ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА»

НА 2024-2027

за 2025год

| № п/п | Наименование программы/ подпрограммы, основного мероприятия | Наименование соисполнителя, участника программы/ подпрограммы, участника мероприятия программы/ подпрограммы | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный программой/подпрограммой, тыс. руб. | Расходы за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2024-2026» годы |  | 2025 | Районный бюджет | 600,90 | 600,90 |  |  |  |  |
| 1.1 | «Информационная, консультационная и организационная поддержка; подготовка, переподготовка и повышение квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства» | Комитет по экономике | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Размещение в средствах массовой информации и в сетевом издании «Казачинско-Ленский вестник» (www.adminklr.ru) информационных материалов, посвященных вопросам развития, поддержки предпринимательства | Комитет по экономике | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Содействие в организации и проведении семинаров, курсов, тренингов, мастер-классов, «круглых столов», конференций, консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства | Комитет по экономике | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие «Развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего п предпринимательства» | Комитет по экономике | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Оказание финансовой поддержки СМСП КЛМР | Комитет по экономике Финансовое управление | 2025 | Районный бюджет | 600,90 | 600,90 | Количество получателей субсидии, ед | не менее 1 | 6 |  |
| 1.2.5 | Содействие в подготовке документов с целью участия СМСП КЛМР в получении поддержки со стороны Корпорации развития СМСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской области | Комитет по экономике | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» | Комитет по экономике |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Организация работы Инвестиционного совета муниципального образования Иркутской области «Казачинско- Ленский район» Координационного совета | Комитет по экономике | 2024 |  |  |  | Количество проведенных заседаний | не менее 4 в год | 3 | В связи с отсутствием вопросов для проведения заседания |
| 1.3.2 | Размещение в сетевом издании «Казачинско- Ленский вестник» (www.adniinklr.ru) информационных материалов, посвященных вопросам инвестиционной и предпринимательской деятельности | Комитет по экономике | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | «Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, популяризация предпринимательской деятельности» | Комитет по экономике | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Содействие организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства КЛМР в выставках, ярмарках, конкурсах | Комитет по экономике | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего» | КУМИ | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства имущественной поддержки | КУМИ, Комитет по экономике | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 | Предоставление преференций в виде мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся региональными сельхозпроизводителями, региональными товаропроизводителям, а также реализующим печатную продукцию | КУМИ, Комитет по экономике |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Наименование соисполнителя, участника подпрограммы, участника мероприятия подпрограммы | Плановый срок исполнения |  | Источник финансирования |  | Объем финансирования, предусмотренный программой/подпрограммой, тыс. руб. |  | Расходы за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия |  | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Развитие потребительского рынка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Содействие развитию и создание условий для развития потребительского рынка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Оказание информационно-консультационных услуг субъектам потребительского рынка по вопросам деятельности в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Комитет по экономике | 2025 г. |  | Районный бюджет |  | - |  | - | Количество мероприятий, ед. | - |  | - |  |
| 1.1.2. | Организация проведения мероприятий (совещаний, семинаров, круглых столов) по вопросам осуществления деятельности в сфере потребительского рынка | Комитет по экономике | 2025 г. |  | Районный бюджет |  | - |  | - | Количество мероприятий, ед. | - |  | - |  |
| 1.1.3. | Организация работы потребительского рынка на территории КЛМР: а) разработка, актуализация нормативной правовой базы КЛМР в сфере потребительского рынка; б) ведение торгового реестра; в) мониторинг цен на основные продукты питания и анализ по отдельным видам социально значимых товаров | Комитет по экономике | 2025 г. |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  |
| 1.1.4. | Разработка, актуализация схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории КЛМР | Комитет по экономике, КУМИ, отдел АССТ и ЖКХ | 2025 г. |  | Районный бюджет |  | 0,00 |  | 0,0 | Количество мероприятий, ед. | 1 |  | 1 |  |
| 1.1.5. | Содействие в обеспечении доступности товаров и услуг для социально незащищенной категории граждан | Комитет по экономике | 2025 г. |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  |
| 1.1.6. | Реализация мероприятий, направленных на сдерживание цен на социально значимые товары в КЛМР | Комитет по экономике | 2025 г. |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  |
| 1.1.7. | Организация и проведение конкурса на предоставление субсидии для доставки товаров первой необходимости в труднодоступные населенные пункты КЛМР | Комитет по экономике Финансовое управление | 2025 г. |  | Бюджет Иркутской области Районный бюджет |  | 341,0 73,3 |  | 341 37,9 | - - | - - |  | - - | В связи с отсутствием софинансирования средств областного бюджета |
| 1.1.8. | Организация проведения конкурсов среди субъектов потребительского рынка КЛМР | Комитет по экономике Финансовое управление | 2025 г. |  | Районный бюджет |  | 499,11 |  | 43,0 | Количество мероприятий, ед. | 1 |  | 1 | В связи с отсутствием заявок |
| 1.2. | Основное мероприятие «Обеспечение взаимодействия с государственными органами исполнительной власти по вопросам качества и безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Проведение мероприятий по выявлению размещения нестационарных торговых объектов в местах, не предусмотренных схемой размещения нестационарных торговых объектов | Комитет по экономике | 2025 г. |  | Районный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | - | - |  | - |  |
| 1.3. | Основное мероприятие «Обеспечение доступности и повышение качества услуг в сфере потребительского рынка на территории КЛМР» | Комитет по экономике | 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Проведение аналитической работы и организация мероприятий по обеспечению доступности организаций потребительского рынка для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Комитет по экономике | 2025 г. |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  |
| 1.3.2. | Реализация мероприятий (месячники качества и безопасности товаров и услуг), направленных на повышение качества услуг в сфере потребительского рынка в КЛМР | Комитет по экономике | 2025 г. |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  |
|  | ВСЕГО по подпрограмме |  | 2025 г. |  | Областной бюджет Районный бюджет |  | 341,0 572,41 |  | 341 80,9 |  |  |  |  | В связи с отсутствием софинансирования средств областного бюджета |
| 1. | Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Оказание содействия в развитии сельского хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства – сельскохозяйственных товаропроизводителей на возмещение затрат, связанных с производством сельскохозяйственной продукции на территории Казачинско-Ленского района | Субъекты малого и среднего предпринимательства – сельскохозяйственные товаропроизводители |  | 2024 |  | Районный бюджет |  | 500,0 | 499, 948 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших субсидию, ед. | 1 | 2 |  | За период 2024 года возникла потребность в возмещении затрат у двух сельскохозяйственных товаропроизводителей. |
|  |  |  |  | 2025 |  |  |  | 500,0 | 477,27 |  | 1 | 2 |  | За период 2025 года возникла потребность в возмещении затрат у двух сельскохозяйственных товаропроизводителей. |
| 1.1.2. | Проведение сезонных, праздничных, ярмарок выходного дня по нескольким видам товаров для реализации сельскохозяйственной продукции без посредников | Субъекты малого и среднего предпринимательства – сельскохозяйственные товаропроизводители; граждане, ведущие личное подсобное хозяйство |  | 2024 |  | Районный бюджет |  | - | - | Количество ярмарок в течение календарного года, в рамках которых осуществлялась реализация сельскохозяйственной продукции от сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности, ед. | 10 | 18 |  | В связи с возникшей угрозой заноса на территорию района заразного узелкового дерматита (ЗУД) и согласно рекомендациям минсельхоза ограничено количество сельскохозяйственных ярмарок до снятия карантина по ЗУДу, после снятия карантина и отсутствия угрозы заноса заболевания на территорию района проведены ярмарки на уровне 2023 года. |
|  |  |  |  | 2025 |  |  |  | - | - |  | 10 | 18 |  | В связи с возникшей угрозой заноса на территорию района заразного узелкового дерматита (ЗУД), возникшего на территории Иркутской области в 2024 году, за период 2025 года было проведено больше количество ярмарок (специализированных, тематических и т.д.) для увеличения объема продаж товаров (в том числе сельскохозяйственных). |
| 1.1.3. | Организация (разработка дорожной карты) искусственного осеменения крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств Казачинско-Ленского муниципального района | Субъекты малого и среднего предпринимательства – сельскохозяйственные товаропроизводители; граждане, ведущие личное подсобное хозяйство |  | 2024 |  | - |  | - | - | Количество телят мясного и молочного направлений, полученных при помощи искусственного осеменения, голов | 0 | 0 |  | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | - |
| 2. | Всего по подпрограмме | Х |  | 2024 |  | Районный бюджет |  | 500,0 | 499,948 | Х | Х | Х |  | Х |
|  |  |  |  | 2025 |  |  |  | 500,0 | 477,27 |  |  |  |  |  |

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА» НА 2024-2027

за 2025 год

| № п/п | Наименование целевого показателя |  | Ед. изм. |  | Плановое значение | Фактическое значение |  | Отклонение фактического значения от планового |  |  |  |  | Обоснование причин отклонения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -/+ |  |  | % |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную, консультационную и организационную поддержку | ед. | 25 |  |  | 27 |  | +2 |  |  | 108 |  |  |
| 1.2 |  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек населения | ед. | 300 |  |  | 353 |  | +53 |  |  | 117 |  |  |
| 1.3 |  | Количество микрозаймов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства фондом микрокредитования и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Казачинско-Ленском районе. | ед. | 20 |  |  | 4 |  | -16 |  |  | 20 |  | Исключение микрокредитной компании «Фонд микрокредитования и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Казачинско-Ленского муниципального района» из государственного реестра микрофинансовых организаций в соответствии с приказом Банка России от 19.08.2025 года № ОД -1857 |
| 1.4 |  | Доля муниципальных контрактов, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме закупок | % | 80 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие потребительского рынка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оборот розничной торговли |  | млн. руб. |  | 1065,1 | 871,59 |  | -193,51 |  | 81 |  |  |  |  |
| 1.2 | Уровень обеспечения товарами первой необходимости жителей в труднодоступных населенных пунктах |  | % от потребности |  | 100,0 | 0 |  | -100 |  |  |  |  |  |  |

| Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах), в процентах к предыдущему году | % | 100 | 95,52 |  | -4,48 | В 2025 году произошло снижение производства нескольких видов сельскохозяйственной продукции по сравнению с 2024 годом в целом во всех категориях хозяйств, а также в отдельных КФХ. |
| 1.2. | Количество телят мясного и молочного направлений, полученных при помощи искусственного осеменения | голов | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.4. | Количество ярмарок, на которых будет осуществляться реализация сельскохозяйственной продукции | ед. | 10 | 18 | 0 | 180 | За период 2025 года было проведено больше количество ярмарок (специализированных, тематических и т.д.) для увеличения объема продаж товаров (в том числе сельскохозяйственных). |

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА» НА 2024-2027

за 2025 год

| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой) |  |  |  |  |  |  |  | Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой) |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего |  | в том числе |  |  |  |  | Финансовые средства, всего |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ <*> | ОБ <*> | РБ <*> | внебюджетные средства |  |  |  |  | ФБ <*> |  | ОБ <*> | РБ <*> | внебюджетные средства |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 1 940,90 |  | 0 | 0 | 1 940,90 | 0 |  | 1 940,90 |  |  | 0 |  | 0 | 1 940,90 | 0 |  |  |
| 2024 год | 1 340,00 |  | 0 | 0 | 1 340,00 | 0 |  | 1 340,00 |  |  | 0 |  | 0 | 1 340,00 | 0 |  |  |
| 2025 год | 600,90 |  | 0 | 0 | 600,90 | 0 |  | 600,90 |  |  | 0 |  | 0 | 600,90 | 0 |  |  |
| Подпрограмма «Развитие потребительского рынка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 2 723,5 |  | 0 | 1 643,7 | 1079,81 |  | 0 |  | 945,8 |  | 0 | 691 |  | 254,8 |  | 0 |  |
| 2024 г. | 902,80 |  | 0 | 691,0 | 211,80 |  | 0 |  | 523,90 |  | 0 | 350,0 |  | 173,90 |  | 0 | В связи с отсутствием софинансирования средств областного бюджета |
| 2025 г. | 913,41 |  | 0 | 341,0 | 572,41 |  | 0 |  | 421,9 |  | 0 | 341 |  | 80,9 |  |  |  |
| Подпрограмма Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период |  | 1 000,0 | - | - | 1 000, 0 |  | - |  |  | 977,16 |  |  |  | 977,16 |  | - |  |
| 2024 г |  | 500,0 | - | - | 500,0 |  | - |  |  | 499,95 | - | - |  | 499,95 |  | - | Остаток неиспользованных средств в размере 0, 0519 тыс. рублей образовался в процессе распределения средств субсидии на возмещение затрат, связанных с производством сельскохозяйственной продукции между двумя победителями отбора в равных долях. |
| 2025 г |  | 500 | - | - | 500 |  | - |  |  | 477,21 | - | - |  | 477,21 |  |  | Остаток неиспользованных средств в размере 22,79 тыс. рублей образовался в результате подачи заявок на возмещение затрат в сумме меньшей, чем было заложено на проведение отбора (меньшая потребность в объеме финансовых средств). |

<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета

«Оценка эффективности реализации муниципальной программы»

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА» НА 2024-2027

За 2025 год

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  | Отклонение % | Сдц (Сдп), Уф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную, консультационную и организационную поддержку | ед. | 25 | 27 | 108 | 1,08 |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек населения | ед. | 300 | 353 | 119 | 1,18 |
| Количество микрозаймов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства фондом микрокредитования и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Казачинско-Ленском районе | ед. | 20 | 4 | 20 | 0,20 |
| Доля муниципальных контрактов, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме закупок | % | 80 | 80 | 100 | 1 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме (Сдц) |  |  |  |  | 0,87 |
| Суммы финансирования, Уф | тыс. руб | 600,90 | 600,90 | 100 | 1,0 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе (Эмп) |  |  |  |  | 0,87 |
| «Развитие потребительского рынка» |  |  |  |  |  |
| Оборот розничной торговли | млн. руб. | 1065,1 | 871,59 | 81,8 | 0,82 |
| Уровень обеспечения товарами первой необходимости жителей в труднодоступных населенных пунктах | % от потребности | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме, Сдц |  |  |  |  | 0,41 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной подпрограммы, УФ | Тыс. руб. | 913,4 | 421,9 | 46,19 | 0,47 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной подпрограмме, Эмп |  |  |  |  | 0,87 |
| Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |  |  |  |  |  |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах), в процентах к предыдущему году | % | 100 | 95,52 | 4,48 | 0,9552 |
| Количество телят мясного и молочного направлений, полученных при помощи искусственного осеменения | Головы | 0 | 0 | 0 | - |
| Количество ярмарок, на которых будет осуществляться реализация сельскохозяйственной продукции | Ед. | 10 | 18 | 180 | 1,8 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме (Сдц) |  |  |  |  | 1,38 |
| Суммы финансирования, Уф | Тыс.руб. | 500 | 477,21 | 95,44 | 0,95 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной подпрограмме (Эмп) |  |  |  |  | 1,45 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме (Сдц) |  |  |  |  | 0,88 |
| Суммы финансирования, Уф | Тыс.руб. | 2014,3 | 1500,0 | 55,67 | 0,56 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной подпрограмме (Эмп) |  |  |  |  | 1,14 |

На 2025 год по паспорту подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» был запланирован объём финансирования в размере 600,9 тыс. руб., фактическое исполнение составило 600,9 тыс. руб.

В рамках подпрограммы в 2025 году были реализованы следующие мероприятия:

1. Информационная поддержка:

В сетевом издании «Казачинско-Ленский вестник» (www.adminklr.ru) и телеграм-канале «Предприниматели Казачинско-Ленского района» размещено 427 информационных материала, посвященных вопросам развития и поддержки предпринимательства, а также инвестиционной и предпринимательской деятельности.

2. Консультационная поддержка:

Проведено 27 консультаций для предпринимателей по вопросам получения финансовой, имущественной и информационной поддержки.

3. Меры содействия и развития предпринимательской деятельности

Комитет по экономике оказывает содействие в подготовке документов для участия субъектов малого и среднего предпринимательства Казачинско-Ленского муниципального района в получении поддержки от Фонда поддержки и развития предпринимательства Иркутской области, Центра «Мой бизнес», а также других организаций, входящих в инфраструктуру поддержки МСП Иркутской области.

Так, в 2025 году Фондом поддержки и развития предпринимательства Иркутской Области Центр «Мой бизнес» 2 предпринимателям оказана: 1 предпринимателю -  консультационная поддержка, 1 предпринимателю – услуга по оказанию гарантийной поддержки.

АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» предоставила гарантии и поручительства 2 предприятиям района.

Микрокредитная компания «Фонд микрокредитовая Иркутской области» предоставил финансирование на возвратной основе 1 предпринимателю.

В 2025 году Фонд развития промышленности Иркутской области оказал финансовую помощь предприятию в части предоставления льготного заёмного финансирования ООО «Источник Талая» п. Улькан по программе «Проекты развития региона» в сумме 6 188,00 тыс. рублей.

Микрокредитная компания «Фонд микрокредитования и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Казачинско-Ленского района» за период 2025 года предоставил финансирование на сумму 2600 тыс. руб. на возвратной основе 2 предприятиям, 1 предпринимателю и 1 самозанятому.

В течение 2025 года было принято участие в заседаниях Межведомственной комиссии ОГБУ «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по Казачинско-Ленскому району» по утверждению программ социальной адаптации в целях предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта. По итогам заседаний заключено 15 социальных контрактов на ведение индивидуальной предпринимательской деятельности.

Комитетом по экономике оказано содействие 7 заявителям в подготовке бизнес-планов для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности с целью получения социальной помощи на основании социального контракта в ОГБУ «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по Казачинско-Ленскому району».

Также в 2025 году принято участие в заседании по предоставлению государственной услуги по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности. Один гражданин получил субсидию от службы занятости на открытие собственного дела через Казачинско-Ленский филиал ОГКУ «Кадровый центр Иркутской области».

4. Работа Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Казачинско-Ленского муниципального района:

В течение года проведено 3 заседания Координационного совета, на которых обсуждались ключевые вопросы поддержки предпринимателей, включая упрощение процедур получения финансовой помощи, совершенствование условий ведения бизнеса и развитие социально-значимых услуг.

Особое внимание уделено вопросам популяризации успешных бизнес-кейсов, борьбе с незаконной торговлей и развитию бытовых услуг.

По итогам заседаний были выработаны рекомендации и предложения для стимулирования предпринимательской активности и повышения конкурентоспособности предприятий района.

5. Финансовая поддержка:

Результаты отбора на возмещение затрат в 2025 году:

Возмещена часть затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, в том числе по договору лизинга, 4 участникам на сумму 368,5 тыс. руб.

Возмещены затраты на приобретение лицензий на программное обеспечение для субъектов малого и среднего предпринимательства, 1 участнику на сумму 54,9 тыс. руб.

Возмещены затраты, связанные приобретение оборудования для занятий спортом и открытых спортивных площадок, 1 участнику на сумму 177,5 тыс. руб.

6.Имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства осуществлялась администрацией района в виде передачи муниципального имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе на льготных условиях). В 2025 году не оказывалась.

7. Муниципальные закупки:

Субъекты малого и среднего предпринимательства имеют преимущества при участии в муниципальных закупках согласно действующему законодательству. В 2025 году доля заключенных с ними договоров составила 80% от общего объёма муниципальных закупок.

Для расчета показателя «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения» использованы данные Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01.01.2026г.

В рамках муниципальной подпрограммы «Развитие потребительского рынка на» проводилась работа по следующим направлениям:

- В целях реализации мер по сохранению и развитию торговли в отдаленных населенных пунктах.

- Проведен в конкурс проведении выставки – дегустации пищевой продукции местных товаропроизводителей на территории Казачинско-Ленского муниципального района, расходы на поощрение участников составили 43,3 тыс. руб.

- погашена задолженности по доставке первой необходимости в труднодоступные населенные пункты за 2024 год.

Реализация муниципальной подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2024 – 2027 годы» продолжается.

Предложения к изменениям в муниципальную подпрограмму:

1. Внесение изменений в существующие нормативно правовые акты, регулирующие предоставление субсидий из местного бюджета на сельскохозяйственные цели (проработка «направленности» результатов субсидии, когда по итогу использования предоставленных средств получатель субсидии показывает определенный и четко измеряемый результат (покупка определенного вида техники и оборудования, сельскохозяйственных животных, кормов, удобрений и средств защиты растений и т.д.).

2. Увеличение суммы предоставляемых субсидий из местного бюджета.

3. Пропаганда в сфере сельского хозяйства в целях недопущения снижения количества сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм и, как следствие, недопущение снижения поголовья сельскохозяйственных животных, посевных площадей и в целом производимой сельскохозяйственной продукции.

4. Разработка стратегии развития сельского хозяйства на территории района, включающую создание новых сельскохозяйственных товаропроизводителей и расширения спектра услуг и товаров сельском хозяйстве.

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

В рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2024 – 2027 годы» в 2025 году были организованы и проведены 18 ярмарок-распродаж, из них 3 праздничных и тематических, 14 ярмарок выходного дня и 1 постоянно действующая ярмарка для распродажи сельскохозяйственной продукции, происходила реализация, молодняка сельскохозяйственных животных и птицы, рассады сельскохозяйственных культур, цветов, саженцев, средств агротехники, укрывного и посадочного материала.

На территории района зарегистрированы и ведут деятельность 13 крестьянских (фермерских) хозяйств и 2153 личных подсобных хозяйств.

В 2025 году произошло снижение производства нескольких видов сельскохозяйственной продукции по сравнению с 2024 годом в целом во всех категориях хозяйств и в отдельных крестьянских (фермерских) хозяйствах: Снижение производства связано со сложными погодными условиями (скудные осадки в период вегетации, засушливость), вызвавшими сложную ситуацию с кормами и выпасом производственного стада, а также с последствиями чрезвычайной ситуации, возникшей в 2024 году – возникновении эпизоотии по причине заноса на территорию Иркутской области заразного узелкового дерматит (ЗУД) – случаи яловости коров и снижения молочной продуктивности после вакцинации.

- ИП глава КФХ Метлина Г.И. – временная приостановка производства зерновых по решению главы КФХ.

Согласно подпрограмме, в ноябре 2025 года был проведен отбор по субсидированию местных сельскохозяйственных товаропроизводителей для возмещения затрат, связанных с производством сельскохозяйственной продукции на территории Казачинско-Ленского муниципального района. По итогам отбора были определены следующие получатели субсидий и размеры субсидий:

- ИП глава КФХ Добрынина Расима Гасимулловна (с. Ермаки) – 312 730 (триста двенадцать тысяч семьсот тридцать) рублей 00 копеек;

- ИП глава КФХ Добрынин Сергей Сергеевич (с. Казачинское) – 164 480 (сто шестьдесят тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.

За период 2025 года главам КФК оказывалась помощь в подготовке документов для взаимодействия с министерством сельского хозяйства Иркутской области, службы ветеринарии Иркутской области, Россельхознадзора и иных региональных инстанций. В течение всего года оказывалась консультативная помощь в вопросах сельского хозяйства для всех форм хозяйств, расположенных на территории района.

Заведующий отделом по экономическому

прогнозированию и труду	Н.К.Дытте