ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе на 2024-2027 годы»

за 2025 год

Пояснительная записка по исполнению муниципальной программы

«Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе на 2024-2027 годы»

годы»

за 2025 год

Постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района № 298 от 09.09.2019г. года утверждена муниципальная программа «Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе на 2020-2023 годы», с внесенными изменениями от 05.08.2020г. № 272, от 06.11.2020г. № 398, от 24.12.2020г. № 596, от 15.09.2020г. № 412, от 26.12.2022г. № 588, от 15.04.2024г. № 171, от 23.10.2024г. № 459, от 16.07.2025г. № 345, от 14.11.2025г. № 545 в части финансирования.

Запланировано по паспорту муниципальной программы в сумме 64 650,9 тыс. руб., фактическое исполнение программы в 2025 году составило 2 947,5 тыс. руб.

В рамках программы предусмотрены мероприятия, направленные на:

- ликвидацию накопленного вреда окружающей среде на территории Казачинско-Ленского муниципального района;

- Выявление стихийных свалок, а также несанкционированных свалок, расположенных на территории Казачинско-Ленского муниципального района;

- Организацию и развитие комплексной системы обращения с отходами производства, и потребления с I-V класс опасности на территории Казачинско-Ленского муниципального района;

- Организацию и развитие системы экологического просвещения, воспитания и пропаганды, формирование бережного отношения к окружающей среде у населения Казачинско-Ленского муниципального района.

Ведущий аналитик (по экологии)  ______________/В.А. Москвитина

| № п/п | Наименование программы/ подпрограммы, основного мероприятия | Наименование соисполнителя, участника программы/ подпрограммы, участника мероприятия программы/ подпрограммы | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный программой/подпрограммой, тыс. руб. | Расходы за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие «Организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде» | Строительное отделение администрации Казачинско-Ленского муниципального района | 2025 | РБ | 64 650,9 | 2 947,5 | Проведение организационных работ по ликвидации накопленного вреда окружающей на территории Казачинско-Ленского района | 3 объекта/11,7 га |  |  |
| 1.1. | Выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде, расположенных на территории Казачинско-Ленского муниципального района | Строительное отделение администрации Казачинско-Ленского муниципального района | 2025 | РБ | 0,0 | 0,0 | Проведение организационных первичных работ. Направленных на выявление, учет и оценку по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории Казачинско-Ленского муниципального района | 1 объект в год | 0 |  |
| 1.1. | Разработка проектно- сметной документации по ликвидации HBOC, в том числе включающие в себя: выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде, расположенных на территории Казачинско- Ленского муниципального района, -проведение инженерных изысканий. Содержание автодорог местного значения | Строительное отделение администрации Казачинско-Ленского муниципального района | 2025 | РБ | 0,00 | 0,00 | Разработка ПСД на рекультивацию земель, занятых объектами накопленного вреда окружающей среде на территории муниципального образования Иркутской области «Казачинско- Ленский район», 3 объекта HBOC общей площадью 7,9 га. | 1/5,4 га | 0 |  |
| 1.2 | Организация проведения работ по ликвидации мест/рекультивации земель, занятых размещением ОНВОС на территории Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области | Строительное отделение администрации Казачинско-Ленского муниципального района | 2025 | РБ | 0,0 | 0,0 | Проведение работ по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, расположенных на территории Казачинско- Ленского муниципального района | 1/5,4 га | 0 |  |
| 1.3 | Разработка проектно- сметной документации по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории Казачинско- Ленского муниципального района | Строительное отделение администрации Казачинско-Ленского муниципального района | 2025 | РБ | 0,00 | 0,00 | Разработка проектно- сметной документации по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории Казачинско- Ленского муниципального района | 1 / 2 га | 0 |  |
| 1.4 | Проведение работ по ликвидации мест, занятых несанкционированным размещением отходов на территории Казачинско- Ленского муниципального района, в том числе мероприятия по санитарной уборке захламленных территорий занятых отходами, в том числе ВМР на территории Казачинско-Ленского муниципального района | Строительное отделение администрации Казачинско-Ленского муниципального района | 2025 | РБ | 59 387,9 | 0,00 | Ликвидация мест, занятых несанкционированным размещением отходов на территории Казачинско- Ленского муниципального района, в том числе мероприятия по санитарной уборке захламленных территорий, занятых отходами, в том числе ВМР на территории Казачинско-Ленского муниципального района. | 6,0 га | 0,0 га |  |
| 2. | Задача 2: Основное мероприятие «Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию твердых коммунальных отходов в Казачинско-Ленском муниципальном районе» | Строительное отделение администрации Казачинско-Ленского муниципального района | 2025 | РБ | 5 243,00 | 2 944,00 | Организация работ по оборудованию, ремонту и содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов и прилегающих к ним территорий. |  | Новые КП-6шт; д.Ключи новые крышки 41шт, п.Небель-17шт, Казачинское-22, ремонт-22шт. Уборка от мусора КП , уборка кладбищ |  |
| 3. | Задача 3: Основное мероприятие «Повышение экологической грамотности жителей муниципального района, формирование нравственного и бережного отношения к окружающей природной среде Казачинско-Ленского района» | Строительное отделение администрации Казачинско-Ленского муниципального района | 2025 | РБ | 20,00 | 3,46 | Формирование нравственного и бережного отношения населения к окружающей природной среде Казачинско-Ленского района. |  |  |  |
| 3.1 | Проведение акций мероприятий в сфере обращения с отходами, месячников по санитарной очистке территории. | Строительное отделение администрации Казачинско-Ленского муниципального района | 2025 | РБ | 10,00 | 3,46 | Проведение субботников и экологических акций по очистке и благоустройству территорий муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район» (мероприятия). | 2 | 2 |  |
| 3.2 | Организация в проведении просветительских мероприятий, направленных на повышение экологической грамотности населения: -Информирование и экологическое просвещение населения по вопросам охраны окружающей среды; -Изготовление печатной продукции (баннеров, памяток, буклетов в сфере обращения с отходами). | Строительное отделение администрации Казачинско-Ленского муниципального района | 2025 | РБ | 10,00 | 0,00 | Информационные материалы, ед. | 10 | 0,00 |  |

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе

на 2024 -2027 годы»

за 2025 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка проектно-сметной документации на ликвидацию/рекультивацию земель занятых размещением накопленным вредом окружающей среде на территории Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области «Казачинско-Ленский район» | Объект (в ед.) | 1 | 0 | -1 | 0 | Отсутствие предпроектных работ и определения исполнителя. |
|  |  | площадь (в га) | 2,5 | 0 | -2,5 | 0 |  |
| 2 | Ликвидация мест/рекультивация земель, занятых размещением накопленным вредом окружающей среде на территории Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области «Казачинско-Ленский район» | Объект (в ед.) | 1 | 0 | -1 | 0 | На 2025 год не запланировано, уточнение после подготовки ПСД |
|  |  | площадь (в га) | 5,4 | 0 | -5,4 | 0 |  |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации для реализации ликвидации мест несанкционированного размещения отходов объём которых не менее 500 м3 на территории Казачинско-Ленского района | Объект (в ед.) | 0,5 | 0 | -0,5 | 0 | Отсутствие предпроектных работ и стоимости услуг исполнителя. |
|  |  | площадь (в га) | 0,5 | 0 | -0,5 | 0 |  |
| 4 | Санитарная уборка (ликвидация) несанкционированных мест размещения отходов на территории Казачинско-Ленского муниципального района | Объект (в ед.) | 0,5 | 0 | -0,5 | 0 | Отсутствие предпроектных работ и определения стоимости услуг. |
|  |  | площадь (в га) | 0,5 | 0 | -0,5 | 0 |  |
| 5 | Проведение информационных мероприятий в сфере обращения с отходами, направленных на повышение экологической грамотности населения | (в ед.) | 12 | 0 | -12 | 0 |  |
| 6 | Организация деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | ед. | 0 | 106 | +106 |  | д. Ключи-новые крышки 41 шт, замена баков 4 шт. п. Небель-крышки новые 17 шт. с. Казачинское- новые крышки 22 шт, ремонт крышек-22шт |

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие дорожного хозяйства в Казачинско-Ленском районе на 2021-2025 годы»

за 2025 год

| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой) |  |  |  |  |  | Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой) |  |  |  |  |  |  | Обоснование причин отклонения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  |  | Финансовые средства, всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ <*> | ОБ <*> | РБ <*> | внебюджетные средства |  |  | ФБ <*> |  | ОБ <*> | РБ <*> | внебюджетные средства |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 80 558,81 | 0,00 | 0,00 | 80 558,81 | 0,0 | 6,40 |  | 0,00 |  | 0,00 | 6,40 | 0,00 |  |  |
| 2024 г. | 15 907,91 | 0,00 | 0,00 | 15 907,91 | 0,00 | 6,40 |  | 0,00 |  | 0,00 | 6,40 | 0,00 |  |  |
| 2025 г. | 64 650,9 | 0,00 | 0,00 | 64 650,9 | 0,00 | 2 947,5 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

--------------------------------

<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета.

Форма

«Оценка эффективности реализации муниципальной программы»

«Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе

на 2024 -2027 годы»

за 2025 год

| Наименование целевого показателя | ЕИ | Значение целевого показателя |  | Отклонение % | Сдц (Сдп), Уф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе |  |  |  |  |  |
| Подготовка проектно-сметной документации на ликвидацию/рекультивацию земель занятых размещением накопленным вредом окружающей среде на территории Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области «Казачинско-Ленский район» | Объект (ед) | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Площадь (га) | 2,5 | 0 | 0 |  |
| Ликвидация мест/рекультивация земель, занятых размещением накопленным вредом окружающей среде на территории Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области «Казачинско-Ленский район» | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 5,4 | 0 | 0 |  |
| Разработка проектно-сметной документации для реализации ликвидации мест несанкционированного размещения отходов объём которых не менее 500 м3 на территории Казачинско-Ленского района | Объект (ед) | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
|  | Площадь (га) | 0,5 | 0 | 0 |  |
| Санитарная уборка (ликвидация) несанкционированных мест размещения отходов на территории Казачинско-Ленского муниципального района | Объект (ед) | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
|  | Площадь (га) | 0,5 | 0 | 0 |  |
| Проведение информационных мероприятий в сфере обращения с отходами, направленных на повышение экологической грамотности населения | (ед.) | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Организация деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов: | (ед.) | 0 | 106 | 0 | 1 |
| Итоговая сводная оценка по программе (Сдц) |  |  |  |  | 0,1 |
| Суммы финансирования, Уф | Т.р. | 64 650,00 | 2 947,5 |  | 0,046 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе (Эмп) |  |  |  |  | 2,17 |

В связи со слабым взаимодействием культурными и образовательными учреждениями Казачинско-Ленского муниципального района, а также учитывая невозможность использования денежных средств, поступивших за негативное воздействие на окружающую среду (далее – НВОС), без утверждения плана мероприятий Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области в 2025 году не все показатели и мероприятия были выполнены.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы – продолжить реализацию.

Пояснительная записка

эффективности муниципальной программы за 2025 год

«Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе»

В 2025 году муниципальная программа «Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе» (далее муниципальная программа) не была освоена по следующим причинам:

Учитывая решения судов от 14.05.2025 г. мероприятия по ликвидации объектов накопленного вреда (далее – НВОС), в том числе несанкционированных свалок, на территории Казачинско-Ленского муниципального района не реализовались, так как полномочия по ликвидации несанкционированных свалок производства и потребления возложены на Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области, так как данные несанкционированные размещения производства и потребления находятся на неразграниченных землях.

Как следует из положений статей 14 и 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», вопросы организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, а также ликвидации несанкционированных свалок относятся к полномочиям органов местного самоуправления только в границах разграниченных муниципальных земель.

Выявленные объекты НВОС на территории района расположены на землях с неразграниченной формой ответственности. Таким образом, реализация плана мероприятий по указанным объектам НВОС находится в исключительной компетенции органов государственной власти субъекта Российской Федерации.

Платежи, поступающие в бюджет района являются «окрашенными» и в соответствии с пунктом 1 статьи 16.6, пунктом1 статьи 75.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Федерального закона «Об охране окружающей среды», направляются на выявление объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) организацию ликвидации накопленного вреда окружающей среде в случае наличия на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования) объектов накопленного вреда окружающей среде, а в случае их отсутствия - на иные мероприятия по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности.

Осуществление плана мероприятий и расходование финансовых средств («окрашенных») будет проводиться после утверждения Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области плана мероприятий в области охраны окружающей среды, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.08.2022 N 1370 «О порядке разработки и согласования плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона «Об охране окружающей среды», субъекта Российской Федерации».

Муниципальная программа «Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе» является не актуальной на 2026 год.

Ведущий аналитик (по экологии)  ______________/В.А. Москвитина