ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Молодежная политика» на 2024-2026 годы

за 2025 год

| № п/п | Наименование программы/ подпрограммы, основного мероприятия | Наименование соисполнителя, участника программы/ подпрограммы, участника мероприятия программы/ подпрограммы | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный программой/подпрограммой, тыс. руб. | Расходы за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Молодежная политика» на 2024-2026 годы / Подпрограмма «Молодежь Казачинско-Ленского муниципального района на 2024-2026 годы» | Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму | 2025 г. | РБ | 9 402,2 | 7 931,1 |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Расходы на проведение мероприятий в сфере молодежной политике» | Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму | 2025 г. | РБ | 940,00 | 906,66 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Разработка и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи и допризывной подготовки молодежи в Казачинско-Ленском районе | Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму | 2025 г. | РБ | 695,0 | 695,0 | Количество мероприятий, шт. | 12 | 16 |  |
| 1.1.2 | Организация профессионального просвещения и консультирования учащихся, формирование у них профессиональных навыков | Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму | 2025 г. | РБ | 25,0 | 21,66 | Количество мероприятий, шт./информационного материала | 6/10 | 6/12 |  |
| 1.1.3 | Поддержка и взаимодействие с общественными организациями | Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму | 2025 г. | РБ | 170,0 | 170,0 | Количество мероприятий, шт. | 5 | 6 |  |
| 1.1.4 | Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность | Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Районный отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района | 2025 г. | РБ | 50,0 | 20,0 | Количество мероприятий, шт./чел. | 3/150 | 8/204 | Количество участников в положение без ограничений, соответственно |
| 2. | Муниципальная программа «Молодежная политика» на 2024-2026 годы /Подпрограмма «Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений, пропаганда здорового образа жизни среди населения Казачинско-Ленского муниципального района на 2024-2026 годы» | Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму | 2025 г. | РБ | 100,0 | 99,9 |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Расходы на проведение мероприятий по профилактике наркомании, табакокурения и социально-негативных явлений» | Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму | 2025 г. | РБ | 100,0 | 99,9 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Организация и проведение социально-психологического тестирования обучающихся в возрасте от 14 лет и старше в образовательных организациях, на предмет раннего выявления потребителей наркотиков и психоактивных веществ | Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Районный отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района | 2025 г. | РБ | 50,0 | 50,0 | Количество мероприятий, шт./школ | 4/9 | 4/9 | Приобретение тест-систем для определения содержания наркотических средств |
| 2.1.2 | Повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях наркомании и других социально-негативных явлений, ответственности и способах защиты | Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Районный отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района | 2025 г. | РБ | 2,0 | 2,0 | Количество печатной продукции,шт./количество статей | 1000/10 | 2756/29 | Печатную продукцию направил «Центр профилактики наркомании» вкол-ве – 1600 шт |
| 2.1.3 | Организация и проведение профилактических мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи. | Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму | 2025 г. | РБ | 25,3 | 25,3 | Количество мероприятий, шт. | 31 | 49 |  |
| 2.1.4 | Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию на территории Казачинско-Ленского района | Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму | 2025 г. | РБ | 2,7 | 2,69 | Количество мероприятий, шт. | 8 | 35 |  |
| 2.1.5 | Выявление и уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли | Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму | 2025 г. | РБ | 20,0 | 20,0 | Количество мероприятий, шт. | 2 | 2 |  |

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Молодежная политика» на 2024-2027 годы

за 2025 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  |  | Обоснование причин отклонения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |  |
| 1. Подпрограмма «Молодежь Казачинско-Ленского муниципального района на 2024-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество молодежи участвующей в мероприятиях патриотической направленности | Чел. | 2900 | 2925 | +25 | 1,00 |  |  |
| 1.2 | Количество молодежи принявших участие в профориентационных мероприятиях | Чел. | 250 | 509 | +259 | 2,03 |  |  |
| 1.3 | Количество молодежи в детских и молодежных общественных объединений | Чел. | 550 | 1343 | +793 | 2,44 |  |  |
| 2. Подпрограмма «Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений, пропаганда здорового образа жизни среди населения Казачинско-Ленского муниципального района на 2024-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество акций по профилактике социально-негативных явлений | Шт. | 8 | 10 | +2 | 1,25 |  |  |
| 2.2 | Охват молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных профилактическими мероприятиями по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи | Чел. | 600 | 2347 | +1747 | 3,91 |  |  |
| 2.3 | Количество родителей, законных представителей, участвующих в семинарах, консультациях, «круглых столов», собраний по вопросам наркопотребления, профилактики социально-негативных явлений | Чел. | 200 | 312 | +112 | 1,56 |  |  |
| 2.4 | Охват социально-психологическим тестированием (социологическим исследованием, анкетированием) обучающихся старших классов и студентов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | % | 80 | 100 | +25 | 1.25 |  |  |
| 2.5 | Количество мероприятий по профилактике социально-негативных явлений, для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию | Шт. | 8 | 24 | +16 | 3,0 |  |  |
| 2.6 | Количество опубликованного материала (о социально-негативных явлениях) в СМИ | Шт. | 10 | 29 | +19 | 2,9 |  |  |

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Молодежная политика» на 2024-2027 годы

за 2025 год

| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. |  |  |  |  | Расходы за отчетный период, тыс. руб. |  |  |  |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | ФБ <*> | ОБ <*> | РБ <*> | внебюджетные средства |  | ФБ <*> | ОБ <*> | РБ <*> | внебюджетные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Подпрограмма «Молодежь Казачинско-Ленского муниципального района на 2024-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024-2027 | 36 384,1 | - | - | 36 384,1 | - | 18 583,8 | - | - | 18 583,8 | - |  |
| 2024 | 12 086,7 | - | - | 12 086,7 | - | 10 652,7 | - | - | 10 652,7 | - |  |
| 2025 | 9 402,2 | - | - | 9 402,2 | - | 7 931.1 | - | - | 7 931.1 |  |  |
| 2026 | 7 465,8 | - | - | 7 465,8 | - | - | - | - | - |  |  |
| 2027 | 6 385,8 | - | - | 6 385,8 | - | - | - | - | - |  |  |
| 2. Подпрограмма «Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений, пропаганда здорового образа жизни среди населения Казачинско-Ленского муниципального района на 2021-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024-2027 | 280,0 | - | - | 280,0 | - | 159,7 | - | - | 159,7 | - |  |
| 2024 | 60,0 | - | - | 60,0 | - | 59,8 | - | - | 59,8 | - |  |
| 2025 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 99,9 | - | - | 99,9 | - |  |
| 2026 | 60,0 | - | - | 60,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2027 | 60,0 |  |  | 60,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024-2027 | 35 620,5 | - | - | 35 620,5 | - | 18743,6 | - | - | 18743,6 | - |  |
| 2024 | 12 146,7 | - | - | 12 146,7 | - | 10 712,5 | - | - | 10 712,5 | - |  |
| 2025 | 9 502,2 | - | - | 9 502,2 | - | 8 031,1 | - | - | 8 031,1 | - |  |
| 2026 | 7 525,8 | - | - | 7 525,8 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2027 | 6 445,8 | - | - | 6 445,8 | - | - | - | - | - | - |  |

--------------------------------

<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета.

Форма

«Оценка эффективности реализации муниципальной программы»

«Молодежная политика» на 2024-2027 годы

за 2025 год

| Наименование целевого показателя | ЕИ | Значение целевого показателя |  | Отклонение % | Сдц (Сдп), Уф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| Количество молодежи участвующей в мероприятиях патриотической направленности | Чел. | 2900 | 2925 | 100 | 1,00 |
| Количество молодежи принявших участие в профориентационных мероприятиях | Чел. | 250 | 509 | 203 | 2,03 |
| Количество молодежи в детских и молодежных общественных объединений | Чел. | 550 | 1343 | 236 | 2,44 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1 (Сдц) |  |  |  |  | 1,82 |
| Суммы финансирования, Уф | тыс. руб. | 9 402,2 | 7 931,1 | 84,3 | 0,84 |
| 2. Подпрограмма «Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений, пропаганда здорового образа жизни среди населения Казачинско-Ленского муниципального района на 2024-2027 годы» |  |  |  |  |  |
| Количество акций по профилактике социально-негативных явлений | Шт. | 8 | 10 | 125 | 1,25 |
| Охват молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных профилактическими мероприятиями по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи | Чел. | 600 | 2347 | 391 | 3,91 |
| Количество родителей, законных представителей, участвующих в семинарах, консультациях, «круглых столов», собраний по вопросам наркопотребления, профилактики социально-негативных явлений | Чел. | 200 | 312 | 156 | 1,56 |
| Охват социально-психологическим тестированием (социологическим исследованием, анкетированием) обучающихся старших классов и студентов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | % | 80 | 100 | 125 | 1,25 |
| Количество мероприятий по профилактике социально-негативных явлений, для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию | Шт. | 8 | 24 | 300 | 3,0 |
| Количество опубликованного материала (о социально-негативных явлениях) в СМИ | Шт. | 10 | 29 | 290 | 2,9 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 2 (Сдц) |  |  |  |  | 2,31 |
| Суммы финансирования, Уф | тыс. руб. | 100,00 | 99,9 | 99,9 | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Уф) | тыс. руб. | 9502,2 | 8031,09 | 84,5 | 0,85 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Сдц) |  |  |  |  | 2,15 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе (Эмп) |  |  |  |  | 2,53 |

Вывод об эффективности муниципальной программы – высокоэффективная. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы – продолжить реализацию.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Молодежная политика» на 2024-2027 годы

за 2025 год

С целью обеспечения успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Казачинско-Ленского муниципального района, постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 04.10.2023 года № 433 утверждена муниципальная программа «Молодежная политика» на 2024-2027 годы.

Для достижения заявленной цели в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 2 подпрограмм:

1.	Подпрограмма «Молодежь Казачинско-Ленского муниципального района на 2024-2027 годы».

В 2025 году освоено 7 931 093,12  руб. на следующие мероприятия:

Основное мероприятие: качественное развитие молодежи, создание условий для ее социализации, эффективной самореализации.

- разработка и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи и допризывной подготовки молодежи в районе – 695,0 тыс. рублей;

- организация профессионального просвещения и консультирования учащихся, формирование у них профессиональных навыков – 21,66 тыс. рублей;

- поддержка и взаимодействие с общественными организациями –  170,0 тыс. рублей;

- Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность – 20,0 тыс. рублей.

2.	Подпрограмма «Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений, пропаганда здорового образа жизни среди населения Казачинско-Ленского муниципального района на 2024-2027 годы».

На антинаркотические мероприятия муниципальной подпрограммы в 2025 году профинансировано 99,9 тыс. рублей:

- приобретение тест-систем для определения содержания наркотических средств – 50,0 тыс. рублей;

- повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях наркомании и других социально-негативных явлений, ответственности и способах защиты – 2,0 тыс. рублей;

- организация и проведение профилактических мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи – 25,3 тыс. рублей;

- организация и проведения копмлекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную ситуацию на территории Казачинско-Ленского района – 2,69 тыс. рублей.

- выявление и уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли – 20,0 тыс. рублей.

| Начальник управления по социальным вопросам | Т.А. Филимонова |
| --- | --- |