ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Молодежная политика» на 2024-2026 годы
за 2025 год

	№ п/п
	Наименование программы/ подпрограммы, основного мероприятия
	Наименование соисполнителя, участника программы/
подпрограммы, участника мероприятия программы/
подпрограммы
	Плановый срок исполнения
	Источник финансирования
	Объем финансирования, предусмотренный программой/подпрограммой, тыс. руб.
	Расходы за отчетный период, тыс. руб.
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя объема мероприятия
	Фактическое значение показателя объема мероприятия
	Обоснование причин отклонения

	1.
	Муниципальная программа «Молодежная политика» на 2024-2026 годы / Подпрограмма «Молодежь Казачинско-Ленского муниципального района на 2024-2026 годы»
	Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму
	2025 г.
	РБ
	9 402,2

	7 931,1
	
	
	
	

	1.1.
	Основное мероприятие «Расходы на проведение мероприятий в сфере молодежной политике»
	Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму
	2025 г.
	РБ
	940,00

	906,66
	
	
	
	

	1.1.1
	Разработка и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи и допризывной подготовки молодежи в Казачинско-Ленском районе 
	Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму
	2025 г.
	РБ
	695,0
	695,0
	Количество мероприятий, шт.
	12
	16
	

	1.1.2
	Организация профессионального просвещения и консультирования учащихся, формирование у них профессиональных навыков
	Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму
	2025 г.
	РБ
	25,0

	21,66
	Количество мероприятий, шт./информационного материала
	6/10
	6/12
	

	1.1.3
	Поддержка и взаимодействие с общественными организациями
	Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму
	2025 г.
	РБ
	170,0
	170,0
	Количество мероприятий, шт.
	5
	6
	

	1.1.4
	Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность
	Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму

Районный отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района
	2025 г.
	РБ
	50,0

	20,0
	Количество мероприятий, шт./чел.
	3/150
	8/204
	Количество участников в положение без ограничений, соответственно 

	2.
	Муниципальная программа «Молодежная политика» на 2024-2026 годы /Подпрограмма «Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений, пропаганда здорового образа жизни среди населения Казачинско-Ленского муниципального района на 2024-2026 годы»
	Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму
	2025 г.
	РБ
	100,0

	99,9
	
	
	
	

	2.1.
	Основное мероприятие «Расходы на проведение мероприятий по профилактике наркомании, табакокурения и социально-негативных явлений»
	Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму
	2025 г.
	РБ
	100,0
	99,9

	
	
	
	

	2.1.1
	Организация и проведение социально-психологического тестирования обучающихся в возрасте от 14 лет и старше в образовательных организациях, на предмет раннего выявления потребителей наркотиков и психоактивных веществ
	Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму

Районный отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района


	2025 г.
	РБ
	50,0
	50,0
	Количество мероприятий, шт./школ
	4/9
	4/9
	Приобретение тест-систем для определения содержания наркотических средств 

	2.1.2
	Повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях наркомании и других социально-негативных явлений, ответственности и способах защиты
	Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму

Районный отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района
	2025 г.
	РБ
	2,0
	2,0
	Количество печатной продукции,шт./количество статей
	1000/10
	2756/29
	Печатную продукцию направил «Центр профилактики наркомании» вкол-ве – 1600 шт 

	2.1.3
	Организация и проведение профилактических мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи.

	Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму

	2025 г.
	РБ
	25,3
	25,3
	Количество мероприятий, шт.
	31
	49
	

	2.1.4
	Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию на территории Казачинско-Ленского района
	Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму

	2025 г.
	РБ
	2,7
	2,69
	Количество мероприятий, шт.
	8
	35
	

	2.1.5
	Выявление и уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли
	Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму

	2025 г.
	РБ
	20,0
	20,0
	Количество мероприятий, шт.
	2
	2
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ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Молодежная политика» на 2024-2027 годы
за 2025 год

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	-/+
	%
	

	1. Подпрограмма «Молодежь Казачинско-Ленского муниципального района на 2024-2026 годы»

	1.1
	Количество молодежи участвующей в мероприятиях патриотической направленности
	Чел.
	2900
	2925
	+25
	1,00
	

	1.2
	Количество молодежи принявших участие в профориентационных мероприятиях 
	Чел.
	250
	509
	+259
	2,03
	

	1.3
	Количество молодежи в детских и молодежных общественных объединений 
	Чел.
	550
	1343
	+793
	2,44
	

	2. Подпрограмма «Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений, пропаганда здорового образа жизни среди населения Казачинско-Ленского муниципального района на 2024-2027 годы»

	2.1
	Количество акций по профилактике социально-негативных явлений
	Шт.
	8
	10
	+2
	1,25
	

	2.2
	Охват молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных профилактическими мероприятиями по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи
	Чел.
	600
	2347
	+1747
	3,91
	

	2.3
	Количество родителей, законных представителей, участвующих в семинарах, консультациях, «круглых столов», собраний по вопросам наркопотребления, профилактики социально-негативных явлений
	Чел.
	200
	312
	+112
	1,56
	

	2.4
	Охват социально-психологическим тестированием (социологическим исследованием, анкетированием) обучающихся старших классов и студентов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
	%
	80
	100
	+25
	1.25
	

	2.5
	Количество мероприятий по профилактике социально-негативных явлений, для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию
	Шт.
	8
	24
	+16
	3,0
	

	2.6
	Количество опубликованного материала (о социально-негативных явлениях) в СМИ
	Шт.
	10
	29
	+19
	2,9
	


















ОТЧЕТ
О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Молодежная политика» на 2024-2027 годы
за 2025 год

	Период реализации программы
	Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб.
	Расходы за отчетный период, тыс. руб.
	Обоснование причин отклонения

	
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	

	
	
	ФБ <*>
	ОБ <*>
	РБ <*>
	внебюджетные средства
	
	ФБ <*>
	ОБ <*>
	РБ <*>
	внебюджетные средства
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Подпрограмма «Молодежь Казачинско-Ленского муниципального района на 2024-2027 годы»

	2024-2027
	36 384,1

	-
	-
	36 384,1

	-
	18 583,8

	-
	-
	18 583,8

	-
	

	2024
	12 086,7
	-
	-
	12 086,7
	-
	10 652,7
	-
	-
	10 652,7
	-
	

	2025
	9 402,2
	-
	-
	9 402,2
	-
	7 931.1
	-
	-
	7 931.1
	
	

	2026
	7 465,8
	-
	-
	7 465,8
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	2027
	6 385,8
	-
	-
	6 385,8
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	2. Подпрограмма «Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений, пропаганда здорового образа жизни среди населения Казачинско-Ленского муниципального района на 2021-2023 годы»

	2024-2027
	280,0
	-
	-
	280,0
	-
	159,7
	-
	-
	159,7
	-
	

	2024
	60,0
	-
	-
	60,0
	-
	59,8
	-
	-
	59,8
	-
	

	2025
	100,0
	-
	-
	100,0
	-
	99,9
	-
	-
	99,9
	-
	

	2026
	60,0
	-
	-
	60,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2027
	60,0
	
	
	60,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	ИТОГО по муниципальной программе

	2024-2027
	35 620,5
	-
	-
	35 620,5
	-
	18743,6
	-
	-
	18743,6
	-
	

	2024
	12 146,7
	-
	-
	12 146,7
	-
	10 712,5
	-
	-
	10 712,5
	-
	

	2025
	9 502,2
	-
	-
	9 502,2
	-
	8 031,1
	-
	-
	8 031,1
	-
	

	2026
	7 525,8
	-
	-
	7 525,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2027
	6 445,8
	-
	-
	6 445,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	


--------------------------------
[bookmark: P646]<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета.

Форма
«Оценка эффективности реализации муниципальной программы»
«Молодежная политика» на 2024-2027 годы
за 2025 год

	Наименование целевого показателя
	ЕИ
	Значение целевого показателя
	Отклонение %
	Сдц (Сдп), Уф

	
	
	план
	факт
	
	

	Количество молодежи участвующей в мероприятиях патриотической направленности
	Чел.
	2900
	2925
	100
	1,00

	Количество молодежи принявших участие в профориентационных мероприятиях 
	Чел.
	250
	509
	203
	2,03

	Количество молодежи в детских и молодежных общественных объединений
	Чел.
	550
	1343
	236
	2,44

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1 (Сдц)
	
	
	
	
	1,82

	Суммы финансирования, Уф
	тыс. руб.
	9 402,2
	7 931,1
	84,3
	0,84

	2. Подпрограмма «Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений, пропаганда здорового образа жизни среди населения Казачинско-Ленского муниципального района на 2024-2027 годы»

	Количество акций по профилактике социально-негативных явлений
	Шт.
	8
	10
	125
	1,25

	Охват молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных профилактическими мероприятиями по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи
	Чел.
	600
	2347
	391
	3,91

	Количество родителей, законных представителей, участвующих в семинарах, консультациях, «круглых столов», собраний по вопросам наркопотребления, профилактики социально-негативных явлений
	Чел.
	200
	312
	156
	1,56

	Охват социально-психологическим тестированием (социологическим исследованием, анкетированием) обучающихся старших классов и студентов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
	%
	80
	100
	125
	1,25

	Количество мероприятий по профилактике социально-негативных явлений, для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию
	Шт.
	8
	24
	300
	3,0

	Количество опубликованного материала (о социально-негативных явлениях) в СМИ
	Шт.
	10
	29
	290
	2,9

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме 2 (Сдц)
	
	
	
	
	2,31

	Суммы финансирования, Уф
	тыс. руб.
	100,00
	99,9
	99,9
	1


	Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Уф)
	тыс. руб.
	9502,2
	8031,09
	84,5
	0,85

	Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Сдц)
	
	
	
	
	2,15

	ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе (Эмп)
	
	
	
	
	[bookmark: _GoBack]2,53


Вывод об эффективности муниципальной программы – высокоэффективная. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы – продолжить реализацию.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Молодежная политика» на 2024-2027 годы
за 2025 год

С целью обеспечения успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Казачинско-Ленского муниципального района, постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 04.10.2023 года № 433 утверждена муниципальная программа «Молодежная политика» на 2024-2027 годы.
Для достижения заявленной цели в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 2 подпрограмм:
1.	Подпрограмма «Молодежь Казачинско-Ленского муниципального района на 2024-2027 годы».
В 2025 году освоено 7 931 093,12  руб. на следующие мероприятия:
Основное мероприятие: качественное развитие молодежи, создание условий для ее социализации, эффективной самореализации.
· разработка и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи и допризывной подготовки молодежи в районе – 695,0 тыс. рублей;
· организация профессионального просвещения и консультирования учащихся, формирование у них профессиональных навыков – 21,66 тыс. рублей; 
· поддержка и взаимодействие с общественными организациями –  170,0 тыс. рублей; 
· Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность – 20,0 тыс. рублей.
2.	Подпрограмма «Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений, пропаганда здорового образа жизни среди населения Казачинско-Ленского муниципального района на 2024-2027 годы».
На антинаркотические мероприятия муниципальной подпрограммы в 2025 году профинансировано 99,9 тыс. рублей:
- приобретение тест-систем для определения содержания наркотических средств – 50,0 тыс. рублей;
- повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях наркомании и других социально-негативных явлений, ответственности и способах защиты – 2,0 тыс. рублей;
- организация и проведение профилактических мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи – 25,3 тыс. рублей;
- организация и проведения копмлекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную ситуацию на территории Казачинско-Ленского района – 2,69 тыс. рублей.
- выявление и уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли – 20,0 тыс. рублей.


	Начальник управления по социальным вопросам
	Т.А. Филимонова




