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ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Развитие образования Казачинско-Ленского муниципального района на 2024-2027 годы"
(наименование целевой программы Казачинско-Ленского муниципального района)
 за 2025 год
 
	№ п/п
	Наименование программы/ подпрограммы, основного мероприятия
	Наименование соисполнителя, участника программы/
подпрограммы, участника мероприятия программы/
подпрограммы
	Плановый срок исполнения
	Источник финансирования
	Объем финансирования, предусмотренный программой/подпрограммой, тыс. руб.
	Расходы за отчетный период, тыс. руб.
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя объема мероприятия
	Фактическое значение показателя объема мероприятия
	Обоснование причин отклонения

	 
Подпрограмма 1 Развитие дошкольного образования на территории Казачинско-Ленского муниципального района

	1.1.
	Основное мероприятие 
Удовлетворение потребности в получении услуг дошкольного образования по месту жительства
	
 Отдел образования

Образовательные организации
	 2025
	ОБ
	 254022,70
 
 
	  254022,70
	 		

	
	
	 

	
	
	
	
	МБ
	67452,45
	58358,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	Всего
	321475,15
	312381,30
	
	
	
	

	1.1.1
	 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях
	Отдел образования

Образовательные организации
	2025
	ОБ
 
 
	254022,70
	254022,70
	 
	
	
	

	1.1.2.
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере образования
	Отдел образования

Образовательные организации
	2025
	МБ
	38996,70
	33716,81
	
	
	
	

	1.1.3.
	Улучшение материально -технической базы
	Отдел образования

Образовательные организации
	2025
	МБ
	6952,00
	6951,43
	
	
	
	

	1.1.4.
	Расходы на содержание воспитанников дошкольных учреждений за счет средств родительской платы
	Отдел образования

Образовательные организации
	2025
	МБ
	21503,76
	17690,35
	
	
	
	

	
	ИТОГО 
	
	2025
	ОБ
	254022,70
	254022,70
	
	
	
	

	
	
	
	
	МБ
	67452,45
	58358,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	Всего
	321475,15
	312381,30
	
	
	
	

	 
Подпрограмма 2. Развитие общего образования на территории Казачинско-Ленского муниципального района
 

	1.1

	Основное мероприятие 
Удовлетворение потребности в получении услуг общего образования по месту жительства
	Отдел образования

Образовательные организации
	2025
	
ФБ


	0
	0
	  
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	554975,20
	554974,97
	
	
	
	

	
	
	
	
	
МБ
	120659,78
	112110,88
	
	
	
	

	
	
	
	
	

всего
	675634,98
	667085,85
	
	
	
	

	
1.1.1.
	 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
	Отдел образования

Образовательные организации
	


2025
	



ОБ
 
	



553213,00
	



553212,78
	
	
	
	

	1.1.2.
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере образования
	Отдел образования

Образовательные организации
	2025
	МБ
	100393,07
	94076,58
	
	
	
	

	1.1.3.
	Основное мероприятие
Улучшение материально-технической базы общеобразовательных школ:



	Отдел образования

Образовательные организации
	
2025





	ОБ
	0
	0
	 
	
	
	











	
	
	
	
	МБ
	12372,60
	12345,81

	
	
	
	

	
	
	
	
	
всего
	
12372,60
	
12345,81

	
	
	
	

	1.1.3.1
	Расходы на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организации
	
	
	ФБ

	975,10
	974,94
	
	
	
	



	
	
	
	
	МБ
	51,60
	51,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
всего
	1026,70
	1026,54
	
	
	
	

	1.1.4.
	Приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно
	Отдел образования

Образовательные организации
	
2025


	ОБ
	0
	0
	 
	
	
	

	
	
	
	
	МБ
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	
	
	всего
	0
	0
	
	
	
	

	1.1.5.
	 Выплаты за классное руководство
	Отдел образования

Образовательные организации
	2025
	

ФБ
	35169,40
	34748,73
	
	
	
	

	1.1.6.
	 Приобретение мебели, стендов для открытия центров цифрового   образования «Точка роста»
	Отдел образования

Образовательные организации
	2025
	МБ
	0
	0
	 
	
	
	

	1.1.7. 
	Приобретение учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов
	Отдел образования

Образовательные организации
	
2025
	ОБ
	1762,20
	1762,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	МБ
	195,80
	195,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	всего
	1958,00
	1958,00
	
	
	
	

	1.1.8.
	 Расходы на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций в целях создания в них условий для развития агробизнес-образования
	Отдел образования

Образовательные организации
	
2025
	ОБ
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	
	
	МБ
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	
	
	всего
	0
	0
	
	
	
	

	1.1.9.
	 Расходы на обеспечение мероприятии по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениях в государственных и муниципальных образовательных учреждениях
	Отдел образования

Образовательные организации
	2025
	ФБ
	2850,40
	2850,30
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	150,00
	150,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	всего
	3000,40
	3000,30
	
	
	
	

	1.1.9.1
	Расходы на обеспечение мероприятии по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениях в государственных и муниципальных образовательных учреждениях
	Отдел образования

Образовательные организации
	2025
	ФБ
	2850,40
	2850,30
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	150,00
	150,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	всего
	3000,40
	3000,30
	
	
	
	

	1.1.9.2.
	Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениях в государственных и муниципальных образовательных учреждениях
	Отдел образования

Образовательные организации
	2025
	ФБ
	865,30
	840,81
	
	
	
	

	1.1.10.
	Расходы на содержание воспитанников дошкольных учреждений и обучающихся в общеобразовательных учреждениях, за счет средств родительской платы
	Отдел образования

Образовательные организации

	2025
	 
МБ
	
7698,31
	
5492,68
	
	
	
	

	1.1.11
	Расходы на оборудование школьного музея МОУ "Ульканская СОШ № 2"
	Отдел образования

МОУ «Ульканская СОШ № 2»
	2025
	МБ
	0
	0
	
	
	
	







	1.1.12
	Региональный проект «Педагоги и наставники»
	Отдел образования

Образовательные организации

	2025
	39035,10
	
	38589,83
	
	
	
	





	
	ИТОГО 
	Отдел образования

Образовательные организации
	2025
	ФБ
	39860,20
	39414,78
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	ОБ
	555125,20
	555124,97
	
	
	
	

	
	
	
	
	МБ
	120711,38
	112162,47
	
	
	
	

	
	
	
	
	всего
	715696,78
	706702,22
	
	
	
	

	 
Подпрограмма 3. Развитие дополнительного образования на территории Казачинско-Ленского муниципального района

	1.1.
	Основное мероприятие 
Удовлетворение потребности в получении услуг дополнительного образования по месту жительства: 
	Отдел образования

Образовательные организации
	2025
	ОБ


	0
	 0
	
	
	

	

	
	
	
	
	МБ

	93201,48
	81176,06

	
	
	
	

	
	
	
	
	Всего
	93201,48
	81176,06

	
	
	
	

	1.1.1.
	Мероприятие 
Оплата труда работников учреждений дополнительного образования
	Отдел образования

Образовательные организации
	2025
	ОБ


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	МБ

	45109,23

	44361,37

	
	
	
	

	
	
	
	
	Всего
	45109,23

	44361,40

	
	
	
	

	1.1.2.
	Мероприятие 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере образования
	Отдел образования

Образовательные организации
	2025
	МБ
	19692,75
	17145,46
	 
	
	
	

	1.1.3
	Мероприятие 
Улучшение материально -технической базы:
	Отдел образования

Образовательные организации
	2025
	МБ
	1700,00
	1699,00
	
	
	
	

	1.1.3.1
	Мероприятие 
Приобретение основных средств и материальных запасов (мебель, оргтехника, спортинвентарь, спортивная форма) для организации учебного процесса в учреждениях дополнительного образовании
	Отдел образования

Образовательные организации
	2025
	МБ
	1700,00
	1699,00
	
	
	
	

	1.1.4.
	Основное мероприятие: Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
	Отдел образования

Образовательные организации
	2025
	МБ
	22999,50
	14670,81
	
	
	
	

	1.1.5.
	Предоставление грантов системы персонифицированного дополнительного образования детей
	Отдел образования

Образовательные организации
	2025
	МБ
	460,50
	0
	
	
	
	

	1.1.6.
	Основное мероприятие
Проведение районных соревнований и участие в областных и других выездных соревнованиях
	Отдел образования

Образовательные организации
	2025
	МБ
	3700,00
	3299,41
	
	
	
	

	
	ИТОГО 
	
	2025
	 ОБ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	МБ
	93201,48
	81176,06

	
	
	
	

	
	
	
	
	всего
	93201,48
	81176,06

	 
	
	
	

	Подпрограмма 4 Строительство, капитальный и косметический ремонт объектов образования Казачинско-Ленского муниципального района

	1.1.
	Основное мероприятие: Строительство объектов образования:
	Отдел образования
Отдел строительства
	2025
	МБ
	30000,0
	0
	
	
	
	 

	1.1.1.
	Оплата проектно-сметной документации строительства  
	Отдел образования
Отдел строительства
	2025
	МБ
	0
	0
	
	
	
	

	1.1.2.
	Расходы на поставку и монтаж пищеблока для обеспечения школьного питания в МОУ «Ключевская СОШ» на 110 посадочных мест
	Отдел образования
Отдел строительства
	2025
	МБ
	30000,0
	0
	
	
	
	Мероприятие перенесено на 2026 год

	1.2.
	Основное мероприятие: капитальные ремонты объектов:
	Отдел образования
Отдел строительства
	2025
	ОБ

	0
	0
	 

	 

	
	

	
	
	
	
	МБ
	 7950,06
 
 
	4203,62
 
 
	
	
	
	

	
	
	
	
	всего
	 7950,06
 
 
	4203,62
 
 
	
	
	
	

	1.2.1.
	Капитальный ремонт МДОУ д/с № 28 «Рябинка» 
	Отдел образования
Отдел строительства
МДОУ д/с № 28 «Рябинка»
	2025
	ОБ
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	
	
	МБ  
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	
	
	всего
	0
	0
	
	
	
	

	1.2.8
	Оплата проектно-сметной документации капитальных ремонтов МДОУ, проведение экспертиз, изысканий 
	Отдел образования
Отдел строительства
	2025
	МБ
	0
	0
	
	
	
	

	1.2.9.
	Оплата проектно-сметной документации капитальных ремонтов общеобразовательных школ, проведение экспертиз, изысканий
	Отдел образования
Отдел строительства
	2025
	МБ
	 7950,06
 
 
	4203,62
 
 
	 
	 
	
	

	1.2.10.
	Расходы по проведению капитального ремонта спортивных (площадок) стадионов и благоустройству территорий муниципальных общеобразовательных организаций Иркутской области (МОУ «Магистральнинская СОШ № 2»)
	Отдел образования
Отдел строительства
	2025
	ОБ
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	
	
	МБ
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	
	
	всего
	0
	0
	
	
	
	

	1.3.
	Основное мероприятие: текущие ремонты учреждений:
	Отдел образования
Образовательные организации
 
	2025
	МБ
	34355,66
	 34354,39
	 
	 
	
	

	1.3.1.
	Образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования
	Образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования 

	2025
	МБ
	12816,27
	12815,65
	 
	 
	
	

	1.3.2.
	Общеобразовательные организации
	Общеобразовательные организации 

	2025
	МБ
	 16887,22
	 16886,90
	 
	 
	
	

	1.3.3.
	Учреждения дополнительного образования
	Учреждения дополнительного образования 

	2025
	МБ
	 4174,38
	 4174,07
	 
	 
	
	

	1.3.4.
	Другие учреждения МСО (отдел образования, ТРЦ, база отдыха "Талая»)
	Отдел образования
ТРЦ, база отдыха "Талая»)
	2025
	МБ
	 477,80
	 477,77
	 
	 
	
	

	
	ИТОГО 
	
	2025
	ОБ
	0
	0
	 
	
	
	

	
	
	
	
	МБ
	
	 38558,01
	
	
	
	

	
	
	
	
	всего
	
	 38558,01
	
	
	
	

	Подпрограмма5 Формирование безопасного образовательного пространства для участников образовательных отношений в Казачинско-Ленком муниципальном районе

	1. 
	Мероприятия по обеспечению безопасности образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования
	Отдел образования
Образовательные организации
	2025
	МБ
	 1878,27
	 1878,27
	
	
	
	

	2.
	Мероприятия по обеспечению безопасности общеобразовательных школ
	Отдел образования
Образовательные организации
	2025
	МБ
	12102,87
	12102,87
	
	
	
	

	3.
	Мероприятия по обеспечению безопасности учреждений дополнительного образования
	Отдел образования
Образовательные организации
	2025
	МБ
	176,59
	176,45
	
	
	
	

	4.
	Мероприятия по обеспечению безопасности иных учреждений
	Отдел образования
Образовательные организации
	2025
	МБ
	 14, 17
	 14 ,17
	
			
	
	

	
	всего
	
	2025
	МБ
	14171,90
	 14171,76
	
	
	
	

	Подпрограмма 6 Совершенствование организации питания обучающихся, и их социальная поддержка в образовательных организациях Казачинско-Ленского муниципального района

	1.1.
	Основное мероприятие: Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием несовершеннолетних, посещающих ОО
	Отдел образования
Образовательные организации
	2025
	ОБ

	12721,10
	 12720,30
	
	
	
	

	
	
	
	
	МБ

	1589,57
	1589,46
	
	
	
	

	
	
	
	
	Всего
	14310,67
	14309,76
	
	
	
	

	1.1.1.
	Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов
	Отдел образования
Образовательные организации
	     2025


	
ОБ

       
	 752,90    
	752,90    
	
	
	
	

	1.1.2.
	Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ОВЗ
	
 Отдел образования
Образовательные организации
	2025
	ОБ
	1499,10
	1499,10
	
	
	
	

	
	
	
	
	МБ
	166,57
	166,57
	
	
	
	

	
	
	
	
	всего
	1665,67
	1665,67
	
	
	
	

	1.1.3.
	Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов
	Отдел образования
Образовательные организации
	2025
	ОБ
	182,70
	182,70
	
	
	
	

	
	
	
	
	МБ
	20,30
	20,30
	
	
	
	

	
	
	
	
	всего
	200,30
	1487,65
	
	
	
	

	1.1.4.
	Обеспечение бесплатным питанием обучающихся 1-4 классов
	Отдел образования
Образовательные организации
	2025


	ФБ
	7611,80
	7611,28
	 
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	2674,60 
	2674,32
	
	
	
	

	
	
	
	
	МБ
	1402,70
	1402,59
	
	
	
	

	
	
	
	
	всего
	11689,10
	 11688,19
	
	
	
	

	 
	ИТОГО
	Отдел образования
Образовательные организации
	2025
	ФБ
	7611,80
	 7611,28
	
	
	
	 

	
	
	
	
	ОБ
	5109,3
	 5109,02
	
	
	
	

	
	
	
	
	МБ
	1589,57
	1589,46
	
	
	
	

	
	
	
	
	всего
	14310,67
	14309,76
	
	
	
	

	Подпрограмма 7 Кадровое обеспечение образовательных организаций Казачинско-Ленского района

	1.1.
	Основное мероприятие: Повышение профессионального уровня педагогических работников
	Отдел образования;
ТРЦ;
Образовательные организации
	2025
	
	1694,22
	1597,17
	
	
	
	

	1.1.1.
	Повышение квалификации переподготовка кадров образовательных организаций
	Отдел образования;
ТРЦ; 
Образовательные организации
	2025
	
	828,42
	789,28
	
	
	
	возврат оплаты обучения по ДПП ПП «Основы педагогической деятельности в дошкольных образовательных организациях» (договор № 631)

	1.1.2.
	Организация и проведение   конференций, семинаров, круглых столов по актуальным педагогическим проблемам. 
	Отдел образования;
ТРЦ; 
Образовательные организации
	2025
	
	219,73
	219,73
	
	
	
	-

	1.1.3.
	Участие в образовательных мероприятиях вне на региональном и федеральном уровнях (Образовательный Форум Иркутской области и другие) 
	Отдел образования;
ТРЦ; 
Образовательные организации
	2025
	
	646,07
	588,16
	
	
	
	-

	1.2.
	Основное мероприятие: привлечение педагогических кадров в образовательные организации  
	Отдел образования;
ТРЦ; 
Образовательные организации
	2025
	
	1613,27
	1138,00
	
	
	
	

	1.2.1.
	Контрактно-целевое обучение студентов очно-заочных форм
	Отдел образования;
Образовательные организации
	2025
	
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	1.2.2.
	Выплаты студентам, направленным районом в профессиональные учебные заведения для обучения по педагогическим специальностям «целевое обучение»
	Отдел образования;
ЦВР
	2025
	
	228,00
	228,00
	
	
	
	- 

	1.2.3.
	 Выплата подъёмных для молодых специалистов образовательных организаций
	Отдел образования;
Образовательные организации
	2025
	
	200,00
	200,00
	
	
	
	-


	1.2.4.
	Компенсация расходов по найму жилого помещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций
	Отдел образования;
Образовательные организации
	2025
	
	710,00
	710,00
	
	
	
	-

	1.2.5.
	Приобретение жилья для молодых специалистов образовательных организаций
	Отдел образования;
Образовательные организации
	2025
	
	475,27
	0,00
	
	
	
	+

	1.2.6.
	Ремонт служебного жилья для специалистов образовательных организаций
	Отдел образования;
Образовательные организации
	2025
	
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	1.3.
	Основное мероприятие: Организация и проведение профессиональных конкурсов педагогического мастерства для педагогических и руководящих работников
	Отдел образования;
ТРЦ;
Образовательные организации
	2025
	
	572,90
	572,90
	
	
	
	

	1.3.1.
	Проведение муниципальных этапов региональных конкурсов («Учитель года», «Воспитатель года» и других), организация и проведения творческих конкурсов для педагогов
	Отдел образования;
ТРЦ;
Образовательные организации
	2025
	
	367,90
	367,90
	
	
	
	

	1.3.2.
	Организация и проведение муниципальных профессиональных конкурсов («Лучшая общеобразовательная организация и других рейтинговых мероприятий») 
	Отдел образования;
Образовательные организации
	2025
	
	205,00
	205,00
	
	
	
	-

	1.4. 
	Основное мероприятие: повышение престижа профессии «педагогический работник»
	Отдел образования;
Образовательные организации
	2025
	
	549,61
	549,53
	
	
	
	-

	1.4.1.
	Поощрение образовательных организаций в юбилейные даты
	Отдел образования;
Образовательные организации
	2025
	
	200,00
	200,00
	
	
	
	-

	1.4.2.
	Материальная поддержка работников образования и ветеранов педагогического труда (Выплаты к награждениям РОО)
	Отдел образования;
Образовательные организации
	2025
	
	349,61
	349,53
	
	
	
	-

	
	Всего
	
	
	МБ
	4430,00
	3857,60
	
	
	
	

	Подпрограмма 8 Успешные дети Казачинско-Ленского муниципального района

	1.1.
	Основное мероприятие Организация рейтинговых мероприятий среди детей и молодёжи:
	Отдел образования; Образовательные учреждения; Территориальный ресурсный центр; МБУ ДО «ЦВР»;
Отдел по ФКСиМП; Районный отдел культуры; Общественные молодежные организации
	2025
	МБ
	2404,69
	2389,58
	
	
	
	

	1.1.1.
	Организация и проведение школьного и муниципального этапов предметных олимпиад для обучающихся МСО. Участие в региональном этапе всероссийских предметных олимпиад.
	Отдел образования; Образовательные учреждения Казачинско-Ленского район;
Территориальный ресурсный центр
	2025 
	МБ
	163,95 
	148,85
	
	
	
	

	1.1.2.
	Участие обучающихся муниципальной системы образования в форумах, фестивалях, творческих конкурсах, областном школьном парламенте, мероприятиях в рамках РДШ и других рейтинговых мероприятиях областного и федерального уровней. 
	Отдел образования;
Территориальный ресурсный центр; 
Образовательные организации; МБУ ДО «ЦВР»
	2025 
	МБ
	1991,94
	1991,94
	
	
	
	

	1.1.3.
	Организация и проведение научно-практической конференции старшеклассников «В мир поиска, в мир таланта». Конкурс проектов обучающихся НОО
	Отдел образования;
Территориальный ресурсный центр; 
Образовательные организации
	2025 
	МБ
	33,78
	33,76
	
	
	
	

	1.1.4.
	Организация и проведение районного конкурса «Лучший ученик года»
	Отдел образования;
МБУ ДО «ЦВР»; 
Образовательные организации
	2025
	МБ
	26,69 
	26,69 
	
	
	
	

	1.1.5.
	Организация спортивных мероприятий в рамках Спартакиады школьников, соревнований спортивных игровых программ 
	Отдел образования;
ДЮСШ;
Образовательные организации
	2025 
	МБ
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	1.1.6.
	Организация и проведение районных рейтинговых мероприятий инженерно-технической направленности (роботехнических соревнований, районной Кубориады)
	Отдел образования;
МБУ ДО «ЦВР»;
Образовательные организации
	2025
	МБ
	188,34 
	188,34 
	
	
	
	

	1.2.
	Основное мероприятие: Поддержка и поощрение детей, добившихся высоких результатов в различных сферах:
	Отдел образования;
Образовательные организации
	2025
	МБ
	416,31 
	412,43 
	
	
	
	

	1.2.1.
	Губернаторский бал, бал мэра для выпускников, получивших аттестат с отличием. 
	Отдел образования;
Образовательные организации
	2025 
	МБ
	37,30
	33,42 
	
	
	
	

	1.2.2.
	Рождественский бал
	Отдел образования;
Отдел культуры;
Образовательные организации
	2025 
	МБ
	88,21
	88,21
	
	
	
	

	1.2.3.
	Выплата обучающимся, добившихся высоких результатов в интеллектуальной, научно-технической, творческой, спортивной деятельности и победителям конкурса «Ученик года» денежной премией. 
	Отдел образования;
Образовательные организации; МБУ ДО «ЦВР»
	2025 
	МБ
	290,81
	290,81
	
	
	
	

	
	Итого по подпрограмме:
	

	2025
	 МБ
	2821,00 
	2802,01
	
	
	
	

	
	Всего
	
	2025 
	
	2821,00 
	2802,01
	
	
	
	

	Подпрограмма 9 Организация отдыха и оздоровления детей Казачинско-Ленского муниципального района

	1.1.
	Основное мероприятие
Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и подростков
	 
Отдел образования 
Образовательные организации
	2025
	МБ
	1488,24
	1488,14
	
	
	
	

	1.1.1.
	 Проведение мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
	 
Отдел образования 
Образовательные организации
	2025
	МБ
	1488,24
	1488,14
	
	
	
	

	1.2.
	 Основное мероприятие
Организация различных форм отдыха, оздоровления, и занятости детей и подростков
	
Отдел образования
Образовательные организации 
	2025
	ОБ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	МБ
	16723,23
	16205,52
	
	
	
	

	
	
	
	
	всего
	16723,23
	16205,52
	
	
	
	

	1.2.1.
	Проведение мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей
	Отдел образования
Образовательные организации
	2025
	МБ
	4213,80
	4174,46
	
	
	
	

	1.2.2.
	 Обеспечение деятельности МБУ база отдыха «Талая»
	Отдел образования
Образовательные организации
	2025
	МБ
	5355,00
	4880,78
	
	
	
	

	1.2.3.
	 Организация отдыха детей в каникулярное время – оплата стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей 
	Отдел образования
Образовательные организации
	2025
	ОБ
	2886,40
	2886,40
	
	
	
	

	
	
	
	
	МБ
	320,77
	320,77
	
	
	
	

	
	
	
	
	всего
	3207,17
	3207,17
	
	
	
	

	2.1.4.
	 Заработная плата МБУ база отдыха «Талая»
	Отдел образования
Образовательные организации
	2025
	МБ
	3947,26
	3943,10
	
	
	
	

	 
	ИТОГО
	
	2025
	ОБ

	2886,40

	2886,40

	
	
	
	

	
	
	
	
	МБ

	15325,06
	14807,25
	
	
	
	

	
	
	
	
	Всего
	18211,46
	17693,65
	
	
	
	

	Подпрограмма 10. Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в Казачинско-Ленском районе	

	1.1.
	Выплата заработной платы с начислениями несовершеннолетним гражданам
	Отдел образования 
Образовательные организации
	2025
	МБ
	2635.10
	2587,97
	
	
	
	

	
	ИТОГО 
	
	2025
	МБ
	 2635,1
	2587,97
	
	
	
	

	Подпрограмма 11 Обеспечение организационных, информационных, научно методических условий предоставления образования Казачинско-Ленском районе

	1.1.
	Основное мероприятие: «Обеспечение организационной, методической и экономической работы системы образования»
	Отдел образования
МБУ Казачинско-Ленский Территориальный ресурсный центр
	2025
	МБ
	66 294,09
	59 780,83
	
	
	
	

	1.1.1
	Оплата труда учреждений, осуществляющих руководство и управление в сфере образования
	Отдел образования
МБУ Казачинско-Ленский Территориальный ресурсный центр
	2025 
	МБ
	53 989,75
	 49 210,34
	
	
	
	

	1.1.2.
	Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих руководство и управление в сфере образования
	Отдел образования
МБУ Казачинско-Ленский Территориальный ресурсный центр
	2025
	МБ
	12 304,34
	10 570,49
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	2025
	МБ
	66 294,09
	59 780,83
	

	
	
	

	
	ИТОГО по программе 
	
	
	ФБ
	47472,0
 
	 47026,06
	  
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	817143,60 
	 817143,09
	
	
	
	

	
	
	
	
	МБ
	460937,76
	389852,02
	
	
	
	

	
	
	
	
	 всего
	1325553,36

	
1254021,17
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ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Развитие образования Казачинско-Ленского муниципального района на 2024-2027 годы"
за 2025 год

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	-/+
	%
	

	Подпрограмма 1 (Развитие дошкольного образования на территории Казачинско-Ленского муниципального района)

	1.1
	Целевой показатель Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте 1 –6 лет
	%
	80
	87,43
	+
	  7,43
	Доступность дошкольного образования. Нет актуального спроса.

	1.2
	Целевой показатель 
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет 
	%
	8,8
	7,43
	+
	1,37 
	Сокращение очереди за счёт предоставления мест детям младше трёх лет (места не востребованы для детей старше трёх лет из-за снижения детского населения в районе) ежемесячное проведение комиссии по доукомплектованию МДОУ.

	1.3.
	Процент обновления материально-технической базы дошкольных организаций (групп, структурных подразделений) к имеющимся запасам
	%
	45
	44,2
	-
	0,8
	Показатель рассчитывается как соотношение стоимости обновленных МТР к стоимости ресурсов на 31.12.2025 года. 

	Подпрограмма 2 (Развитие общего образования на территории Казачинско-Ленского муниципального района)

	1.1.
	 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций
	%





	100



	98,97
	-
	1,03 
	1 выпускник очной форме обучения по результатам ЕГЭ не получили аттестат о среднем образовании

	1.2.
	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях  
	%
	0
	0
	 +
	 0
	 Односменный режим в общеобразовательных организациях сохраняется 

	1.3.
	Процент обновления материально- технической базы общеобразовательных организаций к имеющим запасам 
	%
	 45 
	44,9
	-
	 0,1
	Показатель не выполнен в связи с отказом в субсидии на ремонт школьной площадки в МОУ «Магистральнинская СОШ № 22» и неполной выплаты учебных расходов

	Подпрограмма 3 (Развитие дополнительного образования на территории Казачинско-Ленского муниципального района)

	1.1.
	Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы
	%
	82
	77,5
	-
	   4,5
	Целенаправленная работа по регистрации программ и несовершеннолетних в АИС «Навигатор», включению воспитанников МДОУ в дополнительное образование, реализация кратковременных программ в летнее время позволила повысить показатель, выполнить плановый показатель региона.  Проблема – не все воспитанники объединений прошли регистрацию в АИС. 

	1.2.
	 Процент обновления материально- технической базы учреждений дополнительного образования к имеющейся
	%
	 45
	30
	-
	15
	     Показатель рассчитывается как соотношение стоимости обновленных МТР к стоимости ресурсов на 31.12.2023 года. В МБУ ДО ДЮСШ году   из-за высокой стоимости оборудования нового спортивного зала «Сибиряк» высока общая стоимость МТР в 2023 году. 

	Подпрограмма 4 (Строительство, капитальный и косметический ремонт объектов образования Казачинско-Ленского муниципального района)

	1.1.
	Доля муниципальных образовательных учреждений, здания (спортивные площадки) которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, вошедших в рейтинг   министерства образования Иркутской области по капитальному ремонту (строительству новых зданий) от общего количества муниципальных образовательных учреждений, нуждающихся в данных мероприятиях
	%
	90
	80
	 -
	  10
	 Из 15 заявок приняты к рассмотрению 12 отклонена заявка по строительству МКОУ «Небельская ООШ» из-за отсутствия ПСД, две заявки на модульные столовые.
МДОУ детский «Брусничка» вошёл в федеральный перечень объектов по модернизации (капитальный ремонт) на 2027 год. Дополнительного отбора в 2025 году не было

	1.2.
	Количество вновь введенных мест в образовательных организациях
	%
	0
	 0
	+
	1
	МОУ Казачинская СОШ, МОУ «Ключевская СОШ» МОУ «Ульканская СОШ № 2»
МОУ «Карамская ООШ»
МОУ «Окунайская СОШ № 1» 
МДОУ д.с. «Елочка»
МДОУ д.с. «Брусничка» - учреждения показаны в АИС мониторингах как нуждающиеся в капитальном ремонте 

	Подпрограмма 5 (Формирование безопасного образовательного пространства для участников образовательных отношений в Казачинско-Ленском муниципальном районе).

	1.1.
	  Процент соответствия муниципальных образовательных учреждений требованиям законодательства в области электро- и пожарной безопасности;

 
	%
	100
	 90
	-
	10
	В рамках судебных решений по иску прокуратуры по замене АПС необходимо произвести замену на четырех объектах образования.  В рамках предписания 2025 года прокуратуры по замене АПС необходимо произвести замену на двух объектах образования ДЮСШ. 
В расчёт также вошли мероприятия по закупке огнетушителей, замене планов эвакуации, огнезащитная обработка. 

	1.2.
	Процент соответствия муниципальных образовательных учреждений требованиям   антитеррористической безопасности обучающихся и сотрудников ОО, согласно категорийности объектов 
	%
	100
	 92,5
	 -
	7,5
	Требуется установить систему голосового сообщения на семи объектах. Видеонаблюдение соответствует требованиям во всех ОО. Не заменено ограждение в   МКОУ «Небельская ООШ», частично – в МОУ «Окунайская СОШ № 1», МОУ Казачинская СОШ.  В ДОУ стоят магнитные замки.

	Подпрограмма 6 (Совершенствование организации питания обучающихся и их социальная поддержка в образовательных организациях Казачинско-Ленского муниципального района)

	   1.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	Доля обучающихся, охваченных различными видами социального питания  


      
	 
%
 
	 
45
	
 50,3

  
	    
+
	
5,3

	В расчет взяты следующие категории: дети с ОВЗ и дети-инвалиды, опекаемые и 
обучающихся 1-4
классов (обеспечение
бесплатным питанием)
Также социальное питание   малообеспеченных, многодетных, которое носит заявительный характер.

	  Подпрограмма 7 (Кадровое обеспечение образовательных организаций Казачинско-Ленского района)

	1.1.
	Доля педагогов, принявших участие в конкурсных мероприятиях Программы, от общей численности педагогов
	%
	56
	62
	+
	10,7
	Возросло количеств конкурсных мероприятий на уровне района, повысилась активность педагогов

	1.2.
	Обеспеченность образовательных организаций педагогическими кадрами
	%
	98
	98
	+
	0,0
	

	Подпрограмма 8 (Успешные дети Казачинско-Ленского муниципального района).

	1.1
	Доля обучающихся, принявших участие в конкурсных мероприятиях Программы, от общей численности обучающихся
	%
	70
	82
	+
	17,1
	Возросло количеств конкурсных мероприятий на уровне района, повысилась активность обучающихся. 

	Подпрограмма 9 (Организация отдыха и оздоровления детей Казачинско-Ленского муниципального района)

	1.1
	Количество несовершеннолетних, охваченных всеми формами организованного отдыха и занятости
	человек
	 4999
	4676
	-
	323
	 Несовершеннолетний берётся в расчёт в зависимости сколько раз отдохнул

	1.2.
	Охват учащихся мероприятиями отдыха в лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций района
	человек
	768
	 768
	+
	0
	 

	1.3.
	Охват учащихся малозатратными формами организованного отдыха
	человек
	1516
	 1540
	+
	24
	  Причина – из-за не открытия палаточного лагеря на базе отдыха «Талая» провели замещающие мероприятия – туры выходного дня, включая зимние каникулы

	1.4.
	 Количество учащихся, занятых в трудовых бригадах

	человек
	744
	 993
	+
	 249
	 Показатель скорректирован по заявкам ОО

	1.5.
	Охват учащихся кратковременными общеразвивающими дополнительными программами
	человек
	1939
	 1375
	-
	 564
	Не удалось в полном объеме привлечь учреждения дополнительного образования к реализации данных программ

	Подпрограмма 10. (Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в Казачинско-Ленском районе)

	1.1.
	Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних  
	человек
	167
	182
	+
	  15	 
	 По ходатайству Кадрового Центра увеличена квота на рабочие места

	1.2 .
	Средний период трудовой занятости несовершеннолетних 
	мес.
	1
	1
	
	0
	

	Подпрограмма 11. (Обеспечение организационных, информационных, научно методических условий представления образования Казачинско-Ленском районе.)

	  1.1. 
	Уровень удовлетворенности потребителей образовательных услуг системой образования  
	%
	94,5
	95,86
	+
	1,36  
	Результаты социологического опроса «Удовлетворённость системой образования»





[bookmark: P425]ОТЧЕТ
О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Развитие образования Казачинско-Ленского муниципального района на 2024-2027 годы"
За 2025 год



	Период реализации программы
	Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой)
	Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой)
	Обоснование причин отклонения

	
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	

	
	
	ФБ <*>
	ОБ <*>
	РБ <*>
	Внеб. средства
	
	ФБ <*>
	ОБ <*>
	РБ <*>
	Внеб. средства
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Подпрограмма 1 (Развитие дошкольного образования на территории Казачинско-Ленского муниципального района)

	Всего за весь период
	 
623258,31
	 0
	 
500005,1
	 123253,21
	0
	 607307,42
	0
	 
500005,1
	 107302,32
	 
	 

	2024 год
	301783,16

	0
	245982,40

	55800,76
	0
	294926,12
	0
	245982,40

	48943,72
	0
	- 6857,04 (содержание зданий и родительская плата)

	2025 год
	321475,15
	0
	254022,70
	67452,46
	0
	312381,30
	0
	254022,70
	58358,60
	0
	-9093,87
(содержание зданий и родительская плата)

	Подпрограмма 2 (Развитие общего образования на территории Казачинско-Ленского муниципального района)

	Всего за весь период
	1406027,56
	71032,40
	1124411,80
	210582,86
	0
	1390878,62
	 70412,90
	1122786,5
	197679,22
	0
	

	2024 год
	690330,79
	31172,20
	569286,60
	89871,49
	0
	684176,40
	30998,12
	567661,53
	85516,75
	0
	 -6154,39 (содержание зданий, учебные расходы, родительская плата)


	2025 год
	715696,77
	39860,20
	555125,20
	120711,37
	0
	706702,22
	39414,78
	555124,97
	112162,47
	0
	-442962,51 (содержание зданий, учебные расходы, родительская плата)

	Подпрограмма 3 (Развитие дополнительного образования на территории Казачинско-Ленского муниципального района)

	Всего за весь период
	 179833,70
	0
	0
	 179833,70
	0
	 
	0
	0
	 158854,17
	0
	-20979,53

	2024 год
	86632,21
	
	
	86632,21
	
	
	
	
	77678,11
	
	8954,10

	2025 год
	93201,48
	
	
	93201,48
	
	
	
	
	81176,06
	
	12025,42

	 Подпрограмма 4 (Строительство, капитальный и косметический ремонт объектов образования Казачинско-Ленского муниципального района)

	Всего за весь период
	 134407,40
	0
	  6459,80
	  127948,6
	0
	 87929,33
	0
	 6459,61
	  81469,72
	0
	

	2024 год
	62102,67
	0
	 6459,80
	55642,87
	0
	49371,32
	0
	 6459,61
	 42911,71
	0
	- 12731,35 (оплата ПСД)

	2025 год
	72305,73
	0
	0
	72305,73
	0
	38558,01
	0
	0
	38558,01
	0
	- 33747,72 (школьная столовая перенесена на 2026 год, оплата ПСД)

	Подпрограмма 5 (Формирование безопасного образовательного пространства для участников образовательных отношений в Казачинско-Ленском муниципальном районе).

	Всего за весь период
	 27765,9
	0
	0
	  27765,9
	0
	 26136,20
	0
	0
	 26136,20
	 0
	

	2024 год
	13594,00
	0
	0
	 13594,00
	0
	11964,44
	0
	0
	11964,44
	 0
	- 1629,56 
Из-за недобросовестного подрядчика не выполнены работы по установке ограждения в начальном корпусе МОУ «Ульканская СОШ № 2»

	2025 год
	14171,90
	0
	0
	14171,90
	0
	14171,76
	0
	0
	14171,76
	0
	

	Подпрограмма 6 (Совершенствование организации питания обучающихся и их социальная поддержка в образовательных организациях Казачинско-Ленского муниципального района)

	Всего за весь период
	31313,76
	 7611,80
	28477,4
	1246,79
	0
	30247,07
	7611,28
	 27495,33
	2751,74
	0
	

	2024год


	17003,09
	0
	15756,30
	1246,79
	0
	15937,31
	0
	14775,03
	1162,28
	0
	- 1065,78
Средства получены не в полном объеме

	2025 год
	14310,67
	7611,80
	 5109,3
	1589,57
	0
	14309,76
	 7611,28
	 5109,02
	1589,46
	0
	

	Подпрограмма 7 (Кадровое обеспечение образовательных организаций Казачинско-Ленского района)
	
	14310,67
	14309,76

	Всего за весь период
	10935,00
	0,0
	0,0
	10935,00
	0,0
	10302,75
	0,0
	0,0
	10302,75
	0,0
	

	2024 год  
	6505,00
	0,0
	0,0
	6505,00
	0,0
	6445,15
	0,0
	0,0
	6445,15
	0,0
	Часть курсов финансировалась за счёт субвенции 

	 2025 год
	4430,00
	0,0
	0,0
	4430,00
	0,0
	3857,60
	0,0
	0,0
	3857,60
	0,0
	

	Подпрограмма 8 (Успешные дети Казачинско-Ленского муниципального района).

	Всего за весь период
	4929,31
	0,00
	0,00
	4929,31
	0,00
	4907,853
	0,00
	0,00
	4907,853
	0,00
	

	2024 год  
	2108,31
	0,00
	0,00
	2108,31
	0,00
	2105,84
	0,00
	0,00
	2105,84
	0,00
	-2,47

	2025 год
	2821,00
	0,00
	0,00
	2821,00
	0,00
	2802,013
	0,00
	0,00
	2802,013
	0,00
	

	Подпрограмма 9 (Организация отдыха и оздоровления детей Казачинско-Ленского муниципального района)

	Всего за весь период
	34868,36
	0
	5893,10
	31981,96
	0
	33865,47
	0
	5893,10
	30979,07
	0
	

	2024 год
	16656,90
	0
	3006,70
	16656,90
	0
	16171,82
	0
	3006,70
	16171,82
	0
	- 485,08

	2025 год
	18211,46
	0
	2886,40
	15325,06
	0
	17693,65
	0
	2886,40
	14807,25
	0
	- 517,80
Экономия содержание МБУ база отдыха «Талая», отмена части походов из-за сложных условий на маршруте

	Подпрограмма 10. (Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в Казачинско-Ленском районе)

	Всего за весь период
	2183,0
	0
	0
	2183,0
	0
	2182,68
	0
	0
	2182,68
	0
	

	2024 год
	2183,0
	0
	0
	2183,0
	0
	2182,68
	0
	0
	2182,68
	0
	-0,32 Начисления по фактически отработанному времени

	2025 год
	2635,10
	0
	0
	2635,10
	0
	 2587,97
	0
	0
	2587,97
	0
	-47,13
Начисления по фактически отработанному времени
Уменьшение квоты от Кадрового Центра 

	Подпрограмма 11. (Обеспечение организационных, информационных, научно методических условий представления образования Казачинско-Ленском районе.)

	Всего за весь период
	127 516,29
	0
	0
	127 516,29
	0
	118 726,24
	0
	0
	118 726,24
	0
	-8 790,05

	2024 год
	61222,20
	0
	0
	61222,20
	0
	58945,41
	0
	0
	58945,41
	0
	-2276,79

	2025 год
	66 294,09
	0
	0
	66 294,09
	
	59 780,83
	0
	0
	59780,83
	0
	-6 513,26
Невостребованная сумма на плановую выплату при реорганизации, льготный проезд оплачен по фактически предоставленным документам, экономия по коммунальным услугам и ГСМ

	ИТОГО по муниципальной программе

	Всего за весь период
	 2583674,69
	 78644,20
	1657970,0
	849060,49 
	0
	2473925,77 
	39414,78 
	 1615947,68
	740539,13 
	0
	

	2024 год
	1260121,33
	31172,20
	840826,40
	388122,73
	0
	1219904,60
	30998,12
	838219,37
	350687,11
	0
	- 40216,74
Неполное исполнение подпрограмм

	2025
	1325553,36
	47472,0
 
	817143,60
	460937,76
	0
	1254021,17
	47026,06
	817143,09
	389852,02
	0
	- 71532,19 
Неполное исполнение подпрограмм


[bookmark: P646]
<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета.

	


	

Форма
«Оценка эффективности реализации муниципальной программы»
"Развитие образования Казачинско-Ленского муниципального района на 2024-2027 годы"
за _2025_год

	Наименование целевого показателя
	ЕИ
	Значение целевого показателя
	Отклонение %
	Сдц (Сдп), Уф

	
	
	план
	факт
	
	

	Подпрограмма 1 (Развитие дошкольного образования на территории Казачинско-Ленского муниципального района)

	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте 1 –6 лет		
	%
	80
	87,43
	+
7,43
 

	1,09

	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет 	
	%
	8,8
	7,43
	 +
1,37
	 0,84

	 Процент обновления материально-технической базы дошкольных организаций (групп, структурных подразделений) к имеющимся запасам
	%
	45
	44,2
	-0,8
	0,98

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме (Сдц)
	
	
	
	
	0,97

	Суммы финансирования, Уф
	Тыс руб
	 321475,15
	312381,30
	97,17
	
0,97

	Подпрограмма 2 (Развитие общего образования на территории Казачинско-Ленского муниципального района)

	 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций
	%
	100



	98,87
	-1,03
	 0,98

	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях  
	%
	0
	0
	  1
	 1

	Процент обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций   к имеющимся запасам
	%
	 45 
	44,9
	-0,1
	 0,99

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме (Сдц)
	.

	
	
	
	 0,99

	Суммы финансирования, Уф
	Тыс руб
	715696,78
	706702,22
	98,74
	 0,99
	 
	
	
	0,97

	Подпрограмма 3 (Развитие дополнительного образования на территории Казачинско-Ленского муниципального района)

	Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы
	%
	82
	77,5
	-4,5
	 0,95

	 Обновление материально-технической базы учреждений дополнительного образования к имеющейся
	%
	45
	30
	-15
	0,67

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме  (Сдц)
	
	
	
	
	0,81

	Суммы финансирования, Уф
	Тыс.
руб
	93201,48
	81176,06

	87,1
	0,87

	Подпрограмма 4 (Строительство, капитальный и косметический
ремонт объектов образования Казачинско-Ленского муниципального района)

	Доля муниципальных образовательных учреждений, здания (спортивные площадки) которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, вошедших в рейтинг   министерства образования Иркутской области по капитальному ремонту (строительству новых зданий) от общего количества муниципальных образовательных учреждений, нуждающихся в данных мероприятиях
	%
	90
	80
	 -10
	  0,89

	Количество вновь введенных мест в образовательных организациях
	%
	0
	 0
	0
	1

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме (Сдц)
	
	
	
	
	 0,95

	Суммы финансирования, Уф
	Тыс. руб.
	72305,73
	38558,01
	53,33
	0, 53
	
	

	Подпрограмма 5 (Формирование безопасного образовательного пространства для участников образовательных отношений в Казачинско-Ленском муниципальном районе)

	  Процент соответствия муниципальных образовательных учреждений требованиям законодательства в области электро- и пожарной безопасности;
	%
	100
	90
	-10
	0,9

	Процент соответствия муниципальных образовательных учреждений требованиям   антитеррористической безопасности обучающихся и сотрудников ОО, согласно категорийности объектов 
	%
	100
	92,5
	-7,5
	0,93

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме (Сдц)
	
	
	
	
	0,92

	Суммы финансирования, Уф
	Тыс руб
	 14310,67
	14171,76
	99,03
	0,99

	Подпрограмма 6 (Совершенствование организации питания обучающихся и их социальная поддержка в образовательных организациях Казачинско-Ленского муниципального района)

	Доля обучающихся, охваченных различными видами социального питания
	%	
	 
45 
	
 50,3

  
	    
 +5,3
	
    
1,12

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме  (Сдц)
	
	
	
	
	1,12


	Суммы финансирования, Уф
	
	14310,67
	14309,76
	100
	1

	Подпрограмма 7 (Кадровое обеспечение образовательных организаций Казачинско-Ленского района)

	Доля педагогов, принявших участие в конкурсных мероприятиях Программы, от общей численности педагогов 
	%
	56
	62
	+ 6
	1,11

	Обеспеченность образовательных организаций педагогическими кадрам
	%
	98
	98
	
	1,00

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме 7 (Сдц)
	%
	-
	-
	-
	1,06 

	Суммы финансирования, Уф
	тыс. руб.
	4430,00
	3857,60
	89,5
	0,9

	Подпрограмма 8 (Успешные дети Казачинско-Ленского муниципального района).

	Целевой показатель 1 (Сдп1)
	%
	70
	82
	+12
	1,17 

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1 (Сдц)
	%
	
	
	
	1,17 

	Суммы финансирования, Уф
	тыс. руб.
	2821,00
	2802,013
	99,3
	0,99 

	Подпрограмма 9 (Организация отдыха и оздоровления детей Казачинско-Ленского муниципального района)

	Количество несовершеннолетних, охваченных всеми формами организованного отдыха и занятости
	человек
	 4999
	4676
	93,54
	0,94

	Охват учащихся мероприятиями отдыха в лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций района
	человек
	768
	 768
	100
	1

	Охват учащихся малозатратными формами организованного отдыха
	человек
	1516
	 1285
	84,76
	0,85

	 Количество учащихся, занятых в трудовых бригадах

	человек
	744
	 993
	133,5
	1,33

	Охват учащихся кратковременными общеразвивающими дополнительными программами
	человек
	1939
	 1375
	70,9
	0,71

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме (Сдц)
	
	
	
	
	0,97

	Суммы финансирования, Уф
	Тыс руб
	18211,46
	17693,65
	97,16
 
	 0,97

	Подпрограмма 10 (Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в Казачинско-Ленском районе)

	Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних 	
	человек
	167
	184
	110,18
	1,1

	Средний период трудовой занятости несовершеннолетних 
	мес.	
	1
	1
	100
	1

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме (Сдц)
	
	
	
	
	1,05

	Суммы финансирования, Уф
	Тыс. Руб.
	  2635,1
	2587,97
	98,21
	0,98

	Подпрограмма 11. (Обеспечение организационных, информационных, научно методических условий представления образования Казачинско-Ленском районе)

	Уровень удовлетворенности потребителей образовательных услуг системой образования 	
	%
	94,5
	95,86	
	 +1,36
	1,01

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1 (Сдц)
	
	
	
	
	1,01

	Суммы финансирования
	Тыс руб
	61222,20
	58945,41
	96,28
	0,96

	Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Сдц)
	
	
	
	
	 1,0

	Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Уф)
	Тыс руб
	1325553,36 
	1254021,17
	[bookmark: _GoBack]94,6
	0,95

	ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе (Эмп)
	
	
	
	
	 1,05



Вывод об эффективности муниципальной программы 
1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования на территории Казачинско-Ленского муниципального района» – ЭМП – 1 (эффективная).
 
Программами дошкольного образования охвачено 682 несовершеннолетних в девяти образовательных организациях Казачинско-Ленского муниципального района, что составляет от 800 детей в возрасте от 1 года до 6 лет -  87,43%.  Цифра 682 является средней, т.к. до 1 мая 2025 г. ДОУ посещали 675 человек. В очереди на получение места – 58 несовершеннолетних от 1 года до 6 лет включительно, по данным статистики детей данного возраста на 1 января 2025 года - 780 детей, что составило 7,44 % от запланированных 12,8%.
 
Материально-техническая база детских садов пополнена: закуплена новая мебель, игровое оборудование. Средства выделены на обновление спортивного инвентаря, музыкального, развивающего и медицинского оборудования.
 
2. Подпрограмма 2 «Развитие общего образования на территории Казачинско-Ленского муниципального района» - ЭМП – 1.0 (эффективная).
      Подпрограмма направлена на повышение доступности и качества общего образования.
     В 2025 г образовательная сеть Казачинско-Ленского муниципального района - 9 общеобразовательных организаций, в них обучающихся - 2275 чел.
     Фактическое финансирование подпрограммы за 2025 год составили расходы сумме 715696,77 тыс. рублей (из федерального бюджета – 39860,20 тыс. руб. областного бюджета – 555125,20 тыс. руб., из местного бюджета – 120711,37 тыс. руб. Финансовый показатель данной подпрограммы выполнен на 99, % от запланированной суммы.
    Основное мероприятие «Развитие системы общего образования в Казачинско-Ленском муниципальном районе» характеризуется тремя целевыми показателями: 
- целевой показатель 1. «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций» Плановое значение - 100%, фактическое значение – 98,97 %.  Показатель не достигнут по причине того, что   1 выпускник очной формы обучения по результатам ЕГЭ не получили аттестат о среднем общем образовании.
     - целевой показатель 2. «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях». Плановое значение – 0%, фактическое значение – 0%, все общеобразовательные организации сохраняют односменный режим работы. Показатель достигнут.
     - целевой показатель 3. «Процент обновления материально- технической базы общеобразовательных организаций к имеющим запасам». Плановое значение – 45%, фактическое значение – 44.9%. Показатель не выполнен в связи с отказом в субсидии на ремонт школьной площадки в МОУ «Магистральнинская СОШ№22».
3 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования на территории Казачинско-Ленского муниципального района» - ЭМП – 0,93 (эффективная).
В муниципальной системе образования функционирует два учреждения дополнительного образования: МБУ ДО Центр Внешкольной Работы и МБУ ДО ДЮСШ.  Программы дополнительного образования реализуют общеобразовательные организации и один детский сад. Процент охвата дополнительным образованием рассчитан с учетом данных системы «Навигатор» и программ по линии культуры согласно рекомендациям министерства образования Иркутской области. Средства программы, кроме выплат заработной платы и содержания зданий и помещений ОО, были потрачены на приобретение спортивного инвентаря, мебели, оборудования для творческих объединений патриотической направленности, робототехнику.  Отдельная статья предусмотрена на районные и выездные соревнования спортивной направленности. 
Целевой показатель по охвату программами дополнительного образования не достигнут от плана в 80% из-за недостаточной работы по регистрации программ и несовершеннолетних в системе «Навигатор».  Не выполнен показатель по персонифициронной оплате за работу творческих объединений (сертификаты были выданы, но не все представлены к оплате), не востребованы финансовые средства на гранты системы персонифицированного дополнительного образования детей.  
Средства не освоены в полном объеме на выплату заработной платы (увольнение педагогов), содержание и персонифицированный учет. 

4. Подпрограмма «Строительство, капитальный и косметический ремонт объектов образования Казачинско-Ленского муниципального района» - ЭМП – 1,79 (высокоэффективная). 
В рамках подпрограммы профинансированы текущие ремонты образовательных организаций района, отдела образования, ТРЦ. В ремонты вошли такие важные мероприятия, как  ремонт кровли спортивного зала «Атлант» МБУ ДО ДЮСШ,   ремонт  вентиляции пищеблока МОУ «Окунайская СОШ № 1,  частичный ремонт системы отопления в МКОУ «Ульканская  ООШ № 1», частичная замена электропроводки в одном корпусе детского сада «Брусничка»,  МОУ «Окунайская СОШ № 1», МОУ «Ключевская СОШ», МКОУ «Небельская ООШ»,  ремонт помещений  МОУ «Ульканская СОШ № 2»,   выравнивание стены одного корпуса детского сада общеразвивающего вида «Елочка»,  обшивка фасада МБУ ДО Центр Внешкольной Работы и детского сада «Солнышко», , отмостка здания детского сада «Лесовичок», замена светильников, санитарных помещений, ремонт полов, покраска полов, стен в рамках текущего ремонта во всех образовательных организаций. 
Подготовленные ПСД для ремонта МОУ «Ключевская СОШ 2», МОУ Казачинская СОШ позволят подать документы для вхождения в федеральную программу по модернизации школьных систем.  В федеральный перечень вошел детский сад «Брусничка» в 2027 году. 
Проведён капитальный ремонт школьной площадки перед школой (асфальтирование) МОУ «Магистральнинская СОШ № 22». 
Не освоены в полном объёме средства, запланированные на ПСД. не выполнено мероприятий по закупке модульной столовой МОУ «Ключевская СОШ»
 
5. Подпрограмма «Формирование безопасного образовательного пространства для участников образовательных отношений в Казачинско-Ленском муниципальном районе» -ЭМП – 0,93 (эффективная).
В рамках  подпрограммы  «Формирование безопасного образовательного пространства для участников образовательных отношений в Казачинско-Ленском муниципальном районе»  муниципальной программы "Развитие образования Казачинско-Ленского муниципального района " на 2024 - 2026 годы   проведены мероприятиям по модернизации систем видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации и голосового оповещения при террористической угрозе и других ЧС в деском саду общеразвивающего вида «Елочка», МОУ «Ульканская СОШ № 2»,  МОУ «Ключевская СОШ»,  МОУ Казачинская СОШ", МОУ «Окунайская СОШ № 1" с детским садом "Лесовичок", МКОУ "Небельская ООШ", обработку деревянных конструкций, замеры сопротивления электросети всех ОО, закупку  средств тушения , замену планов эвакуации, закупку телефонов с определителем номеров, металлоискателей и установку пропускной системы в МОУ "Магистральнинская СОШ № 22"..  Обновлены ограждения в начальном корпусе МОУ "Ульканская СОШ № 2», МОУ "Окунайская СОШ № 1" с детским садом "Лесовичок", в детском саду общеразвивающего вида "Елочка" (частично). Средства также направлены на реализацию профилактики безопасности дорожного движения (слет «Безопасное колесо, печатная продукция, светоотражающие знаки).   
6 Подпрограмма «Совершенствование организации питания обучающихся и их социальная поддержка в образовательных организациях Казачинско-Ленского муниципального района» – ЭМП – 1,12 (высокоэффективная).
  Доля обучающихся, охваченных различными видами социального питания   в общеобразовательных организациях, от общей численности обучающихся общеобразовательных организаций в Казачинско-Ленском муниципальном районе составила 50,3 % при запланированном значении 45 %. Из общего количества обучающихся 2275 человек льготным (одноразовым и двухразовым) питанием охвачено 1145 человек.
   Финансирование льготного питания обучающихся в 2025 году предусмотрено в сумме 14310,67 тыс.  руб. (из областного бюджета – 12721,10 тыс. руб., из местного бюджета- 1589,57 тыс. руб.), расходы составили 14309,76 тыс. руб.  (из областного бюджета – 12720,30 тыс. руб., из местного бюджета-1589,46 тыс. руб.) по четырем основным мероприятиям: 
-  Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей- инвалидов запланировано – 752,90 руб. тыс. (областной бюджет) израсходовано – 752,90 тыс. руб.;
-  обеспечение бесплатным питанием с ОВЗ: запланировано – 1665,67 тыс. руб. из них с местного бюджета -  160,57тыс.  руб., областного -1499,10 тыс. руб.; израсходовано – 1665,67 тыс. руб., из них с местного бюджета -  160, 57.тыс. руб., областного -1499,10 тыс.руб.;
-  Обеспечение    бесплатным питьевым    молоком    обучающихся 1-4 классов: расходы сложились из-за выплаты кредиторской задолженности за 2024 год, финансирование мероприятий в 2025 годы из областного бюджета прекращено. Всего потрачено 203,00 руб., из них софинансирование из местного бюджета – 20, 30 тыс. руб., из областного бюджета поступило 182,70
-Обеспечение бесплатным питанием обучающихся 1-4 классов: запланировано – 11689,10 тыс. руб. из них с местного бюджета -  1402,70 тыс. руб., областного -10286,40 тыс. руб.; израсходовано – 11688,19 тыс. руб., из них с местного бюджета -  1402,59 тыс. руб., областного -10285,60 тыс. руб.
 
7 Подпрограмма «Кадровое обеспечение образовательных организаций Казачинско-Ленского муниципального района» - ЭМП – 1,18 (высокоэффективная). 
В 2025 году по подпрограмме «Кадровое обеспечение образовательных организаций Казачинско-Ленского муниципального района» целевые показатели достигнуты в полном объеме.
В 2025 году на реализацию подпрограммы было запланировано 4 430,00 тыс. рублей, из которых фактически освоено 3 857,60 тыс. рублей (89,5%). В сравнении с 2024 годом наблюдается снижение как общего объема финансирования (на 2 075,00 тыс. рублей), так и процента исполнения. Анализ структуры расходов показывает частичное освоение запланированных ассигнований за отчетный период по следующим мероприятиям программы:
· 1.1.2 Повышение квалификации переподготовка кадров образовательных организаций: неосвоенная часть ассигнований – 39,14 тыс. рублей;
· [bookmark: _Hlk96332294]1.1.3 Участие в образовательных мероприятиях вне на региональном и федеральном уровнях (Образовательный Форум Иркутской области и другие: неосвоенная часть ассигнований – 57,90 тыс. рублей;  
· 1.2.5 Приобретение жилья для молодых специалистов образовательных организаций: неосвоенная часть ассигнований – 475,27 тыс. рублей.
Остаток средств в соответствии с установленными лимитами составляет 572,40 тыс. рублей. 
Несмотря на то, что целевые показатели подпрограммы «Кадровое обеспечение образовательных организаций Казачинско-Ленского муниципального района» в 2025 году были достигнуты в полном объеме, наблюдается снижение финансирования и исполнения по сравнению с предыдущим годом. Данный факт указывает на потенциальную возможность более эффективного распределения и использования бюджетных ресурсов, направленных на кадровое обеспечение образовательных организаций. 
8 Подпрограмма «Успешные дети Казачинско-Ленского муниципального района» - ЭМП – 1,18 (высокоэффективная). 
В 2025 году по подпрограмме «Успешные дети Казачинско-Ленского муниципального района» достигнуты положительные результаты, демонстрирующие эффективность и успешность реализации мероприятий. Целевые показатели достигнуты в полном объеме.  

В 2025 году на реализацию подпрограммы «Успешные дети Казачинско-Ленского муниципального района» было выделено 2821,00 тыс. руб. В сравнении с 2024 годом (2108,31 тыс. руб.) наблюдается рост финансирования. Доля обучающихся, активно участвующих в конкурсных событиях, наглядно свидетельствует о высоком уровне вовлеченности в культурные и образовательные мероприятия.  

Финансовые показатели подпрограммы также подтверждают ее успешность, с фактическим выполнением бюджетных ассигнований на уровне 99,3%. С остатком в размере 18986,41 тыс. рублей подпрограмма демонстрирует высокую степень эффективности в использовании выделенных средств.  

Подпрограмма 9 «Организация отдыха и оздоровления детей Казачинско-Ленского муниципального района» - ЭМП – 1 (уровень эффективности эффективная).  
	Охват учащихся мероприятиями отдыха в лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций района
	человек
	800
	 768
	
	-32
	 

	Охват учащихся малозатратными формами организованного отдыха
	человек
	1516
	 1285
	-
	231
	

	 Количество учащихся, занятых в трудовых бригадах

	человек
	744
	 993
	+
	249
	 Показатель скорректирован по заявкам ОО

	Охват учащихся кратковременными общеразвивающими дополнительными программами
	человек
	1939
	 1375
	-
	 564
	Не удалось в полном объеме привлечь 



В летнюю оздоровительную кампанию 2025 г. было запланировано охватить отдыхом и оздоровлением 4999 обучающихся Казачинско – Ленского муниципального района, отдохнуло   детей и подростков (при подсчёте каждого случая отдыха несовершеннолетнего). 
  Произошла замена форм занятости внутри подпрограммы.  В условиях севера наиболее востребованы малозатратные формы организации отдыха, в том числе организация форм – агитбригад, отрядов мэра и реализация краткосрочных программ. База отдыха «Талая» из-за несоответствия санитарно-гигиенических условий для открытия палаточного лагеря (низкие ночные температуры) не открыла оздоровительные смены, в связи с чем были изменен подход в использовании базы отдыха – обучающиеся поехали в туры выходного дня без ночевок либо пошли в походы с остановкой на базе отдыха.   
       В летних оздоровительных лагерях дневного пребывания должно было отдохнуть –  800 обучающихся (оздоровилось – 768 детей).
        До 15 марта 2025 г. все образовательные организации района получили необходимое количество доз вакцины против клещевого энцефалита, все дозы выделено ЦРБ бесплатно.
Финансирование летней занятости в 2025 году было направлено на организацию горячего питания в ЛОЛ ДП, питание несовершеннолетних в турах выходного дня, походах, экспедициях и во время деятельности трудовых объединений.  Несовершеннолетние прошли вакцинацию и ревакцинацию от клещевого энцефалита согласно заявкам от ОО, жизнь и здоровье детей, охваченных летней занятостью, были застрахованы от клещевого энцефалита и несчастного случая.  
Проведены дератизационные и акарицидные обработки 9 образовательных организаций и МБУ БО «Талая» (общая площадь – 21,5 Га). 
       Приоритетный охват летней занятостью было у обучающихся, состоящих на всех видах профилактического учета, семей, находящихся в сложной жизненной ситуации и из семей участников СВО. 
10. Подпрограмма «Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в Казачинско-Ленском районе» - ЭМП -1,07 (высокоэффективная). 
Количество трудоустроенных подросток превысил заявленную квоту в связи с ходатайством Кадрового Центра со 167 до 190, затем показатель был снижен по трёхсторонним договорам до 163 рабочих мест.  20 рабочих место были созданы в рамках двухсторонних соглашений между отделом образования и образователями организациями. 1 рабочее место предоставлено ИП, районный бюджет расходы на трудоустроенного подростка не нёс. Расходы на одного подростка из местного бюджета составляли в среднем 14 141,91 руб. с учётом всех социальных вычетов и компенсации за отпуск.  Кроме того, 163 несовершеннолетним на личные счета поступила социальная выплата из областного бюджета. Во временные штатные расписания ОО введены за счёт местного бюджета по 0,25 – 0,3 штатные единицы рабочих по комплексному обслуживанию зданий в расчёте на одного трудоустроенного несовершеннолетнего. 
11. Подпрограмма «Обеспечение организационных, информационных, научно- методических условий предоставления образования в Казачинско-Ленском районе» ЭМП -1,05(высокоэффективная). 
     Целевой показатель выявлен на основе результатов социологического опроса «Удовлетворенность системой образования Иркутской области» в части, касающейся муниципальной системы образования Казачинско-Ленского района. Опрос признан легитимным, так как проголосовало 50,99 % респондентов от возможных.  Данные опроса, который проходил в ноябре 2024 года и был завершен в конце января 2025 года. В расходы вошли заработная плата, обслуживание зданий РОО и ТРЦ, обеспечение их деятельности. 

Программа в целом получила показатель ЭМП 1,05, то есть признается высокоэффективной, несмотря на неполное освоение финансовых средств удалось достичь запланированные целевые показатели по большинству подпрограмм.   

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: продолжить реализацию мероприятий в рамках новой муниципальной программы.  В то же время необходимо сохранять контроль над расходованием бюджетных средств в соответствии с намеченными мероприятиями.


Заведующий РОО                                                                                       А.П.Эйвазова










