ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие образования Казачинско-Ленского муниципального района на 2024-2027 годы"

(наименование целевой программы Казачинско-Ленского муниципального района)

за 2025 год

| № п/п | Наименование программы/ подпрограммы, основного мероприятия | Наименование соисполнителя, участника программы/ подпрограммы, участника мероприятия программы/ подпрограммы | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный программой/подпрограммой, тыс. руб. | Расходы за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия |  | Обоснование причин отклонения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 Развитие дошкольного образования на территории Казачинско-Ленского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие Удовлетворение потребности в получении услуг дошкольного образования по месту жительства | Отдел образования Образовательные организации | 2025 | ОБ | 254022,70 | 254022,70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 67452,45 | 58358,60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 321475,15 | 312381,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях | Отдел образования Образовательные организации | 2025 | ОБ | 254022,70 | 254022,70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере образования | Отдел образования Образовательные организации | 2025 | МБ | 38996,70 | 33716,81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Улучшение материально -технической базы | Отдел образования Образовательные организации | 2025 | МБ | 6952,00 | 6951,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Расходы на содержание воспитанников дошкольных учреждений за счет средств родительской платы | Отдел образования Образовательные организации | 2025 | МБ | 21503,76 | 17690,35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 2025 | ОБ | 254022,70 | 254022,70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 67452,45 | 58358,60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 321475,15 | 312381,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. Развитие общего образования на территории Казачинско-Ленского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Удовлетворение потребности в получении услуг общего образования по месту жительства | Отдел образования Образовательные организации | 2025 | ФБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 554975,20 | 554974,97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 120659,78 | 112110,88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 675634,98 | 667085,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Отдел образования Образовательные организации | 2025 | ОБ | 553213,00 | 553212,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере образования | Отдел образования Образовательные организации | 2025 | МБ | 100393,07 | 94076,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Основное мероприятие Улучшение материально-технической базы общеобразовательных школ: | Отдел образования Образовательные организации | 2025 | ОБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 12372,60 | 12345,81 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 12372,60 | 12345,81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Расходы на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организации |  |  | ФБ | 975,10 | 974,94 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 51,60 | 51,60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 1026,70 | 1026,54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно | Отдел образования Образовательные организации | 2025 | ОБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Выплаты за классное руководство | Отдел образования Образовательные организации | 2025 | ФБ | 35169,40 | 34748,73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Приобретение мебели, стендов для открытия центров цифрового образования «Точка роста» | Отдел образования Образовательные организации | 2025 | МБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Приобретение учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов | Отдел образования Образовательные организации | 2025 | ОБ | 1762,20 | 1762,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 195,80 | 195,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 1958,00 | 1958,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. | Расходы на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций в целях создания в них условий для развития агробизнес-образования | Отдел образования Образовательные организации | 2025 | ОБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9. | Расходы на обеспечение мероприятии по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениях в государственных и муниципальных образовательных учреждениях | Отдел образования Образовательные организации | 2025 | ФБ | 2850,40 | 2850,30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 150,00 | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 3000,40 | 3000,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9.1 | Расходы на обеспечение мероприятии по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениях в государственных и муниципальных образовательных учреждениях | Отдел образования Образовательные организации | 2025 | ФБ | 2850,40 | 2850,30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 150,00 | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 3000,40 | 3000,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9.2. | Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениях в государственных и муниципальных образовательных учреждениях | Отдел образования Образовательные организации | 2025 | ФБ | 865,30 | 840,81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10. | Расходы на содержание воспитанников дошкольных учреждений и обучающихся в общеобразовательных учреждениях, за счет средств родительской платы | Отдел образования Образовательные организации | 2025 | МБ | 7698,31 | 5492,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Расходы на оборудование школьного музея МОУ "Ульканская СОШ № 2" | Отдел образования МОУ «Ульканская СОШ № 2» | 2025 | МБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 | Региональный проект «Педагоги и наставники» | Отдел образования Образовательные организации | 2025 | 39035,10 |  | 38589,83 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | Отдел образования Образовательные организации | 2025 | ФБ | 39860,20 | 39414,78 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 555125,20 | 555124,97 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 120711,38 | 112162,47 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 715696,78 | 706702,22 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. Развитие дополнительного образования на территории Казачинско-Ленского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие Удовлетворение потребности в получении услуг дополнительного образования по месту жительства: | Отдел образования Образовательные организации | 2025 | ОБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 93201,48 | 81176,06 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 93201,48 | 81176,06 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие Оплата труда работников учреждений дополнительного образования | Отдел образования Образовательные организации | 2025 | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 45109,23 | 44361,37 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 45109,23 | 44361,40 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятие Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере образования | Отдел образования Образовательные организации | 2025 | МБ | 19692,75 | 17145,46 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие Улучшение материально -технической базы: | Отдел образования Образовательные организации | 2025 | МБ | 1700,00 | 1699,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Мероприятие Приобретение основных средств и материальных запасов (мебель, оргтехника, спортинвентарь, спортивная форма) для организации учебного процесса в учреждениях дополнительного образовании | Отдел образования Образовательные организации | 2025 | МБ | 1700,00 | 1699,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Основное мероприятие: Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Отдел образования Образовательные организации | 2025 | МБ | 22999,50 | 14670,81 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Предоставление грантов системы персонифицированного дополнительного образования детей | Отдел образования Образовательные организации | 2025 | МБ | 460,50 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Основное мероприятие Проведение районных соревнований и участие в областных и других выездных соревнованиях | Отдел образования Образовательные организации | 2025 | МБ | 3700,00 | 3299,41 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 2025 | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 93201,48 | 81176,06 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 93201,48 | 81176,06 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 Строительство, капитальный и косметический ремонт объектов образования Казачинско-Ленского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Строительство объектов образования: | Отдел образования Отдел строительства | 2025 | МБ | 30000,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Оплата проектно-сметной документации строительства | Отдел образования Отдел строительства | 2025 | МБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Расходы на поставку и монтаж пищеблока для обеспечения школьного питания в МОУ «Ключевская СОШ» на 110 посадочных мест | Отдел образования Отдел строительства | 2025 | МБ | 30000,0 | 0 |  |  |  |  | Мероприятие перенесено на 2026 год |  |
| 1.2. | Основное мероприятие: капитальные ремонты объектов: | Отдел образования Отдел строительства | 2025 | ОБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 7950,06 | 4203,62 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 7950,06 | 4203,62 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Капитальный ремонт МДОУ д/с № 28 «Рябинка» | Отдел образования Отдел строительства МДОУ д/с № 28 «Рябинка» | 2025 | ОБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Оплата проектно-сметной документации капитальных ремонтов МДОУ, проведение экспертиз, изысканий | Отдел образования Отдел строительства | 2025 | МБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9. | Оплата проектно-сметной документации капитальных ремонтов общеобразовательных школ, проведение экспертиз, изысканий | Отдел образования Отдел строительства | 2025 | МБ | 7950,06 | 4203,62 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10. | Расходы по проведению капитального ремонта спортивных (площадок) стадионов и благоустройству территорий муниципальных общеобразовательных организаций Иркутской области (МОУ «Магистральнинская СОШ № 2») | Отдел образования Отдел строительства | 2025 | ОБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие: текущие ремонты учреждений: | Отдел образования Образовательные организации | 2025 | МБ | 34355,66 | 34354,39 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования | Образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования | 2025 | МБ | 12816,27 | 12815,65 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Общеобразовательные организации | Общеобразовательные организации | 2025 | МБ | 16887,22 | 16886,90 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Учреждения дополнительного образования | Учреждения дополнительного образования | 2025 | МБ | 4174,38 | 4174,07 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | Другие учреждения МСО (отдел образования, ТРЦ, база отдыха "Талая») | Отдел образования ТРЦ, база отдыха "Талая») | 2025 | МБ | 477,80 | 477,77 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 2025 | ОБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  | 38558,01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего |  | 38558,01 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма5 Формирование безопасного образовательного пространства для участников образовательных отношений в Казачинско-Ленком муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по обеспечению безопасности образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования | Отдел образования Образовательные организации | 2025 | МБ | 1878,27 | 1878,27 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятия по обеспечению безопасности общеобразовательных школ | Отдел образования Образовательные организации | 2025 | МБ | 12102,87 | 12102,87 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятия по обеспечению безопасности учреждений дополнительного образования | Отдел образования Образовательные организации | 2025 | МБ | 176,59 | 176,45 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятия по обеспечению безопасности иных учреждений | Отдел образования Образовательные организации | 2025 | МБ | 14, 17 | 14 ,17 |  |  |  |  |  |  |
|  | всего |  | 2025 | МБ | 14171,90 | 14171,76 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 Совершенствование организации питания обучающихся, и их социальная поддержка в образовательных организациях Казачинско-Ленского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием несовершеннолетних, посещающих ОО | Отдел образования Образовательные организации | 2025 | ОБ | 12721,10 | 12720,30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 1589,57 | 1589,46 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 14310,67 | 14309,76 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов | Отдел образования Образовательные организации | 2025 | ОБ | 752,90 | 752,90 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ОВЗ | Отдел образования Образовательные организации | 2025 | ОБ | 1499,10 | 1499,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 166,57 | 166,57 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 1665,67 | 1665,67 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов | Отдел образования Образовательные организации | 2025 | ОБ | 182,70 | 182,70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 20,30 | 20,30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 200,30 | 1487,65 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Обеспечение бесплатным питанием обучающихся 1-4 классов | Отдел образования Образовательные организации | 2025 | ФБ | 7611,80 | 7611,28 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 2674,60 | 2674,32 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 1402,70 | 1402,59 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 11689,10 | 11688,19 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | Отдел образования Образовательные организации | 2025 | ФБ | 7611,80 | 7611,28 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 5109,3 | 5109,02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 1589,57 | 1589,46 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 14310,67 | 14309,76 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7 Кадровое обеспечение образовательных организаций Казачинско-Ленского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Повышение профессионального уровня педагогических работников | Отдел образования; ТРЦ; Образовательные организации | 2025 |  | 1694,22 | 1597,17 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Повышение квалификации переподготовка кадров образовательных организаций | Отдел образования; ТРЦ; Образовательные организации | 2025 |  | 828,42 | 789,28 |  |  |  |  | возврат оплаты обучения по ДПП ПП «Основы педагогической деятельности в дошкольных образовательных организациях» (договор № 631) |  |
| 1.1.2. | Организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов по актуальным педагогическим проблемам. | Отдел образования; ТРЦ; Образовательные организации | 2025 |  | 219,73 | 219,73 |  |  |  |  | - |  |
| 1.1.3. | Участие в образовательных мероприятиях вне на региональном и федеральном уровнях (Образовательный Форум Иркутской области и другие) | Отдел образования; ТРЦ; Образовательные организации | 2025 |  | 646,07 | 588,16 |  |  |  |  | - |  |
| 1.2. | Основное мероприятие: привлечение педагогических кадров в образовательные организации | Отдел образования; ТРЦ; Образовательные организации | 2025 |  | 1613,27 | 1138,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Контрактно-целевое обучение студентов очно-заочных форм | Отдел образования; Образовательные организации | 2025 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Выплаты студентам, направленным районом в профессиональные учебные заведения для обучения по педагогическим специальностям «целевое обучение» | Отдел образования; ЦВР | 2025 |  | 228,00 | 228,00 |  |  |  |  | - |  |
| 1.2.3. | Выплата подъёмных для молодых специалистов образовательных организаций | Отдел образования; Образовательные организации | 2025 |  | 200,00 | 200,00 |  |  |  |  | - |  |
| 1.2.4. | Компенсация расходов по найму жилого помещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Отдел образования; Образовательные организации | 2025 |  | 710,00 | 710,00 |  |  |  |  | - |  |
| 1.2.5. | Приобретение жилья для молодых специалистов образовательных организаций | Отдел образования; Образовательные организации | 2025 |  | 475,27 | 0,00 |  |  |  |  | + |  |
| 1.2.6. | Ремонт служебного жилья для специалистов образовательных организаций | Отдел образования; Образовательные организации | 2025 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие: Организация и проведение профессиональных конкурсов педагогического мастерства для педагогических и руководящих работников | Отдел образования; ТРЦ; Образовательные организации | 2025 |  | 572,90 | 572,90 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Проведение муниципальных этапов региональных конкурсов («Учитель года», «Воспитатель года» и других), организация и проведения творческих конкурсов для педагогов | Отдел образования; ТРЦ; Образовательные организации | 2025 |  | 367,90 | 367,90 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Организация и проведение муниципальных профессиональных конкурсов («Лучшая общеобразовательная организация и других рейтинговых мероприятий») | Отдел образования; Образовательные организации | 2025 |  | 205,00 | 205,00 |  |  |  |  | - |  |
| 1.4. | Основное мероприятие: повышение престижа профессии «педагогический работник» | Отдел образования; Образовательные организации | 2025 |  | 549,61 | 549,53 |  |  |  |  | - |  |
| 1.4.1. | Поощрение образовательных организаций в юбилейные даты | Отдел образования; Образовательные организации | 2025 |  | 200,00 | 200,00 |  |  |  |  | - |  |
| 1.4.2. | Материальная поддержка работников образования и ветеранов педагогического труда (Выплаты к награждениям РОО) | Отдел образования; Образовательные организации | 2025 |  | 349,61 | 349,53 |  |  |  |  | - |  |
|  | Всего |  |  | МБ | 4430,00 | 3857,60 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 8 Успешные дети Казачинско-Ленского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие Организация рейтинговых мероприятий среди детей и молодёжи: | Отдел образования; Образовательные учреждения; Территориальный ресурсный центр; МБУ ДО «ЦВР»; Отдел по ФКСиМП; Районный отдел культуры; Общественные молодежные организации | 2025 | МБ | 2404,69 | 2389,58 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Организация и проведение школьного и муниципального этапов предметных олимпиад для обучающихся МСО. Участие в региональном этапе всероссийских предметных олимпиад. | Отдел образования; Образовательные учреждения Казачинско-Ленского район; Территориальный ресурсный центр | 2025 | МБ | 163,95 | 148,85 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Участие обучающихся муниципальной системы образования в форумах, фестивалях, творческих конкурсах, областном школьном парламенте, мероприятиях в рамках РДШ и других рейтинговых мероприятиях областного и федерального уровней. | Отдел образования; Территориальный ресурсный центр; Образовательные организации; МБУ ДО «ЦВР» | 2025 | МБ | 1991,94 | 1991,94 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Организация и проведение научно-практической конференции старшеклассников «В мир поиска, в мир таланта». Конкурс проектов обучающихся НОО | Отдел образования; Территориальный ресурсный центр; Образовательные организации | 2025 | МБ | 33,78 | 33,76 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Организация и проведение районного конкурса «Лучший ученик года» | Отдел образования; МБУ ДО «ЦВР»; Образовательные организации | 2025 | МБ | 26,69 | 26,69 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Организация спортивных мероприятий в рамках Спартакиады школьников, соревнований спортивных игровых программ | Отдел образования; ДЮСШ; Образовательные организации | 2025 | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Организация и проведение районных рейтинговых мероприятий инженерно-технической направленности (роботехнических соревнований, районной Кубориады) | Отдел образования; МБУ ДО «ЦВР»; Образовательные организации | 2025 | МБ | 188,34 | 188,34 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие: Поддержка и поощрение детей, добившихся высоких результатов в различных сферах: | Отдел образования; Образовательные организации | 2025 | МБ | 416,31 | 412,43 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Губернаторский бал, бал мэра для выпускников, получивших аттестат с отличием. | Отдел образования; Образовательные организации | 2025 | МБ | 37,30 | 33,42 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Рождественский бал | Отдел образования; Отдел культуры; Образовательные организации | 2025 | МБ | 88,21 | 88,21 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Выплата обучающимся, добившихся высоких результатов в интеллектуальной, научно-технической, творческой, спортивной деятельности и победителям конкурса «Ученик года» денежной премией. | Отдел образования; Образовательные организации; МБУ ДО «ЦВР» | 2025 | МБ | 290,81 | 290,81 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  | 2025 | МБ | 2821,00 | 2802,01 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 2025 |  | 2821,00 | 2802,01 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 9 Организация отдыха и оздоровления детей Казачинско-Ленского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и подростков | Отдел образования Образовательные организации | 2025 | МБ | 1488,24 | 1488,14 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Проведение мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | Отдел образования Образовательные организации | 2025 | МБ | 1488,24 | 1488,14 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие Организация различных форм отдыха, оздоровления, и занятости детей и подростков | Отдел образования Образовательные организации | 2025 | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 16723,23 | 16205,52 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 16723,23 | 16205,52 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Проведение мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей | Отдел образования Образовательные организации | 2025 | МБ | 4213,80 | 4174,46 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Обеспечение деятельности МБУ база отдыха «Талая» | Отдел образования Образовательные организации | 2025 | МБ | 5355,00 | 4880,78 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Организация отдыха детей в каникулярное время – оплата стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей | Отдел образования Образовательные организации | 2025 | ОБ | 2886,40 | 2886,40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 320,77 | 320,77 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 3207,17 | 3207,17 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Заработная плата МБУ база отдыха «Талая» | Отдел образования Образовательные организации | 2025 | МБ | 3947,26 | 3943,10 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 2025 | ОБ | 2886,40 | 2886,40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 15325,06 | 14807,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 18211,46 | 17693,65 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 10. Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в Казачинско-Ленском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выплата заработной платы с начислениями несовершеннолетним гражданам | Отдел образования Образовательные организации | 2025 | МБ | 2635.10 | 2587,97 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 2025 | МБ | 2635,1 | 2587,97 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 11 Обеспечение организационных, информационных, научно методических условий предоставления образования Казачинско-Ленском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Обеспечение организационной, методической и экономической работы системы образования» | Отдел образования МБУ Казачинско-Ленский Территориальный ресурсный центр | 2025 | МБ | 66 294,09 | 59 780,83 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Оплата труда учреждений, осуществляющих руководство и управление в сфере образования | Отдел образования МБУ Казачинско-Ленский Территориальный ресурсный центр | 2025 | МБ | 53 989,75 | 49 210,34 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих руководство и управление в сфере образования | Отдел образования МБУ Казачинско-Ленский Территориальный ресурсный центр | 2025 | МБ | 12 304,34 | 10 570,49 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 2025 | МБ | 66 294,09 | 59 780,83 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе |  |  | ФБ | 47472,0 | 47026,06 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 817143,60 | 817143,09 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 460937,76 | 389852,02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 1325553,36 | 1254021,17 |  |  |  |  |  |  |

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие образования Казачинско-Ленского муниципального района на 2024-2027 годы"

за 2025 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| Подпрограмма 1 (Развитие дошкольного образования на территории Казачинско-Ленского муниципального района) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте 1 –6 лет | % | 80 | 87,43 | + | 7,43 | Доступность дошкольного образования. Нет актуального спроса. |
| 1.2 | Целевой показатель Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 8,8 | 7,43 | + | 1,37 | Сокращение очереди за счёт предоставления мест детям младше трёх лет (места не востребованы для детей старше трёх лет из-за снижения детского населения в районе) ежемесячное проведение комиссии по доукомплектованию МДОУ. |
| 1.3. | Процент обновления материально-технической базы дошкольных организаций (групп, структурных подразделений) к имеющимся запасам | % | 45 | 44,2 | - | 0,8 | Показатель рассчитывается как соотношение стоимости обновленных МТР к стоимости ресурсов на 31.12.2025 года. |
| Подпрограмма 2 (Развитие общего образования на территории Казачинско-Ленского муниципального района) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 100 | 98,97 | - | 1,03 | 1 выпускник очной форме обучения по результатам ЕГЭ не получили аттестат о среднем образовании |
| 1.2. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 0 | 0 | + | 0 | Односменный режим в общеобразовательных организациях сохраняется |
| 1.3. | Процент обновления материально- технической базы общеобразовательных организаций к имеющим запасам | % | 45 | 44,9 | - | 0,1 | Показатель не выполнен в связи с отказом в субсидии на ремонт школьной площадки в МОУ «Магистральнинская СОШ № 22» и неполной выплаты учебных расходов |
| Подпрограмма 3 (Развитие дополнительного образования на территории Казачинско-Ленского муниципального района) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 82 | 77,5 | - | 4,5 | Целенаправленная работа по регистрации программ и несовершеннолетних в АИС «Навигатор», включению воспитанников МДОУ в дополнительное образование, реализация кратковременных программ в летнее время позволила повысить показатель, выполнить плановый показатель региона. Проблема – не все воспитанники объединений прошли регистрацию в АИС. |
| 1.2. | Процент обновления материально- технической базы учреждений дополнительного образования к имеющейся | % | 45 | 30 | - | 15 | Показатель рассчитывается как соотношение стоимости обновленных МТР к стоимости ресурсов на 31.12.2023 года. В МБУ ДО ДЮСШ году из-за высокой стоимости оборудования нового спортивного зала «Сибиряк» высока общая стоимость МТР в 2023 году. |
| Подпрограмма 4 (Строительство, капитальный и косметический ремонт объектов образования Казачинско-Ленского муниципального района) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля муниципальных образовательных учреждений, здания (спортивные площадки) которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, вошедших в рейтинг министерства образования Иркутской области по капитальному ремонту (строительству новых зданий) от общего количества муниципальных образовательных учреждений, нуждающихся в данных мероприятиях | % | 90 | 80 | - | 10 | Из 15 заявок приняты к рассмотрению 12 отклонена заявка по строительству МКОУ «Небельская ООШ» из-за отсутствия ПСД, две заявки на модульные столовые. МДОУ детский «Брусничка» вошёл в федеральный перечень объектов по модернизации (капитальный ремонт) на 2027 год. Дополнительного отбора в 2025 году не было |
| 1.2. | Количество вновь введенных мест в образовательных организациях | % | 0 | 0 | + | 1 | МОУ Казачинская СОШ, МОУ «Ключевская СОШ» МОУ «Ульканская СОШ № 2» МОУ «Карамская ООШ» МОУ «Окунайская СОШ № 1» МДОУ д.с. «Елочка» МДОУ д.с. «Брусничка» - учреждения показаны в АИС мониторингах как нуждающиеся в капитальном ремонте |
| Подпрограмма 5 (Формирование безопасного образовательного пространства для участников образовательных отношений в Казачинско-Ленском муниципальном районе). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Процент соответствия муниципальных образовательных учреждений требованиям законодательства в области электро- и пожарной безопасности; | % | 100 | 90 | - | 10 | В рамках судебных решений по иску прокуратуры по замене АПС необходимо произвести замену на четырех объектах образования. В рамках предписания 2025 года прокуратуры по замене АПС необходимо произвести замену на двух объектах образования ДЮСШ. В расчёт также вошли мероприятия по закупке огнетушителей, замене планов эвакуации, огнезащитная обработка. |
| 1.2. | Процент соответствия муниципальных образовательных учреждений требованиям антитеррористической безопасности обучающихся и сотрудников ОО, согласно категорийности объектов | % | 100 | 92,5 | - | 7,5 | Требуется установить систему голосового сообщения на семи объектах. Видеонаблюдение соответствует требованиям во всех ОО. Не заменено ограждение в МКОУ «Небельская ООШ», частично – в МОУ «Окунайская СОШ № 1», МОУ Казачинская СОШ. В ДОУ стоят магнитные замки. |
| Подпрограмма 6 (Совершенствование организации питания обучающихся и их социальная поддержка в образовательных организациях Казачинско-Ленского муниципального района) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля обучающихся, охваченных различными видами социального питания | % | 45 | 50,3 | + | 5,3 | В расчет взяты следующие категории: дети с ОВЗ и дети-инвалиды, опекаемые и обучающихся 1-4 классов (обеспечение бесплатным питанием) Также социальное питание малообеспеченных, многодетных, которое носит заявительный характер. |
| Подпрограмма 7 (Кадровое обеспечение образовательных организаций Казачинско-Ленского района) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля педагогов, принявших участие в конкурсных мероприятиях Программы, от общей численности педагогов | % | 56 | 62 | + | 10,7 | Возросло количеств конкурсных мероприятий на уровне района, повысилась активность педагогов |
| 1.2. | Обеспеченность образовательных организаций педагогическими кадрами | % | 98 | 98 | + | 0,0 |  |
| Подпрограмма 8 (Успешные дети Казачинско-Ленского муниципального района). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля обучающихся, принявших участие в конкурсных мероприятиях Программы, от общей численности обучающихся | % | 70 | 82 | + | 17,1 | Возросло количеств конкурсных мероприятий на уровне района, повысилась активность обучающихся. |
| Подпрограмма 9 (Организация отдыха и оздоровления детей Казачинско-Ленского муниципального района) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество несовершеннолетних, охваченных всеми формами организованного отдыха и занятости | человек | 4999 | 4676 | - | 323 | Несовершеннолетний берётся в расчёт в зависимости сколько раз отдохнул |
| 1.2. | Охват учащихся мероприятиями отдыха в лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций района | человек | 768 | 768 | + | 0 |  |
| 1.3. | Охват учащихся малозатратными формами организованного отдыха | человек | 1516 | 1540 | + | 24 | Причина – из-за не открытия палаточного лагеря на базе отдыха «Талая» провели замещающие мероприятия – туры выходного дня, включая зимние каникулы |
| 1.4. | Количество учащихся, занятых в трудовых бригадах | человек | 744 | 993 | + | 249 | Показатель скорректирован по заявкам ОО |
| 1.5. | Охват учащихся кратковременными общеразвивающими дополнительными программами | человек | 1939 | 1375 | - | 564 | Не удалось в полном объеме привлечь учреждения дополнительного образования к реализации данных программ |
| Подпрограмма 10. (Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в Казачинско-Ленском районе) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних | человек | 167 | 182 | + | 15 | По ходатайству Кадрового Центра увеличена квота на рабочие места |
| 1.2 . | Средний период трудовой занятости несовершеннолетних | мес. | 1 | 1 |  | 0 |  |
| Подпрограмма 11. (Обеспечение организационных, информационных, научно методических условий представления образования Казачинско-Ленском районе.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень удовлетворенности потребителей образовательных услуг системой образования | % | 94,5 | 95,86 | + | 1,36 | Результаты социологического опроса «Удовлетворённость системой образования» |

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие образования Казачинско-Ленского муниципального района на 2024-2027 годы"

За 2025 год

| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой) |  |  |  |  | Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой) |  |  |  |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | ФБ <*> | ОБ <*> | РБ <*> | Внеб. средства |  | ФБ <*> | ОБ <*> | РБ <*> | Внеб. средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1 (Развитие дошкольного образования на территории Казачинско-Ленского муниципального района) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 623258,31 | 0 | 500005,1 | 123253,21 | 0 | 607307,42 | 0 | 500005,1 | 107302,32 |  |  |
| 2024 год | 301783,16 | 0 | 245982,40 | 55800,76 | 0 | 294926,12 | 0 | 245982,40 | 48943,72 | 0 | - 6857,04 (содержание зданий и родительская плата) |
| 2025 год | 321475,15 | 0 | 254022,70 | 67452,46 | 0 | 312381,30 | 0 | 254022,70 | 58358,60 | 0 | -9093,87 (содержание зданий и родительская плата) |
| Подпрограмма 2 (Развитие общего образования на территории Казачинско-Ленского муниципального района) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 1406027,56 | 71032,40 | 1124411,80 | 210582,86 | 0 | 1390878,62 | 70412,90 | 1122786,5 | 197679,22 | 0 |  |
| 2024 год | 690330,79 | 31172,20 | 569286,60 | 89871,49 | 0 | 684176,40 | 30998,12 | 567661,53 | 85516,75 | 0 | -6154,39 (содержание зданий, учебные расходы, родительская плата) |
| 2025 год | 715696,77 | 39860,20 | 555125,20 | 120711,37 | 0 | 706702,22 | 39414,78 | 555124,97 | 112162,47 | 0 | -442962,51 (содержание зданий, учебные расходы, родительская плата) |
| Подпрограмма 3 (Развитие дополнительного образования на территории Казачинско-Ленского муниципального района) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 179833,70 | 0 | 0 | 179833,70 | 0 |  | 0 | 0 | 158854,17 | 0 | -20979,53 |
| 2024 год | 86632,21 |  |  | 86632,21 |  |  |  |  | 77678,11 |  | 8954,10 |
| 2025 год | 93201,48 |  |  | 93201,48 |  |  |  |  | 81176,06 |  | 12025,42 |
| Подпрограмма 4 (Строительство, капитальный и косметический ремонт объектов образования Казачинско-Ленского муниципального района) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 134407,40 | 0 | 6459,80 | 127948,6 | 0 | 87929,33 | 0 | 6459,61 | 81469,72 | 0 |  |
| 2024 год | 62102,67 | 0 | 6459,80 | 55642,87 | 0 | 49371,32 | 0 | 6459,61 | 42911,71 | 0 | - 12731,35 (оплата ПСД) |
| 2025 год | 72305,73 | 0 | 0 | 72305,73 | 0 | 38558,01 | 0 | 0 | 38558,01 | 0 | - 33747,72 (школьная столовая перенесена на 2026 год, оплата ПСД) |
| Подпрограмма 5 (Формирование безопасного образовательного пространства для участников образовательных отношений в Казачинско-Ленском муниципальном районе). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 27765,9 | 0 | 0 | 27765,9 | 0 | 26136,20 | 0 | 0 | 26136,20 | 0 |  |
| 2024 год | 13594,00 | 0 | 0 | 13594,00 | 0 | 11964,44 | 0 | 0 | 11964,44 | 0 | - 1629,56 Из-за недобросовестного подрядчика не выполнены работы по установке ограждения в начальном корпусе МОУ «Ульканская СОШ № 2» |
| 2025 год | 14171,90 | 0 | 0 | 14171,90 | 0 | 14171,76 | 0 | 0 | 14171,76 | 0 |  |
| Подпрограмма 6 (Совершенствование организации питания обучающихся и их социальная поддержка в образовательных организациях Казачинско-Ленского муниципального района) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 31313,76 | 7611,80 | 28477,4 | 1246,79 | 0 | 30247,07 | 7611,28 | 27495,33 | 2751,74 | 0 |  |
| 2024год | 17003,09 | 0 | 15756,30 | 1246,79 | 0 | 15937,31 | 0 | 14775,03 | 1162,28 | 0 | - 1065,78 Средства получены не в полном объеме |
| 2025 год | 14310,67 | 7611,80 | 5109,3 | 1589,57 | 0 | 14309,76 | 7611,28 | 5109,02 | 1589,46 | 0 |  |
| Подпрограмма 7 (Кадровое обеспечение образовательных организаций Казачинско-Ленского района) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14310,67 | 14309,76 |
| Всего за весь период | 10935,00 | 0,0 | 0,0 | 10935,00 | 0,0 | 10302,75 | 0,0 | 0,0 | 10302,75 | 0,0 |  |
| 2024 год | 6505,00 | 0,0 | 0,0 | 6505,00 | 0,0 | 6445,15 | 0,0 | 0,0 | 6445,15 | 0,0 | Часть курсов финансировалась за счёт субвенции |
| 2025 год | 4430,00 | 0,0 | 0,0 | 4430,00 | 0,0 | 3857,60 | 0,0 | 0,0 | 3857,60 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 8 (Успешные дети Казачинско-Ленского муниципального района). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 4929,31 | 0,00 | 0,00 | 4929,31 | 0,00 | 4907,853 | 0,00 | 0,00 | 4907,853 | 0,00 |  |
| 2024 год | 2108,31 | 0,00 | 0,00 | 2108,31 | 0,00 | 2105,84 | 0,00 | 0,00 | 2105,84 | 0,00 | -2,47 |
| 2025 год | 2821,00 | 0,00 | 0,00 | 2821,00 | 0,00 | 2802,013 | 0,00 | 0,00 | 2802,013 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 9 (Организация отдыха и оздоровления детей Казачинско-Ленского муниципального района) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 34868,36 | 0 | 5893,10 | 31981,96 | 0 | 33865,47 | 0 | 5893,10 | 30979,07 | 0 |  |
| 2024 год | 16656,90 | 0 | 3006,70 | 16656,90 | 0 | 16171,82 | 0 | 3006,70 | 16171,82 | 0 | - 485,08 |
| 2025 год | 18211,46 | 0 | 2886,40 | 15325,06 | 0 | 17693,65 | 0 | 2886,40 | 14807,25 | 0 | - 517,80 Экономия содержание МБУ база отдыха «Талая», отмена части походов из-за сложных условий на маршруте |
| Подпрограмма 10. (Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в Казачинско-Ленском районе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 2183,0 | 0 | 0 | 2183,0 | 0 | 2182,68 | 0 | 0 | 2182,68 | 0 |  |
| 2024 год | 2183,0 | 0 | 0 | 2183,0 | 0 | 2182,68 | 0 | 0 | 2182,68 | 0 | -0,32 Начисления по фактически отработанному времени |
| 2025 год | 2635,10 | 0 | 0 | 2635,10 | 0 | 2587,97 | 0 | 0 | 2587,97 | 0 | -47,13 Начисления по фактически отработанному времени Уменьшение квоты от Кадрового Центра |
| Подпрограмма 11. (Обеспечение организационных, информационных, научно методических условий представления образования Казачинско-Ленском районе.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 127 516,29 | 0 | 0 | 127 516,29 | 0 | 118 726,24 | 0 | 0 | 118 726,24 | 0 | -8 790,05 |
| 2024 год | 61222,20 | 0 | 0 | 61222,20 | 0 | 58945,41 | 0 | 0 | 58945,41 | 0 | -2276,79 |
| 2025 год | 66 294,09 | 0 | 0 | 66 294,09 |  | 59 780,83 | 0 | 0 | 59780,83 | 0 | -6 513,26 Невостребованная сумма на плановую выплату при реорганизации, льготный проезд оплачен по фактически предоставленным документам, экономия по коммунальным услугам и ГСМ |
| ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 2583674,69 | 78644,20 | 1657970,0 | 849060,49 | 0 | 2473925,77 | 39414,78 | 1615947,68 | 740539,13 | 0 |  |
| 2024 год | 1260121,33 | 31172,20 | 840826,40 | 388122,73 | 0 | 1219904,60 | 30998,12 | 838219,37 | 350687,11 | 0 | - 40216,74 Неполное исполнение подпрограмм |
| 2025 | 1325553,36 | 47472,0 | 817143,60 | 460937,76 | 0 | 1254021,17 | 47026,06 | 817143,09 | 389852,02 | 0 | - 71532,19 Неполное исполнение подпрограмм |

<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета.

Форма

«Оценка эффективности реализации муниципальной программы»

"Развитие образования Казачинско-Ленского муниципального района на 2024-2027 годы"

за _2025_год

| Наименование целевого показателя |  |  |  | ЕИ | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отклонение % |  | Сдц (Сдп), Уф |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план |  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (Развитие дошкольного образования на территории Казачинско-Ленского муниципального района) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте 1 –6 лет |  |  |  | % | 80 |  |  |  | 87,43 |  |  |  |  |  | + 7,43 |  | 1,09 |  |  |  |  |
| Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |  |  |  | % | 8,8 |  |  |  | 7,43 |  |  |  |  |  | + 1,37 |  | 0,84 |  |  |  |  |
| Процент обновления материально-технической базы дошкольных организаций (групп, структурных подразделений) к имеющимся запасам |  |  |  | % | 45 |  |  |  | 44,2 |  |  |  |  |  | -0,8 |  | 0,98 |  |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме (Сдц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,97 |  |  |  |  |
| Суммы финансирования, Уф |  |  |  | Тыс руб | 321475,15 |  |  |  | 312381,30 |  |  |  |  |  | 97,17 |  | 0,97 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 (Развитие общего образования на территории Казачинско-Ленского муниципального района) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  | % | 100 |  |  |  | 98,87 |  |  |  |  |  | -1,03 |  | 0,98 |  |  |  |  |
| Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  |  |  | % | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| Процент обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций к имеющимся запасам |  |  |  | % | 45 |  |  |  | 44,9 |  |  |  |  |  | -0,1 |  | 0,99 |  |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме (Сдц) |  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,99 |  |  |  |  |
| Суммы финансирования, Уф |  |  |  | Тыс руб | 715696,78 |  |  |  | 706702,22 |  |  |  |  |  | 98,74 |  | 0,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,97 |
| Подпрограмма 3 (Развитие дополнительного образования на территории Казачинско-Ленского муниципального района) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |  |  |  | % | 82 |  |  |  | 77,5 |  |  |  |  |  | -4,5 |  | 0,95 |  |  |  |  |
| Обновление материально-технической базы учреждений дополнительного образования к имеющейся |  |  |  | % | 45 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | -15 |  | 0,67 |  |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме (Сдц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  |  |  |
| Суммы финансирования, Уф |  |  |  | Тыс. руб | 93201,48 |  |  |  | 81176,06 |  |  |  |  |  | 87,1 |  | 0,87 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 (Строительство, капитальный и косметический ремонт объектов образования Казачинско-Ленского муниципального района) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных образовательных учреждений, здания (спортивные площадки) которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, вошедших в рейтинг министерства образования Иркутской области по капитальному ремонту (строительству новых зданий) от общего количества муниципальных образовательных учреждений, нуждающихся в данных мероприятиях |  |  |  | % | 90 |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  | -10 |  | 0,89 |  |  |  |  |
| Количество вновь введенных мест в образовательных организациях |  |  |  | % | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме (Сдц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  |  |  |
| Суммы финансирования, Уф |  |  |  | Тыс. руб. | 72305,73 |  |  |  | 38558,01 |  |  |  |  |  | 53,33 |  | 0, 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 (Формирование безопасного образовательного пространства для участников образовательных отношений в Казачинско-Ленском муниципальном районе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процент соответствия муниципальных образовательных учреждений требованиям законодательства в области электро- и пожарной безопасности; |  |  |  | % | 100 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  | -10 |  | 0,9 |  |  |  |  |
| Процент соответствия муниципальных образовательных учреждений требованиям антитеррористической безопасности обучающихся и сотрудников ОО, согласно категорийности объектов |  |  |  | % | 100 |  |  |  | 92,5 |  |  |  |  |  | -7,5 |  | 0,93 |  |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме (Сдц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,92 |  |  |  |  |
| Суммы финансирования, Уф |  |  |  | Тыс руб | 14310,67 |  |  |  | 14171,76 |  |  |  |  |  | 99,03 |  | 0,99 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 (Совершенствование организации питания обучающихся и их социальная поддержка в образовательных организациях Казачинско-Ленского муниципального района) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обучающихся, охваченных различными видами социального питания |  |  |  | % | 45 |  |  |  | 50,3 |  |  |  |  |  | +5,3 |  | 1,12 |  |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме (Сдц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,12 |  |  |  |  |
| Суммы финансирования, Уф |  |  |  |  | 14310,67 |  |  |  | 14309,76 |  |  |  |  |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7 (Кадровое обеспечение образовательных организаций Казачинско-Ленского района) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля педагогов, принявших участие в конкурсных мероприятиях Программы, от общей численности педагогов |  |  | % |  | 56 |  |  |  |  | 62 |  |  |  | + 6 |  |  |  |  |  |  | 1,11 |  |
| Обеспеченность образовательных организаций педагогическими кадрам |  |  | % |  | 98 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 7 (Сдц) |  |  | % |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1,06 |  |
| Суммы финансирования, Уф |  |  | тыс. руб. |  | 4430,00 |  |  |  |  | 3857,60 |  |  |  | 89,5 |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |
| Подпрограмма 8 (Успешные дети Казачинско-Ленского муниципального района). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1 (Сдп1) |  |  | % |  | 70 |  |  |  |  | 82 |  |  |  | +12 |  | 1,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1 (Сдц) |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммы финансирования, Уф |  |  | тыс. руб. |  | 2821,00 |  |  |  |  | 2802,013 |  |  |  | 99,3 |  | 0,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 9 (Организация отдыха и оздоровления детей Казачинско-Ленского муниципального района) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество несовершеннолетних, охваченных всеми формами организованного отдыха и занятости |  | человек |  |  |  | 4999 |  |  |  |  | 4676 |  |  | 93,54 |  |  |  |  | 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват учащихся мероприятиями отдыха в лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций района |  | человек |  |  |  | 768 |  |  |  |  | 768 |  |  | 100 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват учащихся малозатратными формами организованного отдыха |  | человек |  |  |  | 1516 |  |  |  |  | 1285 |  |  | 84,76 |  |  |  |  | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество учащихся, занятых в трудовых бригадах |  | человек |  |  |  | 744 |  |  |  |  | 993 |  |  | 133,5 |  |  |  |  | 1,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват учащихся кратковременными общеразвивающими дополнительными программами |  | человек |  |  |  | 1939 |  |  |  |  | 1375 |  |  | 70,9 |  |  |  |  | 0,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме (Сдц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммы финансирования, Уф |  | Тыс руб |  |  |  | 18211,46 |  |  |  |  | 17693,65 |  |  | 97,16 |  |  |  |  | 0,97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 10 (Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в Казачинско-Ленском районе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних | человек |  |  |  |  |  | 167 |  |  |  |  | 184 |  |  | 110,18 |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний период трудовой занятости несовершеннолетних | мес. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 100 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме (Сдц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммы финансирования, Уф | Тыс. Руб. |  |  |  |  |  | 2635,1 |  |  |  |  | 2587,97 |  |  | 98,21 |  |  |  | 0,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 11. (Обеспечение организационных, информационных, научно методических условий представления образования Казачинско-Ленском районе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень удовлетворенности потребителей образовательных услуг системой образования | % |  |  |  |  |  |  | 94,5 |  |  |  |  | 95,86 |  | +1,36 |  |  |  |  | 1,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1 (Сдц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммы финансирования | Тыс руб |  |  |  |  |  |  | 61222,20 |  |  |  |  | 58945,41 |  | 96,28 |  |  |  |  | 0,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Сдц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Уф) | Тыс руб |  |  |  |  |  |  | 1325553,36 |  |  |  |  | 1254021,17 |  | 94,6 |  |  |  |  | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе (Эмп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вывод об эффективности муниципальной программы

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования на территории Казачинско-Ленского муниципального района» – ЭМП – 1 (эффективная).

Программами дошкольного образования охвачено 682 несовершеннолетних в девяти образовательных организациях Казачинско-Ленского муниципального района, что составляет от 800 детей в возрасте от 1 года до 6 лет -  87,43%.  Цифра 682 является средней, т.к. до 1 мая 2025 г. ДОУ посещали 675 человек. В очереди на получение места – 58 несовершеннолетних от 1 года до 6 лет включительно, по данным статистики детей данного возраста на 1 января 2025 года - 780 детей, что составило 7,44 % от запланированных 12,8%.

Материально-техническая база детских садов пополнена: закуплена новая мебель, игровое оборудование. Средства выделены на обновление спортивного инвентаря, музыкального, развивающего и медицинского оборудования.

2. Подпрограмма 2 «Развитие общего образования на территории Казачинско-Ленского муниципального района» - ЭМП – 1.0 (эффективная).

Подпрограмма направлена на повышение доступности и качества общего образования.

В 2025 г образовательная сеть Казачинско-Ленского муниципального района - 9 общеобразовательных организаций, в них обучающихся - 2275 чел.

Фактическое финансирование подпрограммы за 2025 год составили расходы сумме 715696,77 тыс. рублей (из федерального бюджета – 39860,20 тыс. руб. областного бюджета – 555125,20 тыс. руб., из местного бюджета – 120711,37 тыс. руб. Финансовый показатель данной подпрограммы выполнен на 99, % от запланированной суммы.

Основное мероприятие «Развитие системы общего образования в Казачинско-Ленском муниципальном районе» характеризуется тремя целевыми показателями:

- целевой показатель 1. «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций» Плановое значение - 100%, фактическое значение – 98,97 %.  Показатель не достигнут по причине того, что   1 выпускник очной формы обучения по результатам ЕГЭ не получили аттестат о среднем общем образовании.

- целевой показатель 2. «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях». Плановое значение – 0%, фактическое значение – 0%, все общеобразовательные организации сохраняют односменный режим работы. Показатель достигнут.

- целевой показатель 3. «Процент обновления материально- технической базы общеобразовательных организаций к имеющим запасам». Плановое значение – 45%, фактическое значение – 44.9%. Показатель не выполнен в связи с отказом в субсидии на ремонт школьной площадки в МОУ «Магистральнинская СОШ№22».

3 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования на территории Казачинско-Ленского муниципального района» - ЭМП – 0,93 (эффективная).

В муниципальной системе образования функционирует два учреждения дополнительного образования: МБУ ДО Центр Внешкольной Работы и МБУ ДО ДЮСШ.  Программы дополнительного образования реализуют общеобразовательные организации и один детский сад. Процент охвата дополнительным образованием рассчитан с учетом данных системы «Навигатор» и программ по линии культуры согласно рекомендациям министерства образования Иркутской области. Средства программы, кроме выплат заработной платы и содержания зданий и помещений ОО, были потрачены на приобретение спортивного инвентаря, мебели, оборудования для творческих объединений патриотической направленности, робототехнику.  Отдельная статья предусмотрена на районные и выездные соревнования спортивной направленности.

Целевой показатель по охвату программами дополнительного образования не достигнут от плана в 80% из-за недостаточной работы по регистрации программ и несовершеннолетних в системе «Навигатор».  Не выполнен показатель по персонифициронной оплате за работу творческих объединений (сертификаты были выданы, но не все представлены к оплате), не востребованы финансовые средства на гранты системы персонифицированного дополнительного образования детей.

Средства не освоены в полном объеме на выплату заработной платы (увольнение педагогов), содержание и персонифицированный учет.

4. Подпрограмма «Строительство, капитальный и косметический ремонт объектов образования Казачинско-Ленского муниципального района» - ЭМП – 1,79 (высокоэффективная).

В рамках подпрограммы профинансированы текущие ремонты образовательных организаций района, отдела образования, ТРЦ. В ремонты вошли такие важные мероприятия, как  ремонт кровли спортивного зала «Атлант» МБУ ДО ДЮСШ,   ремонт  вентиляции пищеблока МОУ «Окунайская СОШ № 1,  частичный ремонт системы отопления в МКОУ «Ульканская  ООШ № 1», частичная замена электропроводки в одном корпусе детского сада «Брусничка»,  МОУ «Окунайская СОШ № 1», МОУ «Ключевская СОШ», МКОУ «Небельская ООШ»,  ремонт помещений  МОУ «Ульканская СОШ № 2»,   выравнивание стены одного корпуса детского сада общеразвивающего вида «Елочка»,  обшивка фасада МБУ ДО Центр Внешкольной Работы и детского сада «Солнышко», , отмостка здания детского сада «Лесовичок», замена светильников, санитарных помещений, ремонт полов, покраска полов, стен в рамках текущего ремонта во всех образовательных организаций.

Подготовленные ПСД для ремонта МОУ «Ключевская СОШ 2», МОУ Казачинская СОШ позволят подать документы для вхождения в федеральную программу по модернизации школьных систем.  В федеральный перечень вошел детский сад «Брусничка» в 2027 году.

Проведён капитальный ремонт школьной площадки перед школой (асфальтирование) МОУ «Магистральнинская СОШ № 22».

Не освоены в полном объёме средства, запланированные на ПСД. не выполнено мероприятий по закупке модульной столовой МОУ «Ключевская СОШ»

5. Подпрограмма «Формирование безопасного образовательного пространства для участников образовательных отношений в Казачинско-Ленском муниципальном районе» -ЭМП – 0,93 (эффективная).

В рамках  подпрограммы  «Формирование безопасного образовательного пространства для участников образовательных отношений в Казачинско-Ленском муниципальном районе»  муниципальной программы "Развитие образования Казачинско-Ленского муниципального района " на 2024 - 2026 годы   проведены мероприятиям по модернизации систем видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации и голосового оповещения при террористической угрозе и других ЧС в деском саду общеразвивающего вида «Елочка», МОУ «Ульканская СОШ № 2»,  МОУ «Ключевская СОШ»,  МОУ Казачинская СОШ", МОУ «Окунайская СОШ № 1" с детским садом "Лесовичок", МКОУ "Небельская ООШ", обработку деревянных конструкций, замеры сопротивления электросети всех ОО, закупку  средств тушения , замену планов эвакуации, закупку телефонов с определителем номеров, металлоискателей и установку пропускной системы в МОУ "Магистральнинская СОШ № 22"..  Обновлены ограждения в начальном корпусе МОУ "Ульканская СОШ № 2», МОУ "Окунайская СОШ № 1" с детским садом "Лесовичок", в детском саду общеразвивающего вида "Елочка" (частично). Средства также направлены на реализацию профилактики безопасности дорожного движения (слет «Безопасное колесо, печатная продукция, светоотражающие знаки).

6 Подпрограмма «Совершенствование организации питания обучающихся и их социальная поддержка в образовательных организациях Казачинско-Ленского муниципального района» – ЭМП – 1,12 (высокоэффективная).

Доля обучающихся, охваченных различными видами социального питания   в общеобразовательных организациях, от общей численности обучающихся общеобразовательных организаций в Казачинско-Ленском муниципальном районе составила 50,3 % при запланированном значении 45 %. Из общего количества обучающихся 2275 человек льготным (одноразовым и двухразовым) питанием охвачено 1145 человек.

Финансирование льготного питания обучающихся в 2025 году предусмотрено в сумме 14310,67 тыс.  руб. (из областного бюджета – 12721,10 тыс. руб., из местного бюджета- 1589,57 тыс. руб.), расходы составили 14309,76 тыс. руб.  (из областного бюджета – 12720,30 тыс. руб., из местного бюджета-1589,46 тыс. руб.) по четырем основным мероприятиям:

-  Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей- инвалидов запланировано – 752,90 руб. тыс. (областной бюджет) израсходовано – 752,90 тыс. руб.;

-  обеспечение бесплатным питанием с ОВЗ: запланировано – 1665,67 тыс. руб. из них с местного бюджета -  160,57тыс.  руб., областного -1499,10 тыс. руб.; израсходовано – 1665,67 тыс. руб., из них с местного бюджета -  160, 57.тыс. руб., областного -1499,10 тыс.руб.;

-  Обеспечение    бесплатным питьевым    молоком    обучающихся 1-4 классов: расходы сложились из-за выплаты кредиторской задолженности за 2024 год, финансирование мероприятий в 2025 годы из областного бюджета прекращено. Всего потрачено 203,00 руб., из них софинансирование из местного бюджета – 20, 30 тыс. руб., из областного бюджета поступило 182,70

-Обеспечение бесплатным питанием обучающихся 1-4 классов: запланировано – 11689,10 тыс. руб. из них с местного бюджета -  1402,70 тыс. руб., областного -10286,40 тыс. руб.; израсходовано – 11688,19 тыс. руб., из них с местного бюджета -  1402,59 тыс. руб., областного -10285,60 тыс. руб.

7 Подпрограмма «Кадровое обеспечение образовательных организаций Казачинско-Ленского муниципального района» - ЭМП – 1,18 (высокоэффективная).

В 2025 году по подпрограмме «Кадровое обеспечение образовательных организаций Казачинско-Ленского муниципального района» целевые показатели достигнуты в полном объеме.

В 2025 году на реализацию подпрограммы было запланировано 4 430,00 тыс. рублей, из которых фактически освоено 3 857,60 тыс. рублей (89,5%). В сравнении с 2024 годом наблюдается снижение как общего объема финансирования (на 2 075,00 тыс. рублей), так и процента исполнения. Анализ структуры расходов показывает частичное освоение запланированных ассигнований за отчетный период по следующим мероприятиям программы:

- 1.1.2 Повышение квалификации переподготовка кадров образовательных организаций: неосвоенная часть ассигнований – 39,14 тыс. рублей;

- 1.1.3 Участие в образовательных мероприятиях вне на региональном и федеральном уровнях (Образовательный Форум Иркутской области и другие: неосвоенная часть ассигнований – 57,90 тыс. рублей;

- 1.2.5 Приобретение жилья для молодых специалистов образовательных организаций: неосвоенная часть ассигнований – 475,27 тыс. рублей.

Остаток средств в соответствии с установленными лимитами составляет 572,40 тыс. рублей.

Несмотря на то, что целевые показатели подпрограммы «Кадровое обеспечение образовательных организаций Казачинско-Ленского муниципального района» в 2025 году были достигнуты в полном объеме, наблюдается снижение финансирования и исполнения по сравнению с предыдущим годом. Данный факт указывает на потенциальную возможность более эффективного распределения и использования бюджетных ресурсов, направленных на кадровое обеспечение образовательных организаций.

8 Подпрограмма «Успешные дети Казачинско-Ленского муниципального района» - ЭМП – 1,18 (высокоэффективная).

В 2025 году по подпрограмме «Успешные дети Казачинско-Ленского муниципального района» достигнуты положительные результаты, демонстрирующие эффективность и успешность реализации мероприятий. Целевые показатели достигнуты в полном объеме.

В 2025 году на реализацию подпрограммы «Успешные дети Казачинско-Ленского муниципального района» было выделено 2821,00 тыс. руб. В сравнении с 2024 годом (2108,31 тыс. руб.) наблюдается рост финансирования. Доля обучающихся, активно участвующих в конкурсных событиях, наглядно свидетельствует о высоком уровне вовлеченности в культурные и образовательные мероприятия.

Финансовые показатели подпрограммы также подтверждают ее успешность, с фактическим выполнением бюджетных ассигнований на уровне 99,3%. С остатком в размере 18986,41 тыс. рублей подпрограмма демонстрирует высокую степень эффективности в использовании выделенных средств.

Подпрограмма 9 «Организация отдыха и оздоровления детей Казачинско-Ленского муниципального района» - ЭМП – 1 (уровень эффективности эффективная).

| Охват учащихся мероприятиями отдыха в лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций района | человек | 800 | 768 |  | -32 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Охват учащихся малозатратными формами организованного отдыха | человек | 1516 | 1285 | - | 231 |  |
| Количество учащихся, занятых в трудовых бригадах | человек | 744 | 993 | + | 249 | Показатель скорректирован по заявкам ОО |
| Охват учащихся кратковременными общеразвивающими дополнительными программами | человек | 1939 | 1375 | - | 564 | Не удалось в полном объеме привлечь |

В летнюю оздоровительную кампанию 2025 г. было запланировано охватить отдыхом и оздоровлением 4999 обучающихся Казачинско – Ленского муниципального района, отдохнуло   детей и подростков (при подсчёте каждого случая отдыха несовершеннолетнего).

Произошла замена форм занятости внутри подпрограммы.  В условиях севера наиболее востребованы малозатратные формы организации отдыха, в том числе организация форм – агитбригад, отрядов мэра и реализация краткосрочных программ. База отдыха «Талая» из-за несоответствия санитарно-гигиенических условий для открытия палаточного лагеря (низкие ночные температуры) не открыла оздоровительные смены, в связи с чем были изменен подход в использовании базы отдыха – обучающиеся поехали в туры выходного дня без ночевок либо пошли в походы с остановкой на базе отдыха.

В летних оздоровительных лагерях дневного пребывания должно было отдохнуть –  800 обучающихся (оздоровилось – 768 детей).

До 15 марта 2025 г. все образовательные организации района получили необходимое количество доз вакцины против клещевого энцефалита, все дозы выделено ЦРБ бесплатно.

Финансирование летней занятости в 2025 году было направлено на организацию горячего питания в ЛОЛ ДП, питание несовершеннолетних в турах выходного дня, походах, экспедициях и во время деятельности трудовых объединений.  Несовершеннолетние прошли вакцинацию и ревакцинацию от клещевого энцефалита согласно заявкам от ОО, жизнь и здоровье детей, охваченных летней занятостью, были застрахованы от клещевого энцефалита и несчастного случая.

Проведены дератизационные и акарицидные обработки 9 образовательных организаций и МБУ БО «Талая» (общая площадь – 21,5 Га).

Приоритетный охват летней занятостью было у обучающихся, состоящих на всех видах профилактического учета, семей, находящихся в сложной жизненной ситуации и из семей участников СВО.

10. Подпрограмма «Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в Казачинско-Ленском районе» - ЭМП -1,07 (высокоэффективная).

Количество трудоустроенных подросток превысил заявленную квоту в связи с ходатайством Кадрового Центра со 167 до 190, затем показатель был снижен по трёхсторонним договорам до 163 рабочих мест.  20 рабочих место были созданы в рамках двухсторонних соглашений между отделом образования и образователями организациями. 1 рабочее место предоставлено ИП, районный бюджет расходы на трудоустроенного подростка не нёс. Расходы на одного подростка из местного бюджета составляли в среднем 14 141,91 руб. с учётом всех социальных вычетов и компенсации за отпуск.  Кроме того, 163 несовершеннолетним на личные счета поступила социальная выплата из областного бюджета. Во временные штатные расписания ОО введены за счёт местного бюджета по 0,25 – 0,3 штатные единицы рабочих по комплексному обслуживанию зданий в расчёте на одного трудоустроенного несовершеннолетнего.

11. Подпрограмма «Обеспечение организационных, информационных, научно- методических условий предоставления образования в Казачинско-Ленском районе» ЭМП -1,05(высокоэффективная).

Целевой показатель выявлен на основе результатов социологического опроса «Удовлетворенность системой образования Иркутской области» в части, касающейся муниципальной системы образования Казачинско-Ленского района. Опрос признан легитимным, так как проголосовало 50,99 % респондентов от возможных.  Данные опроса, который проходил в ноябре 2024 года и был завершен в конце января 2025 года. В расходы вошли заработная плата, обслуживание зданий РОО и ТРЦ, обеспечение их деятельности.

Программа в целом получила показатель ЭМП 1,05, то есть признается высокоэффективной, несмотря на неполное освоение финансовых средств удалось достичь запланированные целевые показатели по большинству подпрограмм.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: продолжить реализацию мероприятий в рамках новой муниципальной программы.  В то же время необходимо сохранять контроль над расходованием бюджетных средств в соответствии с намеченными мероприятиями.

Заведующий РОО                                                                                       А.П.Эйвазова