ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Социальная поддержка населения Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2027 годы

за 2025 год

| № п/п | Наименование программы/ подпрограммы, основного мероприятия | Наименование соисполнителя, участника программы/ подпрограммы, участника мероприятия программы/ подпрограммы | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный программой/подпрограммой, тыс. руб. | Расходы за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2027 годы | Управление по социальным вопросам | 2025 г. | РБ ОБ | 22 158,4 из них: РБ - 16 719,0 ОБ - 5 439,4 | 20 425,4 из них: РБ - 14 986,1 ОБ - 5 439,3 |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2027 годы / Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Управление по социальным вопросам; Отдел образования | 2025 г. | РБ ОБ | 20 860,0 из них: РБ - 15 420,6 ОБ - 5 439,4 | 19 137,5 из них: РБ - 13 698,2 ОБ - 5 439,3 |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Оказание помощи гражданам» | Управление по социальным вопросам | 2025 г. | РБ | 11 307,0 | 10 234,4 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Оказание материальной помощи гражданам в связи с трудной жизненной ситуацией | Управление по социальным вопросам | 2025 г. | РБ | 1 330,0 | 1 269,8 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Поддержка семей с новорожденными детьми (приобретение подарков) | Управление по социальным вопросам | 2025 г. | РБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Возмещение расходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом по маршруту: «с. Казачинское – п. Улькан» для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области | Управление по социальным вопросам | 2025 г. | РБ | 329,0 | 269,5 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Материальная помощь семьям мобилизованных и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, проживающих на территории Казачинско-Ленского муниципального района | Управление по социальным вопросам | 2025 г. | РБ | 7 840,0 | 7 027,0 |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Материально-техническое оснащение мобилизованных граждан, находящихся в зоне специальной военной операции | Управление по социальным вопросам | 2025 г. | РБ | 1 208,0 | 1 108,1 |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, призванным на военную службу по контракту из Казачинско-Ленского муниципального района | Управление по социальным вопросам | 2025 г. | РБ | 600,0 | 560,0 |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Оказание помощи участникам Специальной военной операции (СВО) и ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ)» | Управление по социальным вопросам | 2025 г. | РБ | 1 291,6 | 927,5 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Оказание помощи ветеранам ВОВ и участникам СВО (при захоронении, приобретение ритуальных венков) | Управление по социальным вопросам | 2025 г. | РБ | 500,0 | 291,5 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Чествование ветеранов ВОВ (приобретение подарков в связи с юбилейными днями рождения, к празднованию годовщины Победы в ВОВ) | Управление по социальным вопросам | 2025 г. | РБ | 791,6 | 636,0 |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие «Социальная поддержка студентов из малообеспеченных семей, обучающихся в колледже» | Управление по социальным вопросам | 2025 г. | РБ | 347,0 | 174,5 |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Оплата проезда до места обучения и обратно студентов из малообеспеченных семей, обучающихся в колледже | Управление по социальным вопросам | 2025 г. | РБ | 347,0 | 174,5 |  |  |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие «Социальная поддержка многодетных и малоимущих семей» | Отдел образования | 2025 г. | РБ ОБ | 7 914,4 из них: РБ - 2 475,0 ОБ - 5 439,4 | 7 801,0 из них: РБ - 2 361,7 ОБ - 5 439,3 |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям (питание обучающихся) | Отдел образования | 2025 г. | РБ | 775,0 | 686,0 |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Расходы по обеспечению бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций | Отдел образования | 2025 г. | РБ | 1 680,0 | 1 675,7 |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими программу дошкольного образования в ОО, реализующих программы дошкольного образования | Отдел образования | 2025 г. | РБ | 20,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.4.4 | Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям (питание обучающихся) | Отдел образования | 2025 г. | ОБ | 5 406,7 | 5 406,7 |  |  |  |  |
| 1.4.5 | Осуществление отдельных областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, посещающих муниципальные общеобразовательные организации | Отдел образования | 2025 г. | ОБ | 32,7 | 32,6 |  |  |  |  |
| 2. | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2027 годы / Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | Управление по социальным вопросам | 2025 г. | РБ | 600,0 | 589,5 |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Финансовая поддержка СОНКО» | Управление по социальным вопросам | 2025 г. | РБ | 16,5 | 16,5 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Предоставление субсидий СОНКО из бюджета Казачинско-Ленского муниципального района на реализацию социально значимых проектов | Управление по социальным вопросам | 2025 г. | РБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Проведение мероприятий с участием СОНКО (участие СОНКО в конкурсах, возмещение затрат по оплате проезда членов СОНКО на областные мероприятия) | Управление по социальным вопросам | 2025 г. | РБ | 16,5 | 16,5 |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие «Организационная поддержка СОНКО» | Управление по социальным вопросам | 2025 г. | РБ | 583,5 | 573,0 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Проведение семинаров, совещаний, конференций, иных мероприятий с участием СОНКО | Управление по социальным вопросам | 2025 г. | РБ | 583,5 | 573,0 |  |  |  |  |
| 3. | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2027 годы / Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» | Управление по социальным вопросам; Отдел образования | 2025 г. | РБ | 698,4 | 698,4 |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | Отдел образования | 2025 г. | РБ | 650,7 | 650,7 |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Установка пандусов, замена входных дверей, согласно методическим рекомендациям по ГОСТ, приобретение оборудования для обучающихся детей с ОВЗ и инвалидов | Отдел образования | 2025 г. | РБ | 650,7 | 650,7 |  |  |  |  |
| 3.2. | Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности в обществе» | Управление по социальным вопросам | 2025 г. | РБ | 47,7 | 47,7 |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Проведение мероприятий с участием инвалидов и других маломобильных групп населения | Управление по социальным вопросам | 2025 г. | РБ | 47,7 | 47,7 |  |  |  |  |
| 4. | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2027 годы / Подпрограмма «Развитие межэтнических и этноконфессиональных отношений» | Управление по социальным вопросам | 2025 г. | - | - | - |  |  |  |  |

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Социальная поддержка населения Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2027 годы

за 2025 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1. Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля граждан, получивших материальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией, в общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся за получением данной меры социальной поддержки | % от обратившихся | 100 | 100 | + | 100 | - |
| 1.2 | Доля семей с новорожденными детьми, получивших меры социальной поддержки в виде подарков, имеющих на это право и обратившихся за получением данной меры социальной поддержки | % от обратившихся | 100 | 100 | + | 100 | - |
| 1.3 | Доля отдельных категорий граждан (ветераны труда, инвалиды), получивших меры социальной поддержки в виде возмещения расходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом по маршруту «с. Казачинское – п. Улькан», в общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся за получением данной меры социальной поддержки | % от обратившихся | 100 | 100 | + | 100 | - |
| 1.4 | Доля участников Великой Отечественной войны, получивших социальную помощь, в общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся за получением данной меры социальной поддержки | % от обратившихся | 100 | 100 | + | 100 | - |
| 1.5 | Доля студентов из малообеспеченных семей, обучающихся в колледже, получивших меры социальной поддержки в виде оплаты проезда до места обучения и обратно, в общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся за получением данной меры социальной поддержки | % от обратившихся | 100 | 100 | + | 100 | - |
| 1.6 | Доля многодетных и малоимущих семей, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся за получением данной меры социальной поддержки | % от обратившихся | 100 | 100 | + | 100 | - |
| 2. Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля СОНКО, получивших информационную поддержку | % от обратившихся | 100 | 100 | + | 100 | - |
| 2.2 | Доля СОНКО, получивших финансовую поддержку | % от обратившихся | 100 | 100 | + | 100 | - |
| 2.3 | Доля СОНКО, получивших организационную поддержку | % от обратившихся | 100 | 100 | + | 100 | - |
| 2.4 | Доля СОНКО, получивших имущественную поддержку | % от обратившихся | 100 | 100 | + | 100 | - |
| 3. Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество оборудованных социально-значимых объектов социальной инфраструктуры для инвалидов | ед. | 7 | 16 | +9 | 229 |  |
| 3.2 | Количество приобретенного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения | ед. | 1 | 0 | -1 | 0 |  |
| 3.3 | Количество проведенных с участием инвалидов мероприятий | ед. | 3 | 2 | -1 | 67 |  |
| 4. Подпрограмма «Развитие межэтнических и этноконфессиональных отношений» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество выявленных межэтнических и межрелигиозных противоречий | ед. | 0 | 0 | + | 0 | - |
| 4.2 | Количество муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам национальных отношений | ед. | 2 | 1 | -1 | 50 |  |

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Социальная поддержка населения Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2027 годы

за 2025 год

| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. |  |  |  |  | Расходы за отчетный период, тыс. руб. |  |  |  |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | ФБ <*> | ОБ <*> | РБ <*> | внебюджетные средства |  | ФБ <*> | ОБ <*> | РБ <*> | внебюджетные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | 16 379,2 | - | 4 198,2 | 12 181,0 | - | 14 120,07 | - | 3 887,25 | 10 232,82 | - | - |
| 2025 | 20 860,0 | - | 5 439,4 | 15 420,6 | - | 19 137,5 | - | 5 439,3 | 13 698,2 | - | - |
| 2026 | 6 615,1 | - | 5 480,1 | 1 135,0 | - |  |  |  |  |  |  |
| 2027 | 6 395,1 | - | 5 480,1 | 915,0 | - |  |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | 547,0 | - | - | 547,0 | - | 463,07 | - | - | 463,07 | - | - |
| 2025 | 600,0 | - | - | 600,0 | - | 589,5 | - | - | 589,5 | - | - |
| 2026 | 20,0 | - | - | 20,0 | - |  |  |  |  |  |  |
| 2027 | 20,0 | - | - | 20,0 | - |  |  |  |  |  |  |
| 3. Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | 290,0 | - | - | 290,0 | - | 269,6 | - | - | 269,6 | - | - |
| 2025 | 698,4 | - | - | 698,4 | - | 698,4 | - | - | 698,4 | - | - |
| 2026 | 290,0 | - | - | 290,0 | - |  |  |  |  |  |  |
| 2027 | 110,0 | - | - | 110,0 | - |  |  |  |  |  |  |
| 4. Подпрограмма «Развитие межэтнических и этноконфессиональных отношений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | 17 216,2 | - | 4 198,2 | 12 181,0 | - | 14 852,74 | - | 3 887,25 | 10 965,49 | - | - |
| 2025 | 22 158,4 | - | 5 439,4 | 16 719,0 | - | 20 425,47 | - | 5 439,34 | 14 986,13 | - | - |
| 2026 | 6 925,1 | - | 5 480,1 | 1 445,0 | - |  |  |  |  |  |  |
| 2027 | 6 525,1 | - | 5 480,1 | 1 045,0 | - |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета.

Форма

«Оценка эффективности реализации муниципальной программы»

«Социальная поддержка населения

Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2027 годы

за 2025 год

| Наименование целевого показателя | ЕИ | Значение целевого показателя |  | Отклонение % | Сдц (Сдп), Уф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1. Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |
| Доля граждан, получивших материальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией, в общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся за получением данной меры социальной поддержки | % от обратившихся | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Доля семей с новорожденными детьми, получивших меры социальной поддержки в виде подарков, имеющих на это право и обратившихся за получением данной меры социальной поддержки | % от обратившихся | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Доля отдельных категорий граждан (ветераны труда, инвалиды), получивших меры социальной поддержки в виде возмещения расходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом по маршруту «с. Казачинское – п. Улькан», в общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся за получением данной меры социальной поддержки | % от обратившихся | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Доля участников Великой Отечественной войны, получивших социальную помощь, в общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся за получением данной меры социальной поддержки | % от обратившихся | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Доля студентов из малообеспеченных семей, обучающихся в колледже, получивших меры социальной поддержки в виде оплаты проезда до места обучения и обратно, в общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся за получением данной меры социальной поддержки | % от обратившихся | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Доля многодетных и малоимущих семей, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся за получением данной меры социальной поддержки | % от обратившихся | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1 (Сдц) |  |  |  |  | 1 |
| Суммы финансирования, Уф | тыс. руб. | 20 860,0 | 19 137,5 | 91,7 | 0,92 |
| 2. Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |
| Доля СОНКО, получивших информационную поддержку | % от обратившихся | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Доля СОНКО, получивших финансовую поддержку | % от обратившихся | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Доля СОНКО, получивших организационную поддержку | % от обратившихся | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Доля СОНКО, получивших имущественную поддержку | % от обратившихся | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 2 (Сдц) |  |  |  |  | 1 |
| Суммы финансирования, Уф | тыс. руб. | 600,0 | 589,54 | 98,25 | 0,98 |
| 3. Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |
| Количество оборудованных социально-значимых объектов социальной инфраструктуры для инвалидов | ед. | 7 | 16 | 228,57 | 2,29 |
| Количество приобретенного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Количество проведенных с участием инвалидов мероприятий | ед. | 3 | 2 | 66,66 | 0,66 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 3 (Сдц) |  |  |  |  | 0,98 |
| Суммы финансирования, Уф | тыс. руб. | 698,41 | 698,41 | 100 | 1 |
| 4. Подпрограмма «Развитие межэтнических и этноконфессиональных отношений» |  |  |  |  |  |
| Количество выявленных межэтнических и межрелигиозных противоречий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам национальных отношений | ед. | 2 | 1 | 50 | 0,5 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 4 (Сдц) |  |  |  |  | 0,25 |
| Суммы финансирования, Уф | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Уф) | тыс. руб. | 22 158,4 | 20 425,46 |  | 0,92 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Сдц) |  |  |  |  | 0,9 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе (Эмп) |  |  |  |  | 0,97 |

Вывод об эффективности муниципальной программы – эффективная.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы – продолжить реализацию.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Социальная поддержка населения

Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2027 годы

за 2025 год

С целью улучшения качества жизни отдельных категорий граждан, постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 23.10.2023 года № 473 утверждена муниципальная программа «Социальная поддержка населения Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2027 годы.

Для достижения заявленной цели в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 4 подпрограмм:

1.	Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан».

В рамках основного мероприятия «Оказание помощи гражданам» в 2025 году проведена следующая работа:

За 2025 год единовременная материальная помощь оказана в размере 1 269,83 тыс. руб. 33 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, многодетным семьям, инвалидам, семьям, находящимся в социально-опасном положении. Причины обращения граждан: тяжелое материальное положение, проезд в г. Иркутск и обратно на лечение и операцию, восстановление сгоревшего дома, проезд в областную больницу с ребенком, приобретение дров, помощь в захоронении родственника.

Организовано возмещение расходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом по маршруту: «с. Казачинское – п. Улькан» для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области. На данные цели было выделено 269,54 тыс. руб.

В связи с проведением специальной военной операции на Украине и мобилизацией граждан, проживающих на территории Казачинско-Ленского муниципального района, организована работа с семьями мобилизованных и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Материальная помощь семьям оказана в размере 7 026,99 тыс. руб. на следующие цели: оплата за детский сад, приобретение и распиловка дров, в связи с гибелью военнослужащего, оплата доставки погибшего к месту захоронения, компенсация родительской платы за питание обучающихся, ремонт квартир членам семей военнослужащих.

Материально-техническое оснащение военнослужащих, находящихся в зоне СВО, составило 1 108,09 тыс. руб.

Единовременная денежная выплата предоставлена 28 гражданам, призванным на военную службу по контракту из Казачинско-Ленского муниципального района, в размере 560,00 тыс. руб.

В рамках основного мероприятия «Оказание помощи участникам Специальной военной операции (СВО) и ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ)» в 2025 году проведена следующая работа:

В связи с захоронением участников специальной военной операции на приобретение ритуальных венков и цветов было выделено 203,22 тыс. руб.

С целью оказания помощи участникам Великой Отечественной войны, Тарасовой Пелагее Павловне (труженик тыла, вдова участника ВОВ) оказана материальная помощь в размере 87,23 тыс. руб. на проведение ремонта жилого помещения.

В 2025 году от администрации Казачинско-Ленского района вручено 22 ценных подарка участникам Великой Отечественной войны, детям Великой Отечественной войны в день их рождения.

В честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., участникам и детям ВОВ, проживающим на территории Казачинско-Ленского муниципального района, были приобретены и вручены продуктовые наборы.

С целью поддержки детей из малообеспеченных семей, обучающихся в филиале ГБПОУ ИО «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства» в 2025 году на оплату проезда студентов выделено 174,45 тыс. руб.

Предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям за счет средств областного бюджета осуществляется в рамках подпрограммы «Дети Приангарья» государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка населения».

В соответствии с Законом Иркутской области от 08.10.2007 года № 76-ОЗ органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области наделены государственными полномочиями по обеспечению бесплатного питания для учащихся из многодетных и малоимущих семей, признанных таковыми на основании Закона Иркутской области от 23.10.2006 года № 63-ОЗ, посещающих муниципальные общеобразовательные организации. В 2025 году из областного бюджета на данные цели выделено 5 406,70 тыс. руб., которые освоены в полном объеме.

В соответствии с Законом Иркутской области от 8 июня 2020 года № 58-ОЗ, органы местного самоуправления наделяются областными государственными полномочиями по обеспечению бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении области, посещающих муниципальные общеобразовательные организации. В 2025 году из областного бюджета выделено 32,70 тыс. руб., освоено 32 64 тыс. руб.

За счет средств районного бюджета учащимся общеобразовательных организаций Казачинско-Ленского муниципального района организовано бесплатное питание или доплата на питание в размере 70 (семьдесят) рублей в день на одного учащегося, согласно Положения о порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием учащихся общеобразовательных организаций Казачинско-Ленского муниципального района за счет средств бюджета Казачинско-Ленского муниципального района. В 2025 году освоено 685,97 тыс. руб.

Расходы по обеспечению бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций в 2025 году составили 1 675,75 тыс. руб.

2.	Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций».

В 2025 году оказана поддержка следующим общественным организациям Казачинско-Ленского района:

- Совету женщин Казачинско-Ленского района в размере 72,51 тыс. руб.:

- на проведение районного конкурса «Магистраль в нашей судьбе с 2024 по 2029 года»;

- поздравление с 30-летием совместной жизни Гришаевой М.В. (член Совета женщин);

- проведение расширенного заседания Совета женщин 27.03.2025 года;

- поздравление с юбилейными датами членов Совета женщин;

- проведение Дня Семьи, любви и верности 8 июля 2025 года;

- участие в Областном слете лидеров и активистов Иркутского регионального отделения Союза женщин России 27, 28 июня 2025 года в г. Иркутске;

- проведение совместного мероприятия «День матери»;

- поздравления матерей участников СВО, получивших медали Совета женщин Иркутской области «Матери защитника Отечества»;

- Региональной детско-молодежной общественной организации «Военно-патриотический центр «Сарма»» в размере 56,89 тыс. руб. на участие руководителя и членов Поисково-краеведческого отряда «Исток-24» в первом этапе «Вахты памяти 2025» в п. Кузьмичи Городищенского района Волгоградской области;

- Обществу многодетных семей Казачинско-Ленского района «Матрёшки» в размере 269,36 тыс. руб.:

- на участие многодетной семьи Ларина Егора Дмитриевича и Соколовой Веры Владимировны финалистов Гала-этапа областного Фестиваля «Многодетная Семья-Талантами Сильна» в первом Дне Многодетной семьи Иркутской области 21 сентября 2025 года в г. Иркутске;

- на участие председателя Общества многодетных семей Казачинско-Ленского района «Матрёшки» Соколовой Елены Григорьевны и команды из 7 детей в финале VIII Всероссийского фестиваля «Зеркало будущего», который состоялся со 2 по 9 ноября 2025 года в с. Покровское Одинцовского района Московской области;

- Союзу пенсионеров Казачинско-Ленского муниципального района в размере 5,00 тыс. руб. для выпуска буклета «За активное долголетие»;

- Казачинско-Ленскому Совету ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в размере 13,00 тыс. руб. для участия председателя Добрынина Валерия Афанасьевича в Пленуме областной ветеранской организации и семинаре председателей территориальных ветеранских организаций 22 и 23 октября 2025 года в г. Иркутске;

- Районному отделению «Бамовское содружество» в размере 43,78 тыс. руб.:

- на участие ветеранов БАМа – членов районного отделения «Бамовское содружество» в расширенном Совете ИРО «БАМ»;

- оплата доставки юбилейных медалей «50 лет Байкало-Амурской магистрали»;

- проезд волонтёров к месту проведения второго Регионального форума волонтеров и добровольцев СВО в г. Иркутске - 49,00 тыс. руб.;

- проведение третьего районного физкультурно-оздоровительного фестиваля «Шагая к долголетию», посвященного Году Защитника Отечества и 80-летию Победы в ВОВ - 80,00 тыс. руб.

3.	Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения».

Отделом образования организовано приобретение оборудования для обучающихся детей с ОВЗ и инвалидов в образовательные организации:

- Детский сад «Солнышко» - обособленное структурное подразделение МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа № 2»

- МДОУ детский сад № 28 «Рябинка»

- МДОУ детский сад «Брусничка»

- МДОУ детский сад «Белочка»

- МДОУ детский сад «Тополек»

- МДОУ детский сад общеразвивающего вида «Ёлочка»

- МКОУ «Небельская основная общеобразовательная школа»

- МКОУ «Ульканская основная общеобразовательная школа № 1»

- МОУ «Карамская основная общеобразовательная школа»

- МОУ «Ключевская средняя общеобразовательная школа»

- МОУ «Магистральнинская средняя общеобразовательная школа № 2»

- МОУ «Магистральнинская средняя общеобразовательная школа № 22»

- МОУ «Окунайская средняя общеобразовательная школа № 1»

- МОУ «Казачинская средняя общеобразовательная школа»

- МБУ ДО «ДЮСШ»

- МБУ ДО «ЦВР»

На данные цели из районного бюджета выделено 650,66 тыс. руб.

В 2025 году проведены следующие мероприятия с инвалидами:

- дети-инвалиды района приняли участие в фестивале детского и юношеского творчества «Байкальская звезда» в г. Братске;

- в рамках Международного дня инвалидов состоялась благотворительная акция «Фрукты – витаминные продукты», которая направлена на оказание поддержки и внимания семьям с детьми-инвалидами в виде адресного подарка (фруктового набора) каждому ребенку.

4.	Подпрограмма «Развитие межэтнических и этноконфессиональных отношений».

Мероприятия подпрограммы исполняются без финансирования, согласно утвержденного детального плана-графика.

В 2025 году 1 муниципальный служащий (начальник управления по социальным вопросам Филимонова Т.А.) прошел курсы повышения квалификации по вопросам национальных отношений, организуемых Управлением Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям:

- с 10.11.2025 по 14.11.2025 года принято участие в обучающем семинаре для муниципальных служащих Иркутской области, ответственных за реализацию государственной национальной политики Российской Федерации «Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России» на базе ФГБОУ ВО «ИРНИТУ».

Начальник управления

по социальным вопросам                                                            Т.А. Филимонова

Маркидонова Татьяна Михайловна

8 (39562) 2-17-92, ksv@adminklr.ru