ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Социальная поддержка населения Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2027 годы
за 2025 год

	№ п/п
	Наименование программы/ подпрограммы, основного мероприятия
	Наименование соисполнителя, участника программы/
подпрограммы, участника мероприятия программы/
подпрограммы
	Плановый срок исполнения
	Источник финансирования
	Объем финансирования, предусмотренный программой/подпрограммой, тыс. руб.
	Расходы за отчетный период, тыс. руб.
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя объема мероприятия
	Фактическое значение показателя объема мероприятия
	Обоснование причин отклонения

	
	Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2027 годы
	Управление по социальным вопросам
	2025 г.
	РБ
ОБ
	22 158,4

из них:
РБ - 16 719,0
ОБ - 5 439,4
	20 425,4

из них:
РБ - 14 986,1
ОБ - 5 439,3
	
	
	
	

	1.
	Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2027 годы / Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
	Управление по социальным вопросам;
Отдел образования
	2025 г.
	РБ
ОБ
	20 860,0

из них:
РБ - 15 420,6
ОБ - 5 439,4
	19 137,5

из них:
РБ - 13 698,2
ОБ - 5 439,3
	
	
	
	

	1.1.
	Основное мероприятие «Оказание помощи гражданам»
	Управление по социальным вопросам
	2025 г.
	РБ
	11 307,0
	10 234,4
	
	
	
	

	1.1.1
	Оказание материальной помощи гражданам в связи с трудной жизненной ситуацией
	Управление по социальным вопросам
	2025 г.
	РБ
	1 330,0
	1 269,8
	
	
	
	

	1.1.2
	Поддержка семей с новорожденными детьми (приобретение подарков)
	Управление по социальным вопросам
	2025 г.
	РБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	1.1.3
	Возмещение расходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом по маршруту: «с. Казачинское – п. Улькан» для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области
	Управление по социальным вопросам
	2025 г.
	РБ
	329,0
	269,5
	
	
	
	

	1.1.4
	Материальная помощь семьям мобилизованных и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, проживающих на территории Казачинско-Ленского муниципального района
	Управление по социальным вопросам
	2025 г.
	РБ
	7 840,0
	7 027,0
	
	
	
	

	1.1.5
	Материально-техническое оснащение мобилизованных граждан, находящихся в зоне специальной военной операции
	Управление по социальным вопросам
	2025 г.
	РБ
	1 208,0
	1 108,1
	
	
	
	

	1.1.6.
	Предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, призванным на военную службу по контракту из Казачинско-Ленского муниципального района
	Управление по социальным вопросам
	2025 г.
	РБ
	600,0
	560,0
	
	
	
	

	1.2.
	Основное мероприятие «Оказание помощи участникам Специальной военной операции (СВО) и ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ)»
	Управление по социальным вопросам
	2025 г.
	РБ
	1 291,6
	927,5
	
	
	
	

	1.2.1
	Оказание помощи ветеранам ВОВ и участникам СВО (при захоронении, приобретение ритуальных венков)
	Управление по социальным вопросам
	2025 г.
	РБ
	500,0
	291,5
	
	
	
	

	1.2.2
	Чествование ветеранов ВОВ (приобретение подарков в связи с юбилейными днями рождения, к празднованию годовщины Победы в ВОВ)
	Управление по социальным вопросам
	2025 г.
	РБ
	791,6
	636,0
	
	
	
	

	1.3.
	Основное мероприятие «Социальная поддержка студентов из малообеспеченных семей, обучающихся в колледже»
	Управление по социальным вопросам
	2025 г.
	РБ
	347,0
	174,5
	
	
	
	

	1.3.1
	Оплата проезда до места обучения и обратно студентов из малообеспеченных семей, обучающихся в колледже
	Управление по социальным вопросам
	2025 г.
	РБ
	347,0
	174,5
	
	
	
	

	1.4.
	Основное мероприятие «Социальная поддержка многодетных и малоимущих семей»
	Отдел образования
	2025 г.
	РБ
ОБ
	7 914,4
из них:
РБ - 2 475,0
ОБ - 5 439,4
	7 801,0
из них:
РБ - 2 361,7
ОБ - 5 439,3
	
	
	
	

	1.4.1
	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям (питание обучающихся)
	Отдел образования
	2025 г.
	РБ
	775,0
	686,0
	
	
	
	

	1.4.2
	Расходы по обеспечению бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций
	Отдел образования
	2025 г.
	РБ
	1 680,0
	1 675,7
	
	
	
	

	1.4.3
	Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими программу дошкольного образования в ОО, реализующих программы дошкольного образования
	Отдел образования
	2025 г.
	РБ
	20,0
	0,0
	
	
	
	

	1.4.4
	Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям (питание обучающихся)
	Отдел образования
	2025 г.
	ОБ
	5 406,7
	5 406,7
	
	
	
	

	1.4.5
	Осуществление отдельных областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, посещающих муниципальные общеобразовательные организации
	Отдел образования
	2025 г.
	ОБ
	32,7
	32,6
	
	
	
	

	2.
	Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2027 годы / Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
	Управление по социальным вопросам
	2025 г.
	РБ
	600,0
	589,5
	
	
	
	

	2.1.
	Основное мероприятие «Финансовая поддержка СОНКО»
	Управление по социальным вопросам
	2025 г.
	РБ
	16,5
	16,5
	
	
	
	

	2.1.1
	Предоставление субсидий СОНКО из бюджета Казачинско-Ленского муниципального района на реализацию социально значимых проектов
	Управление по социальным вопросам
	2025 г.
	РБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	2.1.2
	Проведение мероприятий с участием СОНКО (участие СОНКО в конкурсах, возмещение затрат по оплате проезда членов СОНКО на областные мероприятия)
	Управление по социальным вопросам
	2025 г.
	РБ
	16,5
	16,5
	
	
	
	

	2.2.
	Основное мероприятие «Организационная поддержка СОНКО»
	Управление по социальным вопросам
	2025 г.
	РБ
	583,5
	573,0
	
	
	
	

	2.2.1
	Проведение семинаров, совещаний, конференций, иных мероприятий с участием СОНКО
	Управление по социальным вопросам
	2025 г.
	РБ
	583,5
	573,0
	
	
	
	

	3.
	Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2027 годы / Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения»
	Управление по социальным вопросам;
Отдел образования
	2025 г.
	РБ
	698,4
	698,4
	
	
	
	

	3.1.
	Основное мероприятие «Формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»
	Отдел образования
	2025 г.
	РБ
	650,7
	650,7
	
	
	
	

	3.1.1
	Установка пандусов, замена входных дверей, согласно методическим рекомендациям по ГОСТ, 
приобретение оборудования для обучающихся детей с ОВЗ и инвалидов
	Отдел образования
	2025 г.
	РБ
	650,7
	650,7
	
	
	
	

	3.2.
	Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности в обществе»
	Управление по социальным вопросам
	2025 г.
	РБ
	47,7
	47,7
	
	
	
	

	3.2.1
	Проведение мероприятий с участием инвалидов и других маломобильных групп населения
	Управление по социальным вопросам
	2025 г.
	РБ
	47,7
	47,7
	
	
	
	

	4.
	Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2027 годы / Подпрограмма «Развитие межэтнических и этноконфессиональных отношений»
	Управление по социальным вопросам
	2025 г.
	-
	-
	-
	
	
	
	




[bookmark: P340]ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Социальная поддержка населения Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2027 годы
за 2025 год

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	-/+
	%
	

	1. Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

	1.1
	Доля граждан, получивших материальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией, в общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся за получением данной меры социальной поддержки
	% от обратившихся
	100
	100
	+
	100
	-

	1.2
	Доля семей с новорожденными детьми, получивших меры социальной поддержки в виде подарков, имеющих на это право и обратившихся за получением данной меры социальной поддержки
	% от обратившихся
	100
	100
	+
	100
	-

	1.3
	Доля отдельных категорий граждан (ветераны труда, инвалиды), получивших меры социальной поддержки в виде возмещения расходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом по маршруту «с. Казачинское – п. Улькан», в общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся за получением данной меры социальной поддержки
	% от обратившихся
	100
	100
	+
	100
	-

	1.4
	Доля участников Великой Отечественной войны, получивших социальную помощь, в общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся за получением данной меры социальной поддержки
	% от обратившихся
	100
	100
	+
	100
	-

	1.5
	Доля студентов из малообеспеченных семей, обучающихся в колледже, получивших меры социальной поддержки в виде оплаты проезда до места обучения и обратно, в общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся за получением данной меры социальной поддержки
	% от обратившихся
	100
	100
	+
	100
	-

	1.6
	Доля многодетных и малоимущих семей, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся за получением данной меры социальной поддержки
	% от обратившихся
	100
	100
	+
	100
	-

	2. Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

	2.1
	Доля СОНКО, получивших информационную поддержку
	% от обратившихся
	100
	100
	+
	100
	-

	2.2
	Доля СОНКО, получивших финансовую поддержку
	% от обратившихся
	100
	100
	+
	100
	-

	2.3
	Доля СОНКО, получивших организационную поддержку
	% от обратившихся
	100
	100
	+
	100
	-

	2.4
	Доля СОНКО, получивших имущественную поддержку
	% от обратившихся
	100
	100
	+
	100
	-

	3. Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения»

	3.1
	Количество оборудованных социально-значимых объектов социальной инфраструктуры для инвалидов
	ед.
	7
	16
	+9
	229
	

	3.2
	Количество приобретенного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения
	ед.
	1
	0
	-1
	0
	

	3.3
	Количество проведенных с участием инвалидов мероприятий
	ед.
	3
	2
	-1
	67
	

	4. Подпрограмма «Развитие межэтнических и этноконфессиональных отношений»

	4.1
	Количество выявленных межэтнических и межрелигиозных противоречий
	ед.
	0
	0
	+
	0
	-

	4.2
	Количество муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам национальных отношений
	ед.
	2
	1
	-1
	50
	








[bookmark: P425]ОТЧЕТ
О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Социальная поддержка населения Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2027 годы
за 2025 год

	Период реализации программы
	Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб.
	Расходы за отчетный период, тыс. руб.
	Обоснование причин отклонения

	
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	

	
	
	ФБ <*>
	ОБ <*>
	РБ <*>
	внебюджетные средства
	
	ФБ <*>
	ОБ <*>
	РБ <*>
	внебюджетные средства
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

	2024
	16 379,2
	-
	4 198,2
	12 181,0
	-
	14 120,07
	-
	3 887,25
	10 232,82
	-
	-

	2025
	20 860,0
	-
	5 439,4
	15 420,6
	-
	19 137,5
	-
	5 439,3
	13 698,2
	-
	-

	2026
	6 615,1
	-
	5 480,1
	1 135,0
	-
	
	
	
	
	
	

	2027
	6 395,1
	-
	5 480,1
	915,0
	-
	
	
	
	
	
	

	2. Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

	2024
	547,0
	-
	-
	547,0
	-
	463,07
	-
	-
	463,07
	-
	-

	2025
	600,0
	-
	-
	600,0
	-
	589,5
	-
	-
	589,5
	-
	-

	2026
	20,0
	-
	-
	20,0
	-
	
	
	
	
	
	

	2027
	20,0
	-
	-
	20,0
	-
	
	
	
	
	
	

	3. Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения»

	2024
	290,0
	-
	-
	290,0
	-
	269,6
	-
	-
	269,6
	-
	-

	2025
	698,4
	-
	-
	698,4
	-
	698,4
	-
	-
	698,4
	-
	-

	2026
	290,0
	-
	-
	290,0
	-
	
	
	
	
	
	

	2027
	110,0
	-
	-
	110,0
	-
	
	
	
	
	
	

	4. Подпрограмма «Развитие межэтнических и этноконфессиональных отношений»

	2024
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2025
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2026
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2027
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ИТОГО по муниципальной программе

	2024
	17 216,2
	-
	4 198,2
	12 181,0
	-
	14 852,74
	-
	3 887,25
	10 965,49
	-
	-

	2025
	22 158,4
	-
	5 439,4
	16 719,0
	-
	20 425,47
	-
	5 439,34
	14 986,13
	-
	-

	2026
	6 925,1
	-
	5 480,1
	1 445,0
	-
	
	
	
	
	
	

	2027
	6 525,1
	-
	5 480,1
	1 045,0
	-
	
	
	
	
	
	


--------------------------------
[bookmark: P646]<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета.

Форма
«Оценка эффективности реализации муниципальной программы»
«Социальная поддержка населения 
Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2027 годы
за 2025 год

	Наименование целевого показателя
	ЕИ
	Значение целевого показателя
	Отклонение %
	Сдц (Сдп), Уф

	
	
	план
	факт
	
	

	1. Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

	Доля граждан, получивших материальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией, в общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся за получением данной меры социальной поддержки
	% от обратившихся
	100
	100
	0
	1

	Доля семей с новорожденными детьми, получивших меры социальной поддержки в виде подарков, имеющих на это право и обратившихся за получением данной меры социальной поддержки
	% от обратившихся
	100
	100
	0
	1

	Доля отдельных категорий граждан (ветераны труда, инвалиды), получивших меры социальной поддержки в виде возмещения расходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом по маршруту «с. Казачинское – п. Улькан», в общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся за получением данной меры социальной поддержки
	% от обратившихся
	100
	100
	0
	1

	Доля участников Великой Отечественной войны, получивших социальную помощь, в общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся за получением данной меры социальной поддержки
	% от обратившихся
	100
	100
	0
	1

	Доля студентов из малообеспеченных семей, обучающихся в колледже, получивших меры социальной поддержки в виде оплаты проезда до места обучения и обратно, в общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся за получением данной меры социальной поддержки
	% от обратившихся
	100
	100
	0
	1

	Доля многодетных и малоимущих семей, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся за получением данной меры социальной поддержки
	% от обратившихся
	100
	100
	0
	1

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1 (Сдц)
	
	
	
	
	1

	Суммы финансирования, Уф
	тыс. руб.
	20 860,0
	19 137,5
	91,7
	0,92

	2. Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

	Доля СОНКО, получивших информационную поддержку
	% от обратившихся
	100
	100
	0
	1

	Доля СОНКО, получивших финансовую поддержку
	% от обратившихся
	100
	100
	0
	1

	Доля СОНКО, получивших организационную поддержку
	% от обратившихся
	100
	100
	0
	1

	Доля СОНКО, получивших имущественную поддержку
	% от обратившихся
	100
	100
	0
	1

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме 2 (Сдц)
	
	
	
	
	1

	Суммы финансирования, Уф
	тыс. руб.
	600,0
	589,54
	98,25
	0,98

	3. Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения»

	Количество оборудованных социально-значимых объектов социальной инфраструктуры для инвалидов
	ед.
	7
	16
	228,57
	2,29

	Количество приобретенного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения
	ед.
	1
	0
	0
	0

	Количество проведенных с участием инвалидов мероприятий
	ед.
	3
	2
	66,66
	0,66

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме 3 (Сдц)
	
	
	
	
	0,98

	Суммы финансирования, Уф
	тыс. руб.
	698,41
	698,41
	100
	1

	4. Подпрограмма «Развитие межэтнических и этноконфессиональных отношений»

	Количество выявленных межэтнических и межрелигиозных противоречий
	ед.
	0
	0
	0
	0

	Количество муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам национальных отношений
	ед.
	2
	1
	50
	0,5

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме 4 (Сдц)
	
	
	
	
	0,25

	Суммы финансирования, Уф
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	[bookmark: _GoBack]Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Уф)
	тыс. руб.
	22 158,4
	20 425,46
	
	0,92

	Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Сдц)
	
	
	
	
	0,9

	ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе (Эмп)
	
	
	
	
	0,97



Вывод об эффективности муниципальной программы – эффективная.
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы – продолжить реализацию.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Социальная поддержка населения 
Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2027 годы
за 2025 год

С целью улучшения качества жизни отдельных категорий граждан, постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 23.10.2023 года № 473 утверждена муниципальная программа «Социальная поддержка населения Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2027 годы.
Для достижения заявленной цели в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 4 подпрограмм:
1.	Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан».
В рамках основного мероприятия «Оказание помощи гражданам» в 2025 году проведена следующая работа:
За 2025 год единовременная материальная помощь оказана в размере 1 269,83 тыс. руб. 33 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, многодетным семьям, инвалидам, семьям, находящимся в социально-опасном положении. Причины обращения граждан: тяжелое материальное положение, проезд в г. Иркутск и обратно на лечение и операцию, восстановление сгоревшего дома, проезд в областную больницу с ребенком, приобретение дров, помощь в захоронении родственника.
Организовано возмещение расходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом по маршруту: «с. Казачинское – п. Улькан» для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области. На данные цели было выделено 269,54 тыс. руб.
В связи с проведением специальной военной операции на Украине и мобилизацией граждан, проживающих на территории Казачинско-Ленского муниципального района, организована работа с семьями мобилизованных и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Материальная помощь семьям оказана в размере 7 026,99 тыс. руб. на следующие цели: оплата за детский сад, приобретение и распиловка дров, в связи с гибелью военнослужащего, оплата доставки погибшего к месту захоронения, компенсация родительской платы за питание обучающихся, ремонт квартир членам семей военнослужащих.
Материально-техническое оснащение военнослужащих, находящихся в зоне СВО, составило 1 108,09 тыс. руб.
Единовременная денежная выплата предоставлена 28 гражданам, призванным на военную службу по контракту из Казачинско-Ленского муниципального района, в размере 560,00 тыс. руб.

В рамках основного мероприятия «Оказание помощи участникам Специальной военной операции (СВО) и ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ)» в 2025 году проведена следующая работа:
В связи с захоронением участников специальной военной операции на приобретение ритуальных венков и цветов было выделено 203,22 тыс. руб.
С целью оказания помощи участникам Великой Отечественной войны, Тарасовой Пелагее Павловне (труженик тыла, вдова участника ВОВ) оказана материальная помощь в размере 87,23 тыс. руб. на проведение ремонта жилого помещения.
В 2025 году от администрации Казачинско-Ленского района вручено 22 ценных подарка участникам Великой Отечественной войны, детям Великой Отечественной войны в день их рождения.
В честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., участникам и детям ВОВ, проживающим на территории Казачинско-Ленского муниципального района, были приобретены и вручены продуктовые наборы. 

С целью поддержки детей из малообеспеченных семей, обучающихся в филиале ГБПОУ ИО «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства» в 2025 году на оплату проезда студентов выделено 174,45 тыс. руб.

Предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям за счет средств областного бюджета осуществляется в рамках подпрограммы «Дети Приангарья» государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка населения». 
[bookmark: _Hlk191639041]В соответствии с Законом Иркутской области от 08.10.2007 года № 76-ОЗ органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области наделены государственными полномочиями по обеспечению бесплатного питания для учащихся из многодетных и малоимущих семей, признанных таковыми на основании Закона Иркутской области от 23.10.2006 года № 63-ОЗ, посещающих муниципальные общеобразовательные организации. В 2025 году из областного бюджета на данные цели выделено 5 406,70 тыс. руб., которые освоены в полном объеме.
[bookmark: _Hlk191639067]В соответствии с Законом Иркутской области от 8 июня 2020 года № 58-ОЗ, органы местного самоуправления наделяются областными государственными полномочиями по обеспечению бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении области, посещающих муниципальные общеобразовательные организации. В 2025 году из областного бюджета выделено 32,70 тыс. руб., освоено 32 64 тыс. руб.
[bookmark: _Hlk191639106]За счет средств районного бюджета учащимся общеобразовательных организаций Казачинско-Ленского муниципального района организовано бесплатное питание или доплата на питание в размере 70 (семьдесят) рублей в день на одного учащегося, согласно Положения о порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием учащихся общеобразовательных организаций Казачинско-Ленского муниципального района за счет средств бюджета Казачинско-Ленского муниципального района. В 2025 году освоено 685,97 тыс. руб.
Расходы по обеспечению бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций в 2025 году составили 1 675,75 тыс. руб.

2.	Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций».
[bookmark: _Hlk191639287]В 2025 году оказана поддержка следующим общественным организациям Казачинско-Ленского района:
1. Совету женщин Казачинско-Ленского района в размере 72,51 тыс. руб.:
· на проведение районного конкурса «Магистраль в нашей судьбе с 2024 по 2029 года»;
· поздравление с 30-летием совместной жизни Гришаевой М.В. (член Совета женщин);
· проведение расширенного заседания Совета женщин 27.03.2025 года;
· поздравление с юбилейными датами членов Совета женщин;
· проведение Дня Семьи, любви и верности 8 июля 2025 года;
· участие в Областном слете лидеров и активистов Иркутского регионального отделения Союза женщин России 27, 28 июня 2025 года в г. Иркутске;
· проведение совместного мероприятия «День матери»;
· поздравления матерей участников СВО, получивших медали Совета женщин Иркутской области «Матери защитника Отечества»;
1. Региональной детско-молодежной общественной организации «Военно-патриотический центр «Сарма»» в размере 56,89 тыс. руб. на участие руководителя и членов Поисково-краеведческого отряда «Исток-24» в первом этапе «Вахты памяти 2025» в п. Кузьмичи Городищенского района Волгоградской области;
1. Обществу многодетных семей Казачинско-Ленского района «Матрёшки» в размере 269,36 тыс. руб.:
· на участие многодетной семьи Ларина Егора Дмитриевича и Соколовой Веры Владимировны финалистов Гала-этапа областного Фестиваля «Многодетная Семья-Талантами Сильна» в первом Дне Многодетной семьи Иркутской области 21 сентября 2025 года в г. Иркутске;
· на участие председателя Общества многодетных семей Казачинско-Ленского района «Матрёшки» Соколовой Елены Григорьевны и команды из 7 детей в финале VIII Всероссийского фестиваля «Зеркало будущего», который состоялся со 2 по 9 ноября 2025 года в с. Покровское Одинцовского района Московской области;
1. Союзу пенсионеров Казачинско-Ленского муниципального района в размере 5,00 тыс. руб. для выпуска буклета «За активное долголетие»;
1. Казачинско-Ленскому Совету ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в размере 13,00 тыс. руб. для участия председателя Добрынина Валерия Афанасьевича в Пленуме областной ветеранской организации и семинаре председателей территориальных ветеранских организаций 22 и 23 октября 2025 года в г. Иркутске;
1. Районному отделению «Бамовское содружество» в размере 43,78 тыс. руб.:
· на участие ветеранов БАМа – членов районного отделения «Бамовское содружество» в расширенном Совете ИРО «БАМ»;
· оплата доставки юбилейных медалей «50 лет Байкало-Амурской магистрали»;
1. проезд волонтёров к месту проведения второго Регионального форума волонтеров и добровольцев СВО в г. Иркутске - 49,00 тыс. руб.;
1. проведение третьего районного физкультурно-оздоровительного фестиваля «Шагая к долголетию», посвященного Году Защитника Отечества и 80-летию Победы в ВОВ - 80,00 тыс. руб.

3.	Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения».
[bookmark: _Hlk191639910]Отделом образования организовано приобретение оборудования для обучающихся детей с ОВЗ и инвалидов в образовательные организации:
1. Детский сад «Солнышко» - обособленное структурное подразделение МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа № 2»
2. МДОУ детский сад № 28 «Рябинка»
3. МДОУ детский сад «Брусничка»
4. МДОУ детский сад «Белочка»
5. МДОУ детский сад «Тополек»
6. МДОУ детский сад общеразвивающего вида «Ёлочка»
7. МКОУ «Небельская основная общеобразовательная школа»
8. МКОУ «Ульканская основная общеобразовательная школа № 1»
9. МОУ «Карамская основная общеобразовательная школа»
10. МОУ «Ключевская средняя общеобразовательная школа»
11. МОУ «Магистральнинская средняя общеобразовательная школа № 2»
12. МОУ «Магистральнинская средняя общеобразовательная школа № 22»
13. МОУ «Окунайская средняя общеобразовательная школа № 1»
14. МОУ «Казачинская средняя общеобразовательная школа»
15. МБУ ДО «ДЮСШ»
16. МБУ ДО «ЦВР»
На данные цели из районного бюджета выделено 650,66 тыс. руб.

В 2025 году проведены следующие мероприятия с инвалидами:
· дети-инвалиды района приняли участие в фестивале детского и юношеского творчества «Байкальская звезда» в г. Братске;
· в рамках Международного дня инвалидов состоялась благотворительная акция «Фрукты – витаминные продукты», которая направлена на оказание поддержки и внимания семьям с детьми-инвалидами в виде адресного подарка (фруктового набора) каждому ребенку.

4.	Подпрограмма «Развитие межэтнических и этноконфессиональных отношений».
Мероприятия подпрограммы исполняются без финансирования, согласно утвержденного детального плана-графика.
В 2025 году 1 муниципальный служащий (начальник управления по социальным вопросам Филимонова Т.А.) прошел курсы повышения квалификации по вопросам национальных отношений, организуемых Управлением Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям:
· с 10.11.2025 по 14.11.2025 года принято участие в обучающем семинаре для муниципальных служащих Иркутской области, ответственных за реализацию государственной национальной политики Российской Федерации «Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России» на базе ФГБОУ ВО «ИРНИТУ».


Начальник управления 
по социальным вопросам                                                            Т.А. Филимонова


















Маркидонова Татьяна Михайловна
8 (39562) 2-17-92, ksv@adminklr.ru
