ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Сохранение здоровья населения Казачинско-Ленского района» на 2024-2027 годы

за 2025 год

| № п/п | Наименование программы/ подпрограммы, основного мероприятия | Наименование соисполнителя, участника программы/ подпрограммы, участника мероприятия программы/ подпрограммы | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный программой/подпрограммой, тыс. руб. | Расходы за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Сохранение здоровья населения Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2027 годы | Управление по социальным вопросам | 2025 г. | РБ | 3 658,5 | 3 561,2 |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа «Сохранение здоровья населения Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2027 годы / Подпрограмма «Профилактика социально значимых заболеваний» | Управление по социальным вопросам | 2025 г. | РБ | 100,0 | 62,5 |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Организация комплекса мер первичной профилактики социально значимых заболеваний» | Управление по социальным вопросам | 2025 г. | РБ | 100,0 | 62,5 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Информирование о доступных мерах профилактики социально значимых заболеваний, изготовление информационных материалов о доступных мерах профилактики социально значимых заболеваний | Управление по социальным вопросам | 2025 г. | РБ | 100,00 | 62,5 |  |  |  |  |
| 2. | Муниципальная программа «Сохранение здоровья населения Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2027 годы / Подпрограмма «Дополнительная социальная поддержка кадров здравоохранения» | Управление по социальным вопросам | 2025 г. | РБ | 3 558,5 | 3 498,7 |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Организация мер дополнительной социальной поддержки для укрепления кадрового состава системы здравоохранения в Казачинско-Ленском районе» | Управление по социальным вопросам | 2025 г. | РБ | 2 807,1 | 2 747,3 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Предоставление единовременной выплаты (подъемных) вновь привлеченным врачам-специалистам | Управление по социальным вопросам | 2025 г. | РБ | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Приобретение жилья для вновь привлеченных врачей-специалистов | Управление по социальным вопросам | 2025 г. | РБ | 2 000,0 | 2 000,0 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Предоставление ежемесячной компенсации за арендуемое жилое помещение для вновь привлеченных медицинских работников | Управление по социальным вопросам | 2025 г. | РБ | 307,1 | 247,3 |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие «Создание условий для укрепления кадрового состава среднего медицинского персонала системы здравоохранения в Казачинско-Ленском районе» | Управление по социальным вопросам | 2025 г. | РБ | 751,4 | 751,4 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Предоставление единовременной выплаты (подъемных) вновь привлеченным специалистам среднего медицинского персонала | Управление по социальным вопросам | 2025 г. | РБ | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Оплата обучения среднего медицинского персонала | Управление по социальным вопросам | 2025 г. | РБ | 451,4 | 451,4 |  |  |  |  |

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Сохранение здоровья населения Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2027 годы

за 2025 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1. Подпрограмма «Профилактика социально значимых заболеваний» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество информационных каналов передачи информации о доступных мерах профилактики социально значимых заболеваний | Кол-во | 3 | 3 | + | 100 | - |
| 1.2 | Количество информационных материалов о доступных мерах профилактики социально значимых заболеваний | шт. | 3 250 | 3 250 | + | 100 | - |
| 2. Подпрограмма «Дополнительная социальная поддержка кадров здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля получивших дополнительную социальную поддержку от числа вновь привлеченных врачей-специалистов | % | 100 | 100 | + | 100 | - |
| 2.2 | Доля получивших дополнительную социальную поддержку от числа вновь привлеченных кадров среднего медицинского персонала | % | 100 | 100 | + | 100 | - |

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Сохранение здоровья населения Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2027 годы

за 2025 год

| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. |  |  |  |  | Расходы за отчетный период, тыс. руб. |  |  |  |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | ФБ <*> | ОБ <*> | РБ <*> | внебюджетные средства |  | ФБ <*> | ОБ <*> | РБ <*> | внебюджетные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Подпрограмма «Профилактика социально значимых заболеваний» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 52,4 | - | - | 52,4 | - |  |
| 2025 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 62,5 | - | - | 62,5 | - |  |
| 2026 | 100,0 | - | - | 100,0 | - |  |  |  |  |  |  |
| 2027 | 10,0 | - | - | 10,0 | - |  |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма «Дополнительная социальная поддержка кадров здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | 3 705,0 | - | - | 3 705,0 | - | 3 347,1 | - | - | 3 347,1 | - |  |
| 2025 | 3 658,5 | - | - | 3 658,5 | - | 3 561,2 | - | - | 3 561,2 | 3 658,5 |  |
| 2026 | 555,0 | - | - | 555,0 | - |  |  |  |  |  |  |
| 2027 | 65,0 | - | - | 65,0 | - |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | 3 805,0 | - | - | 3 805,0 | - | 3 399,5 | - | - | 3 399,5 | - |  |
| 2025 | 3 658,5 | - | - | 3 658,5 | - | 3 561,2 | - | - | 3 561,2 | - |  |
| 2026 | 655,0 | - | - | 655,0 | - |  |  |  |  |  |  |
| 2027 | 75,0 | - | - | 75,0 | - |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета.

Форма

«Оценка эффективности реализации муниципальной программы»

«Сохранение здоровья населения

Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2027 годы

за 2025 год

| Наименование целевого показателя | ЕИ | Значение целевого показателя |  | Отклонение % | Сдц (Сдп), Уф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1. Подпрограмма «Профилактика социально значимых заболеваний» |  |  |  |  |  |
| Количество информационных каналов передачи информации о доступных мерах профилактики социально значимых заболеваний | Кол-во | 3 | 3 | 100 | 1 |
| Количество информационных материалов о доступных мерах профилактики социально значимых заболеваний | шт. | 3 250 | 3 250 | 100 | 1 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1 (Сдц) |  |  |  |  | 1 |
| Суммы финансирования, Уф | тыс. руб. | 100,0 | 62,5 | 62,5 | 0,63 |
| 2. Подпрограмма «Дополнительная социальная поддержка кадров здравоохранения» |  |  |  |  |  |
| Доля получивших дополнительную социальную поддержку от числа вновь привлеченных врачей-специалистов | % | 100 | 100 | 100 | 1 |
| Доля получивших дополнительную социальную поддержку от числа вновь привлеченных кадров среднего медицинского персонала | % | 100 | 100 | 100 | 1 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 2 (Сдц) |  |  |  |  | 1 |
| Суммы финансирования, Уф | тыс. руб. | 3 558,5 | 3 498,7 | 98,32 | 0,98 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Уф) | тыс. руб. | 3 658,5 | 3 561,2 | 97,34 | 0,97 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Сдц) |  |  |  |  | 1 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе (Эмп) |  |  |  |  | 1,03 |

Вывод об эффективности муниципальной программы – высокоэффективная.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы – продолжить реализацию.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Сохранение здоровья населения

Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2027 годы

за 2025 год

С целью обеспечения мер первичной профилактики социально значимых заболеваний и предоставление мер дополнительной социальной поддержки для привлечения кадров здравоохранения к работе на территории Казачинско-Ленского района, постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 23.10.2023 года № 474 утверждена муниципальная программа «Сохранение здоровья населения Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2027 годы.

Для достижения заявленной цели в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 2 подпрограмм:

1.	Подпрограмма «Профилактика социально значимых заболеваний».

В 2025 году освоено 62,5 тыс. руб. на следующие мероприятия:

1) опубликование статей в районной газете «Киренга» на темы:

- «Вакцинация против клещевого энцефалита»;

- «Заражение энторовирусной инфекцией»;

- «Смертельная игра: чем опасные наркотики калечат жизнь подростков»;

- «Гепатит А»;

- «Инфаркт»;

- «12 мифов и фактов о гриппе»;

2) печать плакатов и листовок для ОГБУЗ «Казачинско-Ленская районная больница».

2.	 Подпрограмма «Дополнительная социальная поддержка кадров здравоохранения».

В 2025 году приобретено 1 (одно) жилое помещение в п. Улькан для врачей на сумму 2 000,0 тыс. руб.

Согласно Положению о порядке и условиях предоставления мер поддержки молодым и приглашенным врачебным кадрам, среднему медицинскому персоналу, утвержденному постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 08.04.2025 года № 173, в 2025 году оказаны следующие меры поддержки медицинским кадрам, поступившим на работу в ОГБУЗ «Казачинско-Ленская районная больница»:

1. выплата единовременного денежного пособия (подъемных) при трудоустройстве в ОГБУЗ «Казачинско-Ленская РБ»:

- врачу-педиатру Шарипову Х.С. (100,0 тыс. руб.);

- врачу-ультразвуковой диагностики Разаковой Ш.И. (100,0 тыс. руб.);

- врачу-эндоскописту Баранову С.А. (100,0 тыс. руб.);

- врачу-травмотологу-ортопеду Комбуй С.О. (100,0 тыс. руб.);

- врачу-анестезиологу-реаниматологу Намзырай Ч.С. (100,0 тыс. руб.);

- медицинской сестре Назаровой А.Н. (50,0 тыс. руб.);

- медицинской сестре Коляда Д.С. (50,0 тыс. руб.);

- медицинской сестре Самаркиной Д.А. (50,0 тыс. руб.);

- медицинской сестре Апак Д.В. (50,0 тыс. руб.);

- фельдшеру скорой медицинской помощи Тетериной Е.И. (50,0 тыс. руб.);

- рентгенолаборанту Ковальчук Д.Т. (50,0 тыс. руб.).

2. оплата обучения в размере 80,6 тыс. руб. в ОГБПОУ «Братский медицинский колледж»:

- Тетериной Е.И. на сумму 41,0 тыс. руб.;

- Бурнышевой Е.А. на сумму 39,6 тыс. руб.

Также оплачено дистанционное обучение в размере 370,8 тыс. руб. в ОГБПОУ «Тайшетский медицинский техникум»:

- Богодуховой Ю.А.

- Гладышевой Д.Д.

- Калуцкой И.М.

- Митиной А.Ю.

- Полтановой В.А.

- Зариповой А.В.

- Тюменцевой М.Ю.

- Унжаковой И.Н.

- Холиковой Д.М.

- Хотулёвой Н.В.

3. частичная компенсация арендной платы по договору аренды (найма) жилого помещения в размере 247,3 тыс. руб.:

- медицинской сестре Ёндан С.С.;

- врачу педиатру Шарипову Х.С.;

- фельдшеру скорой медицинской помощи Самаркиной Д.А.;

- врачу-травматологу-ортопеду Комбую С.О.;

- медицинской сестре приемного отделения Апак Д.В.;

- медицинской сестре палатной (постовой) педиатрического отделения Наумовой А.Ю.;

- медицинской сестре оториноларингологического кабинета Кондауровой У.И.

Начальник управления

по социальным вопросам                                                                    Т.А. Филимонова

Маркидонова Татьяна Михайловна

8 (39562) 2-17-92, ksv@adminklr.ru