










[bookmark: P179]ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики на территории Казачинско-Ленского муниципального района на 2025-2027 годы»
 
 за 2025 год




























Пояснительная записка по исполнению муниципальной программы
«Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики на территории казачинско-ленского муниципального района на 2025-2027 годы»
 за 2025 год

Постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района № 617 от 28.12.2024 года утверждена муниципальная программа «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики на территории казачинско-ленского муниципального района на 2025-2027 годы», с внесенными изменениями от 20.02.2025 года № 73, от 31.10.2025 года №528, в части финансирования. 
Запланировано по паспорту муниципальной программы в сумме 44 658,27 тыс. руб., фактическое исполнение программы в 2025 году составило 20 665,185 тыс. руб. 
В рамках Программы проведены мероприятия, нацеленные на повышение качества работы жилищно-коммунального хозяйства, надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение качества услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства и повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Казачинско-Ленского района, а также
Выполнены за 2025 год:
- Актуализация схем теплоснабжения сельских поселений Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области – 240,00 тыс. руб.;
- Для школьной котельной в д. Ключи приобретены 2 водогрейных котла на сумму – 1 883, 68 тыс. руб.;
- проведено техническое обследование здания котельной п. Окунайский на сумму – 70,00 тыс. руб.;
- Приобретена блочно-модульная котельная в п. Окунайский, аванс на сумму15 960,00 тыс. руб.;
- Дизельная электростанция на сумму – 1 147,00 тыс. руб.;
- Восстановление линий электропередач в с. Карам – на сумму 206, 84358 тыс. руб.;
- Текущий ремонт котельной п. Небель на сумму –  1 157,66104 тыс. руб.;


Заведующий отделом АСТ и ЖКХ
администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района                                                                        Ю.А. Солодова

	№ п/п
	Наименование программы/ подпрограммы, основного мероприятия
	Наименование соисполнителя, участника программы/
подпрограммы, участника мероприятия программы/
подпрограммы
	Плановый срок исполнения
	Источник финансирования
	Объем финансирования, предусмотренный программой/подпрограммой, тыс. руб.
	Расходы за отчетный период, тыс. руб.
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя объема мероприятия
	Фактическое значение показателя объема мероприятия
	Обоснование причин отклонения

	1
	Муниципальная программа : «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики на территории Казачинско-Ленского муниципального района на 2025-2027 годы»
	Отдел АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района;
Строительное Отделение администрации Казачинско-Ленского муниципального района.
	2025
	РБ
	44 658,270
	20 665,185
	
	
	
	

	1.1
	Мероприятие: Газификация
	Отдел по АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района;
Строительное Отделение администрации Казачинско-Ленского муниципального района.;
	2025
	РБ
	500,00
	70,00
	
	
	
	

	1.2
	Мероприятие Модернизация коммунальной инфраструктуры
	Отдел по АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района;
Строительное Отделение администрации Казачинско-Ленского муниципального района.
	2025
	РБ
	42 290,270

	19 241,340
	
	
	
	

	1.3
	Мероприятие Поддержка жилищно-коммунального хозяйства
	Отдел по АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района;
Строительное Отделение администрации Казачинско-Ленского муниципального района.
	2025
	РБ
	1 868,0
	1 353,845
	
	
	
	


[bookmark: P340]ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики на территории Казачинско-Ленского муниципального района на 2025-2027 годы» 
 за 2025 год

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	-/+
	%
	

	Повышение качества работы жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение качества услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства

	1.1
	Целевой показатель: проектирование комбинированной модульной котельной;
	Ед. изм.
	0
	0
	0
	0
	

	1.2
	Целевой показатель: снижение количества аварий в системах теплоснабжения;
	Ед. изм.
	0
	0
	0
	0
	

	1.3
	Целевой показатель: объем предоставленных услуг;
	%
	100
	100
	1
	100
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ОТЧЕТ
О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики на территории Казачинско-Ленского муниципального района на 2025-2027 годы» 
 за 2025год

	Период реализации программы
	Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой)
	Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой)
	Обоснование причин отклонения

	
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	

	
	
	ФБ <*>
	ОБ <*>
	РБ <*>
	внебюджетные средства
	
	ФБ <*>
	ОБ <*>
	РБ <*>
	внебюджетные средства
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Повышение качества работы жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение качества услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства

	Всего за весь период
	44 658,270
	0,00
	0,00
	44 658,270
	0,00
	20 665,185
	0,00
	0,00
	20 665,185
	0,00
	

	первый год реализации
	44 658,270
	0,00
	0,00
	44 658,270
	0,00
	20 665,185
	0,00
	0,00
	20 665,185
	0,00
	

	второй год реализации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	последний год реализации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	


--------------------------------
[bookmark: P646]<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета
Форма
«Оценка эффективности реализации муниципальной программы»
«Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики на территории Казачинско-Ленского муниципального района на 2025-2027 годы» 
за 2025 год

	Наименование целевого показателя
	ЕИ
	Значение целевого показателя
	Отклонение %
	Сдц (Сдп), Уф

	
	
	план
	факт
	
	

	Подпрограмма 1 (Повышение качества работы жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение качества услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства)

	проектирование комбинированной модульной котельной
	Ед.
	0
	0
	0
	0

	снижение количества аварий в системах теплоснабжения;
	Ед.
	0
	0
	0
	1

	объем предоставленных услуг
	%
	100
	100 
	100
	1

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1 (Сдц)
	
	
	
	
	1

	Суммы финансирования, Уф
	
	44 658,270
	20 665,185
	
	0,46

	ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе (Эмп)
	
	
	
	
	2,17



[bookmark: _GoBack]Вывод об эффективности муниципальной программы высокоэффективная.
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы продолжить мероприятия с целью достижения целевых показателей.
