ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Безопасность населения и территории Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы
за 2025 год

	№ п/п
	Наименование программы/ подпрограммы, основного мероприятия
	Наименование соисполнителя, участника программы/
подпрограммы, участника мероприятия программы/
подпрограммы
	Плановый срок исполнения
	Источник финансирования
	Объем финансирования, предусмотренный программой/подпрограммой, тыс. руб.
	Расходы за отчетный период, тыс. руб.
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя объема мероприятия
	Фактическое значение показателя объема мероприятия
	Обоснование причин отклонения

	1.
	Муниципальная программа «Безопасность населения и территории Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы / Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Казачинско-Ленского муниципального района»
	
	2025 г.






2025г
	РБ






РБ
	23769,5






8196,4
	20928,2






7299,8
	
	
	
	

	1.1.
	Основное мероприятие «Организационные и информационные мероприятия, направленные на профилактику чрезвычайных ситуаций, пропаганду и обучение населения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах.»
	
	2025 г.
	РБ
	8196,4
	7299,8
	
	
	
	

	1.1.1
	Организация информирования и обучения населения по вопросам ГО, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, изготовление и распространение памяток, аншлагов, плакатов, проведение лекций, занятий, в учреждениях и организациях, участие в организации соревнований, конкурсов, туристических слетов по пропаганде основ безопасности жизнедеятельности
	
	2025 г.
	РБ
	60,0
	68,4
	
	
	
	

	1.1.2
	Обучение должностных лиц администрации района, обязанных проходить обучение в области ГО и ЧС
	
	2025 г.
	РБ
	32,0
	15,6
	
	
	
	

	1.2.
	Основное мероприятие «Технические и организационные мероприятия, направленные на предупреждение, минимизацию и ликвидацию последствий ЧС различного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.»
	
	2025 г.
	РБ
	8104,4
	7215,8
	
	
	
	

	1.2.1
	Предупреждение и ликвидация последствий ЧС, обусловленных техногенными и природными пожарами, наводнениями, авариями на системах ЖКХ и т.п.
	
	2025 г.
	РБ
	2170,7
	2170,7
	
	
	
	

	1.2.2
	Приобретение и установка технических средств оповещения населения, обеспечение их работоспособности и готовности к применению
	
	2025 г.
	РБ
	5262,2
	4373,6
	
	
	
	

	1.2.3
	Установка средств наблюдения и видеофиксации на территориях, потенциально подверженных угрозам ЧС
	
	2025
	РБ
	0
	0
	
	
	
	

	1.2.4
	Мониторинг гидрологической обстановки на р. Киренга с привлечением специализированной организации
	
	2025
	РБ
	98,5
	98,5
	
	
	
	

	1.2.5
	Противопожарные мероприятия, направленные на защиту населенных пунктов от пожаров, оказание адресной помощи гражданам, находящихся в СОП
	
	2025
	РБ
	118,5
	118,5
	
	
	
	

	1.2.6
	Фактическое накопление (приобретение) материальных ресурсов, организация их хранения, обеспечение их готовности к применению
	
	2025
	РБ
	454,5
	454,5
	
	
	
	

	2.
	Муниципальная программа «Безопасность населения и территории Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы / Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Казачинско-Ленского муниципального района»
	
	2025 г.
	РБ
	65,0
	15,0
	
	
	
	

	2.1.
	Основное мероприятие «Информационные и организационные мероприятия»
	
	2025 г.
	РБ
	65,0
	15,0
	
	
	
	

	2.1.1
	Пропаганда неприятия идеологии терроризма и экстремизма путем разработки, изготовления, распространения информационных материалов в СМИ, общественных местах, транспорте, уголках ГО. Проведение общественно-политических, культурных, спортивных, просветительских, воспитательных мероприятий.
	
	
	
	15,0
	15,0
	
	
	
	

	2.1.2
	Подготовка должностных лиц администрации Казачинско-Ленского района и населения Казачинско-Ленского района в сфере антитеррористической безопасности
	
	2023 г.
	РБ
	30,0
	0,0
	
	
	
	

	2.1.3
	Минимизация и ликвидация последствий терроризма
	
	2022 г.
	РБ
	20,0
	0,0
	
	
	
	

	3.
	Муниципальная программа «Безопасность населения и территории Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы / Подпрограмма «Развитие и совершенствование деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Казачинско-Ленского муниципального  района»
	
	2025 г.
	РБ
	14368,1
	13421,6
	
	
	
	

	3.1.
	Основное мероприятие «Организационные и информационные мероприятия»
	
	2023 г.
	РБ
	14368,1
	13421,6
	
	
	
	

	3.1.1
	Обеспечение деятельности  и устойчивого функционирования МКУ «ЕДДС, в том числе:
	
	2023 г.
	РБ
	14368,1
	13421,6
	
	
	
	

	3.1.1.1
	Оплата труда с начислениями сотрудникам МКУ «ЕДДС»
	
	2022 г.
	РБ
	12276,5
	12087,2
	
	
	
	

	3.1.1.2
	Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС»
	
	2023 г.
	РБ
	2003,0
	1245,8
	
	
	
	

	4.
	Муниципальная программа «Безопасность населения и территории Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы / Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Казачинско-Ленского муниципального района»
	Управление по социальным вопросам
	2025 г.
	РБ
	1140,0
	191,8
	
	
	
	

	4.1.
	Основное мероприятие «Организационные и информационные мероприятия»
	Управление по социальным вопросам
	2025 г.
	РБ
	980,0
	31,80
	
	
	
	

	4.1.1
	Разработка и распространение среди населения памяток о порядке действия  граждан при совершении в отношении них правонарушений
	Управление по социальным вопросам
	2025 г.
	РБ
	31,80
	31,80
	
	
	
	

	4.1.2
	Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств
	Управление по социальным вопросам
	2025 г.
	РБ
	948,2
	0
	
	
	
	

	4.2.
	Основное мероприятие «Организация профилактических мероприятий по месту жительства и в общественных местах»
	Управление по социальным вопросам
	2025 г.
	РБ
	30,00
	30,00
	
	
	
	

	4.2.1
	Определение и награждение активных участников добровольных народных дружин
	Управление по социальным вопросам
	2025 г.
	РБ
	30,00
	30,00
	
	
	
	

	4.3.
	Основное мероприятие «Профилактика правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними»
	Управление по социальным вопросам
	2025 г.
	РБ
	70,0
	70,00
	
	
	
	

	4.3.1
	Проведение профилактических акций: «Безнадзорник», «Бродяга», «Дети улиц», «Каникулы», «Занятость», «Всеобуч» и др.
	Управление по социальным вопросам
	2025 г.
	РБ
	70,0
	70,00
	
	
	
	

	4.4.
	Основное мероприятие «Повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам»
	Управление по социальным вопросам
	2025 г.
	РБ
	60,00
	60,00
	
	
	
	

	4.4.1
	Организация и проведение конкурса на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции»
	Управление по социальным вопросам
	2025 г.
	РБ
	10,0
	10,00
	
	
	
	

	4.4.2
	Организация и проведение конкурса на звание «Лучший инспектор ДПС ГИБДД МО МВД России «Усть-Кутский»
	Управление по социальным вопросам
	2023 г.
	РБ
	10,0
	10,00
	
	
	
	

	4.4.3
	Поощрение лучших сотрудников в связи с профессиональным праздником МВД России
	Управление по социальным вопросам
	2023 г.
	РБ
	40,00
	40,00
	
	
	
	



[bookmark: P340]
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Безопасность населения и территории Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы
за 2025 год

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	-/+
	%
	

	1. Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Казачинско-Ленского муниципального района»

	1.1
	Уровень охвата населения по информированию в области безопасности жизнедеятельности;
	%
	84
	84
	0
	0
	Показатель достигнут, положительный фактор

	1.2
	Своевременность подготовки  должностных лиц и специалистов ГО и ЧС в учебно-методических центрах, на курсах ГО
	%
	100
	100
	0
	0
	Показатель достигнут, положительный фактор

	1.3
	Уровень охвата населения техническими средствами оповещения о возникновении (угрозе возникновения) ЧС
	%
	До 95%
	95,4%
	+
	0,4 п.п.
	Показатель увеличен, положительный фактор

	1.4
	Уровень фактического накопления резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
	%
	30
	100,0
	+
	70,0 п.п
	Показатель увеличен, положительный фактор

	1.5
	Снижение рисков возникновения и минимизация последствий ЧС;
	Кол-во
	менее АППГ, до 0
	0 (АППГ-0)
	0
	0
	Показатель на уровне, положительный фактор

	1.6.
	Снижение рисков гибели и травматизма людей на бытовых пожарах;
	Кол-во
	менее АППГ, до 0
	1 (АППГ-3)
	-
	2 п.п.
	Уменьшение, положительный фактор

	1.7
	Снижение рисков происшествий на водных объектах;
	Кол-во
	менее АППГ, до 0
	9 (АППГ-10)
	-
	1 п.п.
	Уменьшение, положительный фактор

	2. Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Казачинско-Ленского муниципального района»

	2.1
	Доля населения, охваченная мероприятиями по профилактике терроризма, экстремизма, от общей численности;
	%
	84
	84
	0
	0
	Показатель достигнут, положительный фактор

	2.2
	Отсутствие фактов проявления терроризма и экстремизма.
	ед.
	0
	0
	0
	0
	Показатель достигнут, положительный фактор

	3. Подпрограмма «Развитие и совершенствование деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Казачинско-Ленского муниципального  района»

	3.1
	Уровень развития МКУ «ЕДДС» с целью обеспечения оперативного межведомственного взаимодействия
	%
	80
	80
	0
	0
	Показатель достигнут, положительный фактор

	4. Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Казачинско-Ленского муниципального района»

	4.1
	Количество зарегистрированных преступлений
	Кол-во
	190
	140
	-50
	73,7
	показатель снижен, положительный фактор

	4.2
	Количество преступлений в общественных местах
	Кол-во
	37
	18
	-19
	48,6
	показатель снижен, положительный фактор

	4.3
	Количество преступлений, совершенных  несовершеннолетними
	Кол-во
	12
	2
	-10
	16,7
	показатель снижен, положительный фактор

	4.4
	Уровень доверия населения к правоохранительным органам
	%
	72
	42
	0
	58,3
	показатель не достигнут

	4.5
	Количество правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы
	Кол-во
	30
	14
	-16
	46,7
	показатель снижен, положительный фактор





[bookmark: P425]
ОТЧЕТ
О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Безопасность населения и территории Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы
за 2025 год

	Период реализации программы
	Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб.
	Расходы за отчетный период, тыс. руб.
	Обоснование причин отклонения

	
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	

	
	
	ФБ <*>
	ОБ <*>
	РБ <*>
	внебюджетные средства
	
	ФБ <*>
	ОБ <*>
	РБ <*>
	внебюджетные средства
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Казачинско-Ленского муниципального района»

	2024-2026
	21788,8
	-
	-
	21788,8
	-
	20928,2
	-
	-
	20928,2
	-
	

	2024
	8158,0
	-
	-
	8158,0
	-
	8158,0
	-
	-
	8158,0
	-
	

	2025
	8196,4
	-
	-
	8196,4
	-
	7299,8
	-
	-
	7299,8
	-
	

	2. Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Казачинско-Ленского муниципального района»

	2024-2026
	2505,0
	-
	-
	2505,0
	-
	2390,0
	-
	-
	2390,0
	-
	

	2024
	2375,0
	-
	-
	2375,0
	-
	2375,0
	-
	-
	2375,0
	-
	

	2025
	65,0
	-
	-
	65,0
	-
	15,0
	-
	-
	15,0
	-
	

	3. Подпрограмма «Развитие и совершенствование деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Казачинско-Ленского муниципального района»

	2024-2026
	40860,9
	-
	-
	40860,9
	-
	39914,3
	-
	-
	39914,3
	-
	

	2024
	129016
	-
	-
	12901,6
	-
	12901,6
	-
	-
	12901,6
	-
	

	2025
	14368,2
	-
	-
	14368,2
	-
	13421,595
	-
	-
	13421,595
	-
	

	4. Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Казачинско-Ленского муниципального района»

	2024-2026
	2440,0
	-
	-
	2440,0
	-
	1351,8
	-
	-
	1351,8
	-
	

	2024
	1160,0
	-
	-
	1160,0
	-
	1160,0
	-
	-
	135,70
	-
	

	2025
	1140,0
	-
	-
	1140,0
	-
	191,80
	-
	-
	191,80
	-
	

	ИТОГО по муниципальной программе

	2024-2026
	67594,7
	
	
	67594,7
	
	45522,8
	
	
	45522,8
	
	

	2024
	24594,6
	
	
	24594,6
	
	24594,6
	-
	-
	24594,6
	
	

	2025
	23769,6
	
	
	23769,6
	
	20928,2
	
	
	20928,2
	
	


--------------------------------
[bookmark: P646]<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета.

Форма
«Оценка эффективности реализации муниципальной программы»
«Безопасность населения и территории Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы
за 2025 год

	Наименование целевого показателя
	ЕИ
	Значение целевого показателя
	Отклонение %
	Сдц (Сдп), Уф

	
	
	план
	факт
	
	

	1. Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Казачинско-Ленского муниципального района»

	Уровень охвата населения по информированию в области безопасности жизнедеятельности;
	%
	84
	84
	0
	1

	Своевременность подготовки  должностных лиц и специалистов ГО и ЧС в учебно-методических центрах, на курсах ГО
	%
	100
	100
	0
	1

	Уровень охвата населения техническими средствами оповещения о возникновении (угрозе возникновения) ЧС
	%
	До 95%
	95,4%
	0,4п.п
	1

	Уровень фактического накопления резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
	%
	30
	100
	70п.п
	3,33

	Снижение рисков возникновения и минимизация последствий ЧС;
	Кол-во
	менее АППГ, до 0
	0 (АППГ-0)
	0
	1

	Снижение рисков гибели и травматизма людей на бытовых пожарах;
	Кол-во
	менее АППГ, до 0
	1 (АППГ-3)
	
	0

	Снижение рисков происшествий на водных объектах;
	Кол-во
	менее АППГ, до 0
	9 (АППГ-10)
	
	0

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1 (Сдц)
	
	
	
	
	1,05

	Суммы финансирования, Уф
	тыс. руб.
	8196,4
	7299,8
	89
	0,89

	2. Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Казачинско-Ленского муниципального района»

	Доля населения, охваченная мероприятиями по профилактике терроризма, экстремизма, от общей численности;
	%
	84
	84
	0
	1

	Отсутствие фактов проявления терроризма и экстремизма.
	Ед.
	0
	0
	0
	1

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме 2 (Сдц)
	
	
	
	
	1

	Суммы финансирования, Уф
	тыс. руб.
	65,0
	15,0
	69
	0,69

	3. Подпрограмма «Развитие и совершенствование деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Казачинско-Ленского муниципального  района»

	Уровень развития МКУ «ЕДДС» с целью обеспечения оперативного межведомственного взаимодействия
	%
	80
	80
	0
	1

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме 3 (Сдц)
	
	
	
	
	1

	Суммы финансирования, Уф
	тыс. руб.
	14368,1
	13421,6
	93
	0,93

	4. Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Казачинско-Ленского муниципального района»

	Количество зарегистрированных преступлений
	Кол-во
	190
	140
	73,7
	1,36

	Количество преступлений в общественных местах
	Кол-во
	37
	18
	48,6
	2,06

	Количество преступлений, совершенных  несовершеннолетними
	Кол-во
	12
	2
	16,7
	6

	Уровень доверия населения к правоохранительным органам
	%
	72
	42
	58,3
	0,58

	Количество правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы
	Кол-во
	30
	14
	46,7
	2,14

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме 4 (Сдц)
	
	
	
	
	2,43

	Суммы финансирования, Уф
	тыс. руб.
	1440,0
	191,8
	16,8
	0,17

	Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Уф)
	тыс. руб.
	23769,6
	20928,2
	0,88
	0,88

	Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Сдц)
	
	
	
	
	1,5

	ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе (Эмп)
	
	
	
	
	1,7



Вывод об эффективности муниципальной программы высокоэффективная.
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы дальнейшая реализация.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
[bookmark: _GoBack]«Безопасность населения и территории Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы
за 2025 год

С целью обеспечения комплексных мер безопасности населения и территории на территории Казачинско-Ленского муниципального района, постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 08.02.2024 года № 66 утверждена муниципальная программа «Безопасность населения и территории Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы.
Для достижения заявленной цели в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 4 подпрограмм:
1.	Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Казачинско-Ленского муниципального района».
В 2025 году за счет средств подпрограммы проведена первоначальное обучение в области ГО и ЧС и КЧС мэра администрации Казачинско-Ленского района. Организовано эксплуатационно-техническое обслуживание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны (далее – МАСЦО ГО) силами АО «Корпорация Капитал-Технология» г. Новосибирск. Обеспечена связь с оконечными устройствами МАСЦО ГО, в том числе установленных Новоселово, Конец Луг, Мостовая. Произведен весенне-летний мониторинг гидрологической обстановки по договору со специализированной организацией, изготовлена печатная информационная продукция в области ГО и защиты от ЧС, постепенно производится накопление фактического резерва материальных средств. Основными расходами по подпрограмме явилась ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками в май-июль 2025 года (восстановление муниципальных автомобильных дорог).
2.	Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Казачинско-Ленского муниципального района».
В 2025 году изготовление печатной продукции, а также проведено обучение членов комиссии АТК председателя, заместителя председателя, секретаря.
3. Подпрограмма «Развитие и совершенствование деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Казачинско-Ленского муниципального района».
В 2025 году за счет средств подпрограммы производилось развитие единой дежурно-диспетчерской службы Казачинско-Ленского муниципального района.
4. Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Казачинско-Ленского муниципального района».
За счет средств подпрограммы «Профилактика правонарушений на территории Казачинско-Ленского муниципального района» в 2025 году реализованы следующие мероприятия:
· разработка и распространение среди населения памяток о порядке действия граждан при совершении в отношении них правонарушений - 31,8 тыс. руб.;
· проведение профилактических акций: «Безнадзорник», «Бродяга», «Дети улиц», «Каникулы», «Занятость», «Всеобуч» и др. - 70,0 тыс. руб.;
· поощрение сотрудников отдела полиции МО МВД России «Усть-Кутский» (дисл. п. Магистральный) ко Дню сотрудника ОВД (лучший участковый уполномоченный полиции, лучший инспектор ОГИБДД, лучший сотрудник отдела полиции) - 40,0 тыс. руб.;
· поощрение народных дружин «Дозор» Ключевского СП и «Казачье» Казачинского СП - 30,0 тыс. руб.;
· отделу полиции МО МВД России «Усть-Кутский» (дисл. п. Магистральный) вручен подарочный сертификат ко Дню сотрудника ОВД на материально-техническое обеспечение отдела полиции - 20,0 тыс. руб.


Заведующий отделом ГО и ЧС 
администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района                                                                    Подымахина О.М.
