ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Безопасность населения и территории Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы

за 2025 год

| № п/п | Наименование программы/ подпрограммы, основного мероприятия | Наименование соисполнителя, участника программы/ подпрограммы, участника мероприятия программы/ подпрограммы | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный программой/подпрограммой, тыс. руб. | Расходы за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Безопасность населения и территории Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы / Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Казачинско-Ленского муниципального района» |  | 2025 г. 2025г | РБ РБ | 23769,5 8196,4 | 20928,2 7299,8 |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Организационные и информационные мероприятия, направленные на профилактику чрезвычайных ситуаций, пропаганду и обучение населения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах.» |  | 2025 г. | РБ | 8196,4 | 7299,8 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Организация информирования и обучения населения по вопросам ГО, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, изготовление и распространение памяток, аншлагов, плакатов, проведение лекций, занятий, в учреждениях и организациях, участие в организации соревнований, конкурсов, туристических слетов по пропаганде основ безопасности жизнедеятельности |  | 2025 г. | РБ | 60,0 | 68,4 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Обучение должностных лиц администрации района, обязанных проходить обучение в области ГО и ЧС |  | 2025 г. | РБ | 32,0 | 15,6 |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Технические и организационные мероприятия, направленные на предупреждение, минимизацию и ликвидацию последствий ЧС различного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.» |  | 2025 г. | РБ | 8104,4 | 7215,8 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Предупреждение и ликвидация последствий ЧС, обусловленных техногенными и природными пожарами, наводнениями, авариями на системах ЖКХ и т.п. |  | 2025 г. | РБ | 2170,7 | 2170,7 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Приобретение и установка технических средств оповещения населения, обеспечение их работоспособности и готовности к применению |  | 2025 г. | РБ | 5262,2 | 4373,6 |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Установка средств наблюдения и видеофиксации на территориях, потенциально подверженных угрозам ЧС |  | 2025 | РБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Мониторинг гидрологической обстановки на р. Киренга с привлечением специализированной организации |  | 2025 | РБ | 98,5 | 98,5 |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Противопожарные мероприятия, направленные на защиту населенных пунктов от пожаров, оказание адресной помощи гражданам, находящихся в СОП |  | 2025 | РБ | 118,5 | 118,5 |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Фактическое накопление (приобретение) материальных ресурсов, организация их хранения, обеспечение их готовности к применению |  | 2025 | РБ | 454,5 | 454,5 |  |  |  |  |
| 2. | Муниципальная программа «Безопасность населения и территории Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы / Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Казачинско-Ленского муниципального района» |  | 2025 г. | РБ | 65,0 | 15,0 |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Информационные и организационные мероприятия» |  | 2025 г. | РБ | 65,0 | 15,0 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Пропаганда неприятия идеологии терроризма и экстремизма путем разработки, изготовления, распространения информационных материалов в СМИ, общественных местах, транспорте, уголках ГО. Проведение общественно-политических, культурных, спортивных, просветительских, воспитательных мероприятий. |  |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Подготовка должностных лиц администрации Казачинско-Ленского района и населения Казачинско-Ленского района в сфере антитеррористической безопасности |  | 2023 г. | РБ | 30,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Минимизация и ликвидация последствий терроризма |  | 2022 г. | РБ | 20,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3. | Муниципальная программа «Безопасность населения и территории Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы / Подпрограмма «Развитие и совершенствование деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Казачинско-Ленского муниципального района» |  | 2025 г. | РБ | 14368,1 | 13421,6 |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Организационные и информационные мероприятия» |  | 2023 г. | РБ | 14368,1 | 13421,6 |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Обеспечение деятельности и устойчивого функционирования МКУ «ЕДДС, в том числе: |  | 2023 г. | РБ | 14368,1 | 13421,6 |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Оплата труда с начислениями сотрудникам МКУ «ЕДДС» |  | 2022 г. | РБ | 12276,5 | 12087,2 |  |  |  |  |
| 3.1.1.2 | Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС» |  | 2023 г. | РБ | 2003,0 | 1245,8 |  |  |  |  |
| 4. | Муниципальная программа «Безопасность населения и территории Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы / Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Казачинско-Ленского муниципального района» | Управление по социальным вопросам | 2025 г. | РБ | 1140,0 | 191,8 |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие «Организационные и информационные мероприятия» | Управление по социальным вопросам | 2025 г. | РБ | 980,0 | 31,80 |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Разработка и распространение среди населения памяток о порядке действия граждан при совершении в отношении них правонарушений | Управление по социальным вопросам | 2025 г. | РБ | 31,80 | 31,80 |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств | Управление по социальным вопросам | 2025 г. | РБ | 948,2 | 0 |  |  |  |  |
| 4.2. | Основное мероприятие «Организация профилактических мероприятий по месту жительства и в общественных местах» | Управление по социальным вопросам | 2025 г. | РБ | 30,00 | 30,00 |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Определение и награждение активных участников добровольных народных дружин | Управление по социальным вопросам | 2025 г. | РБ | 30,00 | 30,00 |  |  |  |  |
| 4.3. | Основное мероприятие «Профилактика правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними» | Управление по социальным вопросам | 2025 г. | РБ | 70,0 | 70,00 |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Проведение профилактических акций: «Безнадзорник», «Бродяга», «Дети улиц», «Каникулы», «Занятость», «Всеобуч» и др. | Управление по социальным вопросам | 2025 г. | РБ | 70,0 | 70,00 |  |  |  |  |
| 4.4. | Основное мероприятие «Повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам» | Управление по социальным вопросам | 2025 г. | РБ | 60,00 | 60,00 |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Организация и проведение конкурса на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции» | Управление по социальным вопросам | 2025 г. | РБ | 10,0 | 10,00 |  |  |  |  |
| 4.4.2 | Организация и проведение конкурса на звание «Лучший инспектор ДПС ГИБДД МО МВД России «Усть-Кутский» | Управление по социальным вопросам | 2023 г. | РБ | 10,0 | 10,00 |  |  |  |  |
| 4.4.3 | Поощрение лучших сотрудников в связи с профессиональным праздником МВД России | Управление по социальным вопросам | 2023 г. | РБ | 40,00 | 40,00 |  |  |  |  |

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Безопасность населения и территории Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы

за 2025 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1. Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Казачинско-Ленского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уровень охвата населения по информированию в области безопасности жизнедеятельности; | % | 84 | 84 | 0 | 0 | Показатель достигнут, положительный фактор |
| 1.2 | Своевременность подготовки должностных лиц и специалистов ГО и ЧС в учебно-методических центрах, на курсах ГО | % | 100 | 100 | 0 | 0 | Показатель достигнут, положительный фактор |
| 1.3 | Уровень охвата населения техническими средствами оповещения о возникновении (угрозе возникновения) ЧС | % | До 95% | 95,4% | + | 0,4 п.п. | Показатель увеличен, положительный фактор |
| 1.4 | Уровень фактического накопления резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | % | 30 | 100,0 | + | 70,0 п.п | Показатель увеличен, положительный фактор |
| 1.5 | Снижение рисков возникновения и минимизация последствий ЧС; | Кол-во | менее АППГ, до 0 | 0 (АППГ-0) | 0 | 0 | Показатель на уровне, положительный фактор |
| 1.6. | Снижение рисков гибели и травматизма людей на бытовых пожарах; | Кол-во | менее АППГ, до 0 | 1 (АППГ-3) | - | 2 п.п. | Уменьшение, положительный фактор |
| 1.7 | Снижение рисков происшествий на водных объектах; | Кол-во | менее АППГ, до 0 | 9 (АППГ-10) | - | 1 п.п. | Уменьшение, положительный фактор |
| 2. Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Казачинско-Ленского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля населения, охваченная мероприятиями по профилактике терроризма, экстремизма, от общей численности; | % | 84 | 84 | 0 | 0 | Показатель достигнут, положительный фактор |
| 2.2 | Отсутствие фактов проявления терроризма и экстремизма. | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель достигнут, положительный фактор |
| 3. Подпрограмма «Развитие и совершенствование деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Казачинско-Ленского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Уровень развития МКУ «ЕДДС» с целью обеспечения оперативного межведомственного взаимодействия | % | 80 | 80 | 0 | 0 | Показатель достигнут, положительный фактор |
| 4. Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Казачинско-Ленского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество зарегистрированных преступлений | Кол-во | 190 | 140 | -50 | 73,7 | показатель снижен, положительный фактор |
| 4.2 | Количество преступлений в общественных местах | Кол-во | 37 | 18 | -19 | 48,6 | показатель снижен, положительный фактор |
| 4.3 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | Кол-во | 12 | 2 | -10 | 16,7 | показатель снижен, положительный фактор |
| 4.4 | Уровень доверия населения к правоохранительным органам | % | 72 | 42 | 0 | 58,3 | показатель не достигнут |
| 4.5 | Количество правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы | Кол-во | 30 | 14 | -16 | 46,7 | показатель снижен, положительный фактор |

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Безопасность населения и территории Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы

за 2025 год

| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. |  |  |  |  | Расходы за отчетный период, тыс. руб. |  |  |  |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | ФБ <*> | ОБ <*> | РБ <*> | внебюджетные средства |  | ФБ <*> | ОБ <*> | РБ <*> | внебюджетные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Казачинско-Ленского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024-2026 | 21788,8 | - | - | 21788,8 | - | 20928,2 | - | - | 20928,2 | - |  |
| 2024 | 8158,0 | - | - | 8158,0 | - | 8158,0 | - | - | 8158,0 | - |  |
| 2025 | 8196,4 | - | - | 8196,4 | - | 7299,8 | - | - | 7299,8 | - |  |
| 2. Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Казачинско-Ленского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024-2026 | 2505,0 | - | - | 2505,0 | - | 2390,0 | - | - | 2390,0 | - |  |
| 2024 | 2375,0 | - | - | 2375,0 | - | 2375,0 | - | - | 2375,0 | - |  |
| 2025 | 65,0 | - | - | 65,0 | - | 15,0 | - | - | 15,0 | - |  |
| 3. Подпрограмма «Развитие и совершенствование деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Казачинско-Ленского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024-2026 | 40860,9 | - | - | 40860,9 | - | 39914,3 | - | - | 39914,3 | - |  |
| 2024 | 129016 | - | - | 12901,6 | - | 12901,6 | - | - | 12901,6 | - |  |
| 2025 | 14368,2 | - | - | 14368,2 | - | 13421,595 | - | - | 13421,595 | - |  |
| 4. Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Казачинско-Ленского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024-2026 | 2440,0 | - | - | 2440,0 | - | 1351,8 | - | - | 1351,8 | - |  |
| 2024 | 1160,0 | - | - | 1160,0 | - | 1160,0 | - | - | 135,70 | - |  |
| 2025 | 1140,0 | - | - | 1140,0 | - | 191,80 | - | - | 191,80 | - |  |
| ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024-2026 | 67594,7 |  |  | 67594,7 |  | 45522,8 |  |  | 45522,8 |  |  |
| 2024 | 24594,6 |  |  | 24594,6 |  | 24594,6 | - | - | 24594,6 |  |  |
| 2025 | 23769,6 |  |  | 23769,6 |  | 20928,2 |  |  | 20928,2 |  |  |

--------------------------------

<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета.

Форма

«Оценка эффективности реализации муниципальной программы»

«Безопасность населения и территории Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы

за 2025 год

| Наименование целевого показателя | ЕИ | Значение целевого показателя |  | Отклонение % | Сдц (Сдп), Уф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1. Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Казачинско-Ленского муниципального района» |  |  |  |  |  |
| Уровень охвата населения по информированию в области безопасности жизнедеятельности; | % | 84 | 84 | 0 | 1 |
| Своевременность подготовки должностных лиц и специалистов ГО и ЧС в учебно-методических центрах, на курсах ГО | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Уровень охвата населения техническими средствами оповещения о возникновении (угрозе возникновения) ЧС | % | До 95% | 95,4% | 0,4п.п | 1 |
| Уровень фактического накопления резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | % | 30 | 100 | 70п.п | 3,33 |
| Снижение рисков возникновения и минимизация последствий ЧС; | Кол-во | менее АППГ, до 0 | 0 (АППГ-0) | 0 | 1 |
| Снижение рисков гибели и травматизма людей на бытовых пожарах; | Кол-во | менее АППГ, до 0 | 1 (АППГ-3) |  | 0 |
| Снижение рисков происшествий на водных объектах; | Кол-во | менее АППГ, до 0 | 9 (АППГ-10) |  | 0 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1 (Сдц) |  |  |  |  | 1,05 |
| Суммы финансирования, Уф | тыс. руб. | 8196,4 | 7299,8 | 89 | 0,89 |
| 2. Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Казачинско-Ленского муниципального района» |  |  |  |  |  |
| Доля населения, охваченная мероприятиями по профилактике терроризма, экстремизма, от общей численности; | % | 84 | 84 | 0 | 1 |
| Отсутствие фактов проявления терроризма и экстремизма. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 2 (Сдц) |  |  |  |  | 1 |
| Суммы финансирования, Уф | тыс. руб. | 65,0 | 15,0 | 69 | 0,69 |
| 3. Подпрограмма «Развитие и совершенствование деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Казачинско-Ленского муниципального района» |  |  |  |  |  |
| Уровень развития МКУ «ЕДДС» с целью обеспечения оперативного межведомственного взаимодействия | % | 80 | 80 | 0 | 1 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 3 (Сдц) |  |  |  |  | 1 |
| Суммы финансирования, Уф | тыс. руб. | 14368,1 | 13421,6 | 93 | 0,93 |
| 4. Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Казачинско-Ленского муниципального района» |  |  |  |  |  |
| Количество зарегистрированных преступлений | Кол-во | 190 | 140 | 73,7 | 1,36 |
| Количество преступлений в общественных местах | Кол-во | 37 | 18 | 48,6 | 2,06 |
| Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | Кол-во | 12 | 2 | 16,7 | 6 |
| Уровень доверия населения к правоохранительным органам | % | 72 | 42 | 58,3 | 0,58 |
| Количество правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы | Кол-во | 30 | 14 | 46,7 | 2,14 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 4 (Сдц) |  |  |  |  | 2,43 |
| Суммы финансирования, Уф | тыс. руб. | 1440,0 | 191,8 | 16,8 | 0,17 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Уф) | тыс. руб. | 23769,6 | 20928,2 | 0,88 | 0,88 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Сдц) |  |  |  |  | 1,5 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе (Эмп) |  |  |  |  | 1,7 |

Вывод об эффективности муниципальной программы высокоэффективная.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы дальнейшая реализация.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Безопасность населения и территории Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы

за 2025 год

С целью обеспечения комплексных мер безопасности населения и территории на территории Казачинско-Ленского муниципального района, постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 08.02.2024 года № 66 утверждена муниципальная программа «Безопасность населения и территории Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы.

Для достижения заявленной цели в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 4 подпрограмм:

1.	Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Казачинско-Ленского муниципального района».

В 2025 году за счет средств подпрограммы проведена первоначальное обучение в области ГО и ЧС и КЧС мэра администрации Казачинско-Ленского района. Организовано эксплуатационно-техническое обслуживание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны (далее – МАСЦО ГО) силами АО «Корпорация Капитал-Технология» г. Новосибирск. Обеспечена связь с оконечными устройствами МАСЦО ГО, в том числе установленных Новоселово, Конец Луг, Мостовая. Произведен весенне-летний мониторинг гидрологической обстановки по договору со специализированной организацией, изготовлена печатная информационная продукция в области ГО и защиты от ЧС, постепенно производится накопление фактического резерва материальных средств. Основными расходами по подпрограмме явилась ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками в май-июль 2025 года (восстановление муниципальных автомобильных дорог).

2.	Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Казачинско-Ленского муниципального района».

В 2025 году изготовление печатной продукции, а также проведено обучение членов комиссии АТК председателя, заместителя председателя, секретаря.

3. Подпрограмма «Развитие и совершенствование деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Казачинско-Ленского муниципального района».

В 2025 году за счет средств подпрограммы производилось развитие единой дежурно-диспетчерской службы Казачинско-Ленского муниципального района.

4. Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Казачинско-Ленского муниципального района».

За счет средств подпрограммы «Профилактика правонарушений на территории Казачинско-Ленского муниципального района» в 2025 году реализованы следующие мероприятия:

- разработка и распространение среди населения памяток о порядке действия граждан при совершении в отношении них правонарушений - 31,8 тыс. руб.;

- проведение профилактических акций: «Безнадзорник», «Бродяга», «Дети улиц», «Каникулы», «Занятость», «Всеобуч» и др. - 70,0 тыс. руб.;

- поощрение сотрудников отдела полиции МО МВД России «Усть-Кутский» (дисл. п. Магистральный) ко Дню сотрудника ОВД (лучший участковый уполномоченный полиции, лучший инспектор ОГИБДД, лучший сотрудник отдела полиции) - 40,0 тыс. руб.;

- поощрение народных дружин «Дозор» Ключевского СП и «Казачье» Казачинского СП - 30,0 тыс. руб.;

- отделу полиции МО МВД России «Усть-Кутский» (дисл. п. Магистральный) вручен подарочный сертификат ко Дню сотрудника ОВД на материально-техническое обеспечение отдела полиции - 20,0 тыс. руб.

Заведующий отделом ГО и ЧС

администрации Казачинско-Ленского

муниципального района                                                                    Подымахина О.М.