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                                   РОССИЙСКАЯ      ФЕДЕРАЦИЯ
     КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

    Администрация Казачинско-Ленского 
     муниципального района

   Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

с. Казачинское

____________________ 2026 г. № __________
┌                                                                                                                                                                                     ┐     
О внесении изменений в паспорт муниципального проекта «Проведение капитального ремонта, реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы Казачинско-Ленского муниципального района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности»


В соответствии с решением Думы Казачинско-Ленского муниципального района № 113 от 24.02.2026 г. «О внесении изменений в решение Думы от 23.12.2025 г. № 103 «О бюджете района на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 15, 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 33, 48 Устава Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области:
1. Внести в распоряжение от 04.02.2026 г. № 70 «Об утверждении паспорта муниципального проекта «Проведение капитального ремонта, реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы Казачинско-Ленского муниципального района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности» (далее – Распоряжение) следующие изменения:
1.1. Название Распоряжения изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении паспорта муниципального проекта «Проведение ремонта, реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы Казачинско-Ленского муниципального района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности»;
1.2. В пункте 1 Распоряжения исключить слово «капитального».
2. Паспорт муниципального проекта «Проведение капитального ремонта, реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы Казачинско-Ленского муниципального района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности» (приложение 1) изложить в новой редакции, прилагается.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Киренга» и сетевом издании «Казачинско-Ленский вестник» (www.adminklr.ru).
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя мэра района по жизнеобеспечению С.В. Гребенщикова.


Мэр Казачинско-Ленского 
муниципального района                                                                         И.Н. Потапов



Приложение №1  
к распоряжению администрации 
Казачинско-Ленского муниципального района 
от ____________________2026 года №_______


Паспорт
муниципального проекта «Проведение ремонта, реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы Казачинско-Ленского муниципального района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности» 

1. Основные положения
Таблица 1
	Вид Проекта
	Муниципальный проект, направленный на реализацию государственной программы Иркутской области

	Куратор Проекта 
	Заместитель мэра района
по вопросам жизнеобеспечения

	Ответственный исполнитель Проекта
	Отдел архитектуры, связи, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства администрации Казачинско-Ленского муниципального района  (далее – отдел АСТ и ЖКХ)

	Руководитель Проектной комиссии
	Заместитель мэра района
по вопросам жизнеобеспечения

	Администратор Проекта
	отдел АСТ и ЖКХ

	Участники Проекта
	Администрация Казачинско-Ленского муниципального района (далее – администрация КЛМР);
Отдел АСТ и ЖКХ
Строительное отделение администрации Казачинско-Ленского муниципального района (далее – строительное отделение)
Финансовое управление администрации Казачинско-Ленского муниципального района (далее – ФУ);

	Период реализации Проекта
	2026-2030 годы

	Задача Проекта
	1. Ремонт объектов электросетевого хозяйства

	Связь с муниципальными программами Казачинско-Ленского муниципального района (далее – МП КЛМР), с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО), с государственными программами Российской Федерации (далее – ГП РФ), национальными (федеральными) проектами
	1.
	МП КЛМР
	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности»

	
	2.
	ГП ИО
	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1022-пп 



2. Влияние на достижение показателей муниципальной программы
Казачинско-Ленского муниципального района 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности»
Таблица 2
	№ п/п
	Показатели муниципальной программы КЛМР, на достижение которых влияет муниципальный проект

	1.
	Количество мероприятий по модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства





























3. Показатели муниципального проекта «Проведение ремонта, реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства»
  Таблица 3
	№ п/п
	Наименование показателя
	Признак 
возрастания/ убывания 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	Базовое значение показателя 
2024 г
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Задачи 1 Капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства

	1.
	Количество объектов, где проведен ремонт объектов электросетевого хозяйства
	Возрастание, с нарастающим итогом

	Ед.
	0
	1
	2
	0
	0
	0
	Отдел АСТ и ЖКХ, Строительное отделение, ФУ, КЭ



4. Перечень мероприятий (результатов)
муниципального проекта «Проведение ремонта, реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства»
Таблица 4
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Участники Проекта
	Характеристика,
Признак 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значение показателей по годам

	
	
	
	
	
	
	базовый
2024
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Задачи 1 Капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства

	1
	Проведение мероприятий по ремонту объектов электросетевого хозяйства муниципальной собственности
	
	Отдел АСТ и ЖКХ, строительное отделение, ФУ, КЭ
	
	км
	0
	0,209
	12,692
	0
	0
	0

	1.1
	Ремонт воздушных линий электропередач в 
д. Вершина Ханды
	Ремонт объектов электросетевого хозяйства
	
	Приведение в нормативное соответствие объектов электросетевого хозяйства
	км
	0
	0,209
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	Ремонт воздушных линий электропередач в с. Карам
	Ремонт объектов электросетевого хозяйства
	
	Приведение в нормативное соответствие объектов электросетевого хозяйства
	км
	0
	0
	12,692
	0
	0
	0



5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Проведение ремонта, реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства»
Таблица 5
	№ п/п
	Наименование Проекта, мероприятия (результата), объекта/результата
	Главный распорядитель бюджетных средств 
(далее - ГРБС)
	Источники финансирования 
	Объем финансирования (тыс. руб.) по годам реализации
	Всего за весь период реализации (тыс. руб.)

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	Муниципальный проект
«Проведение ремонта, реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства»
	Всего, в том числе:
	ВСЕГО:
	2983,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2983,60

	
	
	Бюджет КЛМР (далее - МБ)
	1518,50
	0,00
	0,00
	0,00
	
0,00
	
1518,50

	
	
	Областной бюджет (далее - ОБ) 
	1465,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

0,00
	

1465,00

	
	
	Федеральный бюджет (далее - ФБ) 
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
	

0,00
	

0,00

	
	
	Иные источники 
(далее - ИИ) 
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
	
0,00
	
0,00

	Задачи 1 Ремонт объектов электросетевого хозяйства

	Мероприятие 1
Проведение мероприятий по ремонту объектов электросетевого хозяйства муниципальной собственности
	
	Всего
	2983,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2983,60

	
	
	МБ
	1518,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1518,50

	
	
	ОБ
	1465,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1465,00

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	ИИ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Объект 1
Ремонт воздушных линий электропередач в д. Вершина Ханды 
	
	Всего
	1627,8
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1627,80

	
	
	МБ
	162,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	162,80

	
	
	ОБ
	1465,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1465,00

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	ИИ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Объект 2
Ремонт воздушных линий электропередач в с. Карам
	
	Всего
	1355,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1355,80

	
	
	МБ
	1355,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1355,80

	
	
	ОБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	ИИ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00







6. План реализации муниципального проекта «Проведение ремонта, реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства»
Таблица 6
	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат) / 
контрольная точка Проекта
	Дата наступления контрольной точки 
	Ответственный исполнитель, участник наименование структурного подразделения администрации КЛМР, иной организации)
	Вид подтверждающего документа 

	1
	2
	3
	4
	5

	Задачи 1 Ремонт объектов электросетевого хозяйства

	
	Мероприятие 1
Проведение мероприятий по ремонту объектов электросетевого хозяйства муниципальной собственности
	
	
	

	
	Объект 1
Ремонт воздушных линий электропередач в д. Вершина Ханды
	
	
	

	
	Контрольная точка 1.1.
Размещение документации об аукционе, подведение итогов, подписание контракта 
	
1.03.2026
	
Отдел АСТ и ЖКХ
	Контракт

	
	Контрольная точка 1.2.
Выполнение работ (акт выполненных работ)
	1.12.2026
	Отдел АСТ и ЖКХ
	Акт выполненных работ

	
	Объект 2
Ремонт воздушных линий электропередач в с. Карам
	
	
	

	
	Контрольная точка 1.1.
Разработка проектно-сметной документации 
	
1.03.2026
	
Строительное отделение
	Проектно-сметная документация

	
	Контрольная точка 1.2.
Проведение экспертизы сметной стоимости (получение положительного заключения)
	
1.05.2026
	
Строительное отделение
	Заключение экспертизы

	
	Контрольная точка 1.3.
Подписание соглашения о предоставлении субсидии 
	1.03.2027
	Строительное отделение
	Соглашение

	
	Контрольная точка 1.4.
Размещение документации об аукционе, подведение итогов, подписание контракта
	1.05.2027
	
Строительное отделение, КЭ
	Контракт

	
	Контрольная точка 1.5.
Выполнение работ (акт выполненных работ)
	1.12.2027
	Строительное отделение
	Акт выполненных работ



7. Информация о расчете показателей муниципального проекта
Казачинско-Ленского муниципального района «Проведение ремонта, реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства»
Таблица 7
	№ п/п
	Наименование показателя Проекта
	Единица измерения
	Ответственный за достижение показателя / Источник данных
	Методика расчета показателя

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	
Количество объектов, где проведен ремонт объектов электросетевого хозяйства
	
Ед
	Отдел АСТ и ЖКХ/ Строительное отделение
	Значение показателей определяется отделом  исходя из отчетных данных за отчетный финансовый год в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении субсидии на соответствующие цели
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