Отчет

плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития
Казачинско-Ленского муниципального района до 2036 года
за 2025 год

	№

п/п
	Наименование

Цели, задачи, направления, мероприятия

	Исполнение мероприятий, результат

	Цель: Создание благоприятных условий для жизни населения Казачинско-Ленского муниципального района путем повышения качества решения вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения

	Задача: Формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей повышение качества жизни населения

	Направление: Обеспечение устойчивого развития муниципальной системы образования, доступности, повышения качества и эффективности образования

	1
	Развитие дошкольного образования на территории Казачинско-Ленского муниципального района
	   Сумма финансирования подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования в Казачинско-Ленском муниципальном районе» составила 312381,3 тыс. руб., в том числе из местного бюджета потрачено 58358,6 тыс. руб. 

Программами дошкольного образования охвачено 682 несовершеннолетних в девяти образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования.  В очереди на получение места 31 декабря 2025 года стояло 117 несовершеннолетних от 0 года до 7 лет включительно.
   3начительно улучшена материально-техническая база дошкольных организаций.  Денежные средства были выделены на мебель, медицинское оборудование, игровое оборудование, заменено частично холодильное оборудование.  



	2
	Развитие общего образования на территории Казачинско-Ленского муниципального района
	     Фактическое финансирование подпрограммы «Развитие общего образования в Казачинско-Ленском муниципальном районе» составило 706702,22 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета – 112162,47 тыс. руб.  

  Программами начального общего, основного общего, среднего общего образования охвачено 2275 несовершеннолетних.  

   Достигнуты следующие целевые показатели:   

-  из 96 выпускников 11 класса (включая одного с ОВЗ) по итогам ГИА аттестат не получил один выпускник 11 класса. 100% участников подтвердили освоение программ основного общего образования.
     - все общеобразовательные организации имеют односменный режим работы.   

     - успеваемость  – 99,8%.    

	3
	Развитие дополнительного образования на территории Казачинско-Ленского муниципального района
	В муниципальной системе образования функционирует два учреждения дополнительного образования: МБУ ДО «Центр Внешкольной Работы» и МБУ ДО «ДЮСШ». Программы дополнительного образования также реализуют общеобразовательные организации и один детский сад. 1  учреждение дополнительного образования детей. 

В МУ ДО «Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района, в состав которого входят три филиала (д.Ключи, с.Казачинское, рп.Улькан), обучение ведётся по трем направлениям: музыкальное, изобразительное, хореографическое искусство, и по 8 специальностям: фортепиано, аккордеон, баян, гитара, сольное пение, скрипка, изобразительное искусство, хореографическое искусство. На сегодняшний день в ДШИ реализуются следующие дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств (ДПП): «Фортепиано» 8(9) лет обучения; «Народные инструменты» (гитара, баян, аккордеон) 5(6) лет обучения; «Струнные инструменты» (скрипка) 8(9) лет обучения; «Живопись» 5(6) лет обучения; «Хореографическое творчество» 8 (9) лет обучения. ДШИ также реализует дополнительные общеразвивающие программы по видам искусств (ДОП): «Фортепиано» 5 лет обучения; «Народные инструменты» (гитара, баян, аккордеон) 3 года обучения; «Сольное пение» 5 лет обучения; «Основы изобразительного искусства» 3 года обучения; «Хореографическое творчество» 3 года обучения. Количество обучаемых детей – 272 человека.

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием по состоянию на декабрь 2025 года составил 78,2%. Стратегическая цель - 80%.


	4
	Организация питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
	Во всех общеобразовательных организациях района созданы условия для максимального охвата обучающихся горячим питанием с целью сохранения и укрепления здоровья школьников. 

В целях создания условий для публичного (родительского) мониторинга школьного питания на сайтах образовательных организациях размещена вся информация об организации питания, во всех   образовательных организациях района созданы комиссии родительского контроля.
Финансирование по организации бесплатным питанием  обучающихся за 2025 год составило 14309,76 тыс. руб., за счёт средств из федерального бюджета 7611,28 тыс. руб., из регионального бюджета 5109,02 тыс. руб., из местного бюджета 1589,46 тыс. руб. это обучающиеся 1-4 классов, из многодетных и малоимущих семей, детей военнослужащих, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети чьи родители проходят  службу по контракту, либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР.  
 Обучающиеся с ОВЗ, посещающие школу, обеспечены двухразовым питанием. Для обучающихся на дому предоставляется денежная компенсация.  


	5
	Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования Казачинско-Ленского муниципального района
	   В 2025 году по подпрограмме «Кадровое обеспечение образовательных организаций Казачинско-Ленского муниципального района» целевые показатели достигнуты, практически, в полном объеме. Общий объем финансовых средств, затраченных для реализации подпрограммы, 

3857,6 тыс. рублей из средств местного бюджета.


Средства использованы по следующим мероприятиям программы: повышение квалификации переподготовка кадров образовательных организаций, организация и проведение   конференций, семинаров, круглых столов по актуальным педагогическим проблемам , участие в образовательных мероприятиях вне на региональном и федеральном уровнях,, выплаты студентам, направленным районом в профессиональные учебные заведения для обучения по педагогическим специальностям «целевое обучение», выплата подъёмных для пяти молодых специалистов образовательных организаций (учитель английского языка в МОУ «Магистральнинская СОШ № 22», педагог дополнительного образования в МОУ «Магистральнинская СОШ № 22», педагог дополнительного образования МОУ «Ключевская СОШ», учитель физической культуры в МОУ Казачинская СОШ, воспитатель в МДОУ детский сад №28 «Рябинка»., компенсация расходов по найму жилого помещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций (МОУ «Магистральнинская СОШ № 22»,  МОУ «Окунайская СОШ № 1», МОУ Казачинская СОШ), проведение муниципальных этапов, региональных конкурсов («Учитель года», «Воспитатель года» ), организация и проведения творческих конкурсов для педагогов, материальная поддержка работников образования и ветеранов педагогического труда. Стали лауреатами регионального этапа профессиональных конкурсов «Учитель года 2025» и «Воспитатель года 2025» и вошли в число 15 лучших: Ларионова Н.П., учитель начальных классов МКОУ «Ульканская ООШ№1», Имаева Е.С.  воспитатель детского сада «Солнышко» структурного подразделения МОУ «Ульканская СОШ №2»
 Получено жилое помещение для учителя русского языка и литературы МОУ «Магистральнинская СОШ № 2». 



	6
	Обеспечение выполнение современных требований к безопасности образовательного процесса
	Проведены мероприятиям по модернизации систем видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации и голосового оповещения при террористической угрозе и других ЧС в деском саду общеразвивающего вида «Елочка», МОУ «Ульканская СОШ № 2»,  МОУ «Ключевская СОШ»,  МОУ «Казачинская СОШ», МОУ «Окунайская СОШ № 1» с детским садом «Лесовичок», МКОУ «Небельская ООШ», обработку деревянных конструкций, замеры сопротивления электросети всех ОО, закупку  средств тушения , замену планов эвакуации, закупку телефонов с определителем номеров, металлоискателей и установку пропускной системы в МОУ «Магистральнинская СОШ № 22». Обновлены ограждения в начальном корпусе МОУ «Ульканская СОШ № 2», МОУ «Окунайская СОШ № 1» с детским садом «Лесовичок», в детском саду общеразвивающего вида "Елочка" (частично). Средства также направлены на реализацию профилактики безопасности дорожного движения (слет «Безопасное колесо, печатная продукция, светоотражающие знаки).   



	7
	Развитие системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей и молодёжи 
	Финансовые показатели подпрограммы также подтверждают ее успешность с фактическим выполнением бюджетных ассигнований – 2802,01 тыс. руб. 
Доля обучающихся, активно участвующих в конкурсных событиях, наглядно свидетельствует о высоком уровне вовлеченности в культурные и образовательные мероприятия. Эффективность участия обучающихся в рейтинговых мероприятиях регионального и федерального уровней остаётся высокой: 41% участников очных и заочных конкурсов, а также выездных соревнований стали победителями и призёрами.  

	8
	Максимальный охват детей различными формами отдыха, оздоровления и занятости
	    Расходы по подпрограмме «Организация отдыха и оздоровления детей Казачинско-Ленского муниципального района» составили 17693,65 тыс. руб., в том числе из местного бюджета 14807,25 тыс. руб.  
   Финансирование летней занятости в 2025 году было направлено на организацию горячего питания в летних оздоровительных лагерях дневного пребывания, питание несовершеннолетних в турах выходного дня, походах, экспедициях и во время деятельности трудовых объединений.     

    Несовершеннолетние прошли вакцинацию и ревакцинацию от клещевого энцефалита согласно заявкам от образовательных организаций (все дозы выделены ЦРБ бесплатно). Жизнь и здоровье детей, охваченных летней занятостью, были застрахованы от клещевого энцефалита и несчастного случая. Проведены дератизационные и акарицидные обработки 9 образовательных организаций и МБУ БО «Талая».

    Приоритетный охват летней занятостью было у обучающихся, состоящих на всех видах профилактического учета, детей из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, и из семей участников СВО. 



	Направление: Создание условий для поддержания здорового образа жизни населения

	9
	Развитие и укрепление  материально-технической базы и оснащение необходимым спортивным оборудованием, инвентарем для занятий физической культурой и спортом, проведения спортивных мероприятий
	Сеть учреждений физической культуры и спорта в районе представлена 42 спортивными объектами, в том числе плоскостных сооружений - 24, спортивных залов - 12, тир - 1, площадки с тренажерами - 4.

Осуществляют работу по физической культуре и спорту 33,25 штатных единиц, в том числе со средним специальным образованием 18 человек, с высшим специальным образованием 13 человек.

Выполнили спортивные разряды в 2025 год 21 человек, 7 человек – КМС разряд.

Численность населения занимающихся в возрасте от 3-79 лет составило по району в 2022году 6639 чел., в 2023 году составило 7380 чел., что на 741 человек больше показателя 2022года, в 2024 составило 6 764 чел., что на 706 чел., меньше показателя 2023 года, в 2025 г составило 6761 чел., что на 3 чел., меньше показателя 2024 года. 

Удельный вес занимающихся составил в 2025 году- 47,12%.


	10
	Развитие массового спорта и физической культуры, в том числе в образовательных учреждениях
	

	Направление: Создание условий для развития культурного и духовного потенциала населения

	11
	Создание условий для удовлетворения культурных потребностей населения, увеличение разнообразия, качества и доступности услуг в сфере культурно - досуговой деятельности и развития творческого потенциала населения, в том числе  создание условий для сохранения и развития этнокультурных ценностей эвенкийского народа
	В 2025 году в культурно-досуговых учреждениях района прошло 1513 культурно-массовых мероприятий, зрителями которых стали 227 319 человек. Для детей проведено 625 мероприятий с числом участников 55 004 человека. 274 мероприятия проведено для молодежи, на них присутствовало 35 968 человек, прошли мероприятия с участием лиц с ОВЗ — 218, число посещений, доступных для восприятия лицами с ОВЗ, составило 510 человек. Платных мероприятий проведено в отчетном году 25, зрителями которых стали 1215 человек.
В учреждениях культуры клубного типа работает 98 клубных формирований, количество участников в них — 1176 человек. Количество коллективов, имеющих почетное звание «Народный», — 10 единиц, 3 детских коллектива в КДУ имеют звание «Образцовый».
Ежегодно проводится обновление материально-технической базы учреждений.

	12
	Организация библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов
	В МКУК «Казачинско-Ленская МЦБ» за 2025 год привлечено 4429 пользователя. Совокупный объём библиотечного фонда МКУК «Казачинско-Ленская МЦБ» составляет 114687 экземпляров. В 2025 году в библиотеки МКУК «Казачинско-Ленской МЦБ» поступило новых документов 3459 экз. на общую сумму – 1070216,01. Из них за счет субсидии - 276 экз. на сумму 118.03 тыс. руб., за счет местного бюджета приобрели 1338 экз. книг на сумму 500,0 тыс. руб., на периодические издания, выделено 210,36 тыс. руб. и приобретено 1378 экз., а также поступило из ГБУК ИОГУНБ им. Молчанова-Сибирского документов в количестве 381 экз. на сумму 241,82 тыс. рублей. Тематика приобретенных документов удовлетворит любой запрос пользователя, это и социально-экономическая, естественнонаучная, техническая литература, художественная, литература современных авторов. В конце 2025 года оформлена подписка на периодические издания на 1-е полугодие 2026 года на 146,96 тыс. руб. Списано за отчетный год 15127 экземпляров на сумму 404,81 тыс. руб., из них по причине ветхости - 6861 экз. на 158,02 тыс.руб., устаревшие по содержанию – 4611 экз. на сумму 95,99 тыс.руб., периодика - 2275 экз. на 2275 руб., передано в библиотеки-филиалы от центральной библиотеки 1380 экз. на 148,52 тыс.руб.



	13
	Организация деятельности краеведческого музея в Казачинско-Ленском муниципальном районе
	В 2025 году сотрудниками МКУК «Казачинско-Ленский районный краеведческий музей» проведено 241 мероприятие (184  мероприятий в 2024 году) из них выставок - 23, мероприятий различной направленности  – 27, экскурсий (обзорных и тематических) – 168; культурно – образовательных – 46, реализовано проектов 3 –программа музейных уроков «Веков, связующая нить», волонтерский центр «Первые в музее», создание интерактивных экспозиций под открытым небом. Всего в соцсетях и на официальном сайте музея опубликовано («ВКонтакте», «Одноклассники», «Телеграмм») – 201 публикация (событие), которые просмотрели более 166 300 человек.

 Посетителей мероприятий, организованных сотрудниками музея, составило – 11023 (10498 в 2024 году). Оказана методическая помощь по обращениям по предоставлению информации по истории Казачинско-Ленского района 12 посетителям. С целью привлечения посетителей и увеличения их количества в мероприятия включались интерактивные формы работы. В 2025 году продолжилась работа по регистрации музейных предметов в Госкаталоге Музейного фонда РФ.  Всего зарегистрировано 749 предмет, задействовано предметов на выставках и мероприятиях - 1256. Принято 112 предметов в основной фонд. План – график Министерства культуры РФ по выгрузке музейных предметов на 5 лет выполнен на 102,2 %, всего выгружено 5 335 предметов основного фонда. 



	Направление: Создание условий для здравоохранения, первичной профилактики социально значимых заболеваний

	14
	Организация комплекса мер первичной профилактики социально-значимых заболеваний
	В 2025 году освоено 62,5 тыс. руб. на следующие мероприятия:

1) опубликование статей в районной газете «Киренга» на темы:

· «Вакцинация против клещевого энцефалита»;

· «Заражение энторовирусной инфекцией»;

· «Смертельная игра: чем опасные наркотики калечат жизнь подростков»;

· «Гепатит А»;

· «Инфаркт»;

· «12 мифов и фактов о гриппе»;

2) печать плакатов и листовок для ОГБУЗ «Казачинско-Ленская районная больница».
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	Предоставление мер дополнительной социальной поддержки для привлечения специалистов врачей, кадров среднего медицинского персонала к работе в организациях здравоохранения на территории района
	В 2025 году приобретено 1 (одно) жилое помещение в п. Улькан для врачей на сумму 2 000,0 тыс. руб.

Согласно Положению о порядке и условиях предоставления мер поддержки молодым и приглашенным врачебным кадрам, среднему медицинскому персоналу, утвержденному постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 08.04.2025 года № 173, в 2025 году оказаны следующие меры поддержки медицинским кадрам, поступившим на работу в ОГБУЗ «Казачинско-Ленская районная больница»:

1. выплата единовременного денежного пособия (подъемных) при трудоустройстве в ОГБУЗ «Казачинско-Ленская РБ» - 11 медицинским работникам

2. оплата обучения в размере 80,6 тыс. руб. в ОГБПОУ «Братский медицинский колледж» - 2 студентам.

Также оплачено дистанционное обучение в размере 370,8 тыс. руб. в ОГБПОУ «Тайшетский медицинский техникум» - 10  медицинским работникам

3. частичная компенсация арендной платы по договору аренды (найма) жилого помещения в размере 247,3 тыс. руб. – 7 медицинским работникам.


	Направление: Содействие трудовой занятости детей
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	Создание условий для трудоустройства и занятости подростков
	Направлено средств на трудоустройство несовершеннолетних граждан в 2025 году в сумме – 2587,97  тыс.руб.

Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних  составило - 184 детей

	Направление: Создание безбарьерной среды для маломобильных граждан
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	Формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, преодоление социальной разобщенности в обществе
	Приобретено оборудование для обучающихся детей с ОВЗ и инвалидов в образовательные организации:

1. Детский сад «Солнышко» - обособленное структурное подразделение МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа № 2»

2. МДОУ детский сад № 28 «Рябинка»

3. МДОУ детский сад «Брусничка»

4. МДОУ детский сад «Белочка»

5. МДОУ детский сад «Тополек»

6. МДОУ детский сад общеразвивающего вида «Ёлочка»

7. МКОУ «Небельская основная общеобразовательная школа»

8. МКОУ «Ульканская основная общеобразовательная школа № 1»

9. МОУ «Карамская основная общеобразовательная школа»

10. МОУ «Ключевская средняя общеобразовательная школа»

11. МОУ «Магистральнинская средняя общеобразовательная школа № 2»

12. МОУ «Магистральнинская средняя общеобразовательная школа № 22»

13. МОУ «Окунайская средняя общеобразовательная школа № 1»

14. МОУ «Казачинская средняя общеобразовательная школа»

15. МБУ ДО «ДЮСШ»

16. МБУ ДО «ЦВР»

На данные цели из районного бюджета выделено 650,66 тыс. руб.

В 2025 году проведены следующие мероприятия с инвалидами:
· дети-инвалиды района приняли участие в фестивале детского и юношеского творчества «Байкальская звезда» в г. Братске;

в рамках Международного дня инвалидов состоялась благотворительная акция «Фрукты – витаминные продукты», которая направлена на оказание поддержки и внимания семьям с детьми

	Направление: Создание благоприятных условий для гражданского становления и самореализации молодежи, поддержка и развитие молодежных инициатив
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	Развитие молодых граждан, успешной реализации ими своих конституционных прав, участия молодежи в системе общественных отношений и реализации своего экономического, интеллектуального и духовного потенциала в интересах общества с учетом возрастных особенностей, в том числе вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность
	В 2025 году освоено 7 931 093,12  руб. на следующие мероприятия:

Основное мероприятие: качественное развитие молодежи, создание условий для ее социализации, эффективной самореализации.

· разработка и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи и допризывной подготовки молодежи в районе – 695,0 тыс. рублей;

· организация профессионального просвещения и консультирования учащихся, формирование у них профессиональных навыков – 21,66 тыс. рублей; 

· поддержка и взаимодействие с общественными организациями –  170,0 тыс. рублей; 

· Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность – 20,0 тыс. рублей.
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	Формирование в молодежной среде Казачинско-Ленского муниципального района негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков, курению и связанных с ними социально-негативных явлений
	На антинаркотические мероприятия муниципальной подпрограммы в 2025 году профинансировано 99,9 тыс. рублей:

- приобретение тест-систем для определения содержания наркотических средств – 50,0 тыс. рублей;

- повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях наркомании и других социально-негативных явлений, ответственности и способах защиты – 2,0 тыс. рублей;

- организация и проведение профилактических мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи – 25,3 тыс. рублей;

- организация и проведения копмлекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную ситуацию на территории Казачинско-Ленского района – 2,69 тыс. рублей.

- выявление и уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли – 20,0 тыс. рублей.



	Направление: Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО)
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	Создание благоприятных условий для деятельности СОНКО и повышения активности насе​ления района в решении общественно значимых вопросов
	В 2025 году оказана поддержка следующим общественным организациям Казачинско-Ленского района:

1. Совету женщин Казачинско-Ленского района в размере 72,51 тыс. руб.:

· на проведение районного конкурса «Магистраль в нашей судьбе с 2024 по 2029 года»;

· поздравление с 30-летием совместной жизни;

· проведение расширенного заседания Совета женщин;

· поздравление с юбилейными датами членов Совета женщин;

· проведение Дня Семьи, любви и верности;

· участие в Областном слете лидеров и активистов Иркутского регионального отделения Союза женщин России в г. Иркутске;

· проведение совместного мероприятия «День матери»;

· поздравления матерей участников СВО, получивших медали Совета женщин Иркутской области «Матери защитника Отечества»;

2. Региональной детско-молодежной общественной организации «Военно-патриотический центр «Сарма»» в размере 56,89 тыс. руб. на участие руководителя и членов Поисково-краеведческого отряда «Исток-24» в первом этапе «Вахты памяти 2025» в п. Кузьмичи Городищенского района Волгоградской области;

3. Обществу многодетных семей Казачинско-Ленского района «Матрёшки» в размере 269,36 тыс. руб.:

· на участие многодетной семьи финалистов Гала-этапа областного Фестиваля «Многодетная Семья-Талантами Сильна» в первом Дне Многодетной семьи Иркутской области в г. Иркутске;

· на участие председателя Общества многодетных семей Казачинско-Ленского района «Матрёшки» Соколовой Елены Григорьевны и команды из 7 детей в финале VIII Всероссийского фестиваля «Зеркало будущего» в с. Покровское Одинцовского района Московской области;

4. Союзу пенсионеров Казачинско-Ленского муниципального района в размере 5,00 тыс. руб. для выпуска буклета «За активное долголетие»;

5. Казачинско-Ленскому Совету ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в размере 13,00 тыс. руб. для участия в Пленуме областной ветеранской организации и семинаре председателей территориальных ветеранских организаций в г. Иркутске;

6. Районному отделению «Бамовское содружество» в размере 43,78 тыс. руб.:

· на участие ветеранов БАМа – членов районного отделения «Бамовское содружество» в расширенном Совете ИРО «БАМ»;

· оплата доставки юбилейных медалей «50 лет Байкало-Амурской магистрали»;

7. проезд волонтёров к месту проведения второго Регионального форума волонтеров и добровольцев СВО в г. Иркутске - 49,00 тыс. руб.;

8. проведение третьего районного физкультурно-оздоровительного фестиваля «Шагая к долголетию», посвященного Году Защитника Отечества и 80-летию Победы в ВОВ - 80,00 тыс. руб.



	Направление: Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе находящихся в трудной жизненной  ситуации
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	Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе находящихся в трудной жизненной  ситуации, путем оказания им адресной  социальной поддержки и адресной материальной (социальной) помощи
	В рамках основного мероприятия «Оказание помощи гражданам» в 2025 году проведена следующая работа:

За 2025 год единовременная материальная помощь оказана в размере 1 269,83 тыс. руб. 33 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, многодетным семьям, инвалидам, семьям, находящимся в социально-опасном положении. Причины обращения граждан: тяжелое материальное положение, проезд в г. Иркутск и обратно на лечение и операцию, восстановление сгоревшего дома, проезд в областную больницу с ребенком, приобретение дров, помощь в захоронении родственника.

Организовано возмещение расходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом по маршруту: «с. Казачинское – п. Улькан» для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области. На данные цели было выделено 269,54 тыс. руб.

В связи с проведением специальной военной операции на Украине и мобилизацией граждан, проживающих на территории Казачинско-Ленского муниципального района, организована работа с семьями мобилизованных и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Материальная помощь семьям оказана в размере 7 026,99 тыс. руб. на следующие цели: оплата за детский сад, приобретение и распиловка дров, в связи с гибелью военнослужащего, оплата доставки погибшего к месту захоронения, компенсация родительской платы за питание обучающихся, ремонт квартир членам семей военнослужащих.

Материально-техническое оснащение военнослужащих, находящихся в зоне СВО, составило 1 108,09 тыс. руб.

Единовременная денежная выплата предоставлена 28 гражданам, призванным на военную службу по контракту из Казачинско-Ленского муниципального района, в размере 560,00 тыс. руб.

В рамках основного мероприятия «Оказание помощи участникам Специальной военной операции (СВО) и ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ)» в 2025 году проведена следующая работа:

В связи с захоронением участников специальной военной операции на приобретение ритуальных венков и цветов было выделено 203,22 тыс. руб.

С целью оказания помощи участникам Великой Отечественной войны, труженику тыла, вдове участника ВОВ оказана материальная помощь в размере 87,23 тыс. руб. на проведение ремонта жилого помещения.

В 2025 году от администрации Казачинско-Ленского района вручено 22 ценных подарка участникам Великой Отечественной войны, детям Великой Отечественной войны в день их рождения.

В честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., участникам и детям ВОВ, проживающим на территории Казачинско-Ленского муниципального района, были приобретены и вручены продуктовые наборы. 

С целью поддержки детей из малообеспеченных семей, обучающихся в филиале ГБПОУ ИО «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства» в 2025 году на оплату проезда студентов выделено 174,45 тыс. руб.

Предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям за счет средств областного бюджета осуществляется в рамках подпрограммы «Дети Приангарья» государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка населения». 

В соответствии с Законом Иркутской области от 08.10.2007 года № 76-ОЗ органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области наделены государственными полномочиями по обеспечению бесплатного питания для учащихся из многодетных и малоимущих семей, признанных таковыми на основании Закона Иркутской области от 23.10.2006 года № 63-ОЗ, посещающих муниципальные общеобразовательные организации. В 2025 году из областного бюджета на данные цели выделено 5 406,70 тыс. руб., которые освоены в полном объеме.

В соответствии с Законом Иркутской области от 8 июня 2020 года № 58-ОЗ, органы местного самоуправления наделяются областными государственными полномочиями по обеспечению бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении области, посещающих муниципальные общеобразовательные организации. В 2025 году из областного бюджета выделено 32,70 тыс. руб., освоено 32 64 тыс. руб.

За счет средств районного бюджета учащимся общеобразовательных организаций Казачинско-Ленского муниципального района организовано бесплатное питание или доплата на питание в размере 70 (семьдесят) рублей в день на одного учащегося, согласно Положения о порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием учащихся общеобразовательных организаций Казачинско-Ленского муниципального района за счет средств бюджета Казачинско-Ленского муниципального района. В 2025 году освоено 685,97 тыс. руб.

Расходы по обеспечению бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций в 2025 году составили 1 675,75 тыс. руб.



	Задача: Развитие экономического потенциала района

	Направление: Повышение инвестиционной привлекательности и создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, а так же физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»  
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	Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику муниципального района, для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, способствующих увеличению вклада субъектов малого и среднего предпринимательства, а так же физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»   в экономику Казачинско-Ленского муниципального района
	1. Информационная поддержка: 

В сетевом издании «Казачинско-Ленский вестник» (www.adminklr.ru) и телеграм-канале «Предприниматели Казачинско-Ленского района» размещено 427 информационных материала, посвященных вопросам развития и поддержки предпринимательства, а также инвестиционной и предпринимательской деятельности.

2. Консультационная поддержка:

Проведено 27 консультаций для предпринимателей по вопросам получения финансовой, имущественной и информационной поддержки.

3. Меры содействия и развития предпринимательской деятельности

Оказывается содействие в подготовке документов для участия субъектов малого и среднего предпринимательства Казачинско-Ленского муниципального района в получении поддержки от Фонда поддержки и развития предпринимательства Иркутской области, Центра «Мой бизнес», а также других организаций, входящих в инфраструктуру поддержки СМСП Иркутской области.

Так, в 2025 году Фондом поддержки и развития предпринимательства Иркутской Области Центр «Мой бизнес» 2 предпринимателям оказана: 1 предпринимателю -  консультационная поддержка и 1 предпринимателю – услуга по оказанию гарантийной поддержки.


АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» предоставила гарантии и поручительства 2 предприятиям района.

В 2025 году Фонд развития промышленности Иркутской области оказал финансовую помощь предприятию ООО «Источник Талая» п. Улькан по программе «Проекты развития региона» в сумме 6 188,00 тыс. рублей.

В течение 2025 года принято участие в заседаниях межведомственной комиссии ОГБУ «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по Казачинско-Ленскому району» по утверждению программ социальной адаптации в целях предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта. По итогам заседаний заключены 15 социальных контрактов на ведение индивидуальной предпринимательской деятельности;

  В 2025 году оказано содействие 7 заявителям в подготовке бизнес-планов для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности с целью получения социальной помощи на основании социального контракта в ОГБУ «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по Казачинско-Ленскому району». 
Также в 2025 году принято участие в заседании по предоставлению государственной услуги по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности. Один гражданин получил субсидию от службы занятости на открытие собственного дела через Казачинско-Ленский филиал ОГКУ «Кадровый центр Иркутской области».

В телеграмм-канале «Предприниматели Казачинско-Ленского района» опубликованы практики (истории успеха) по 2 предпринимателям и 5 самозанятым.

4. Работа Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Казачинско-Ленского муниципального района:

В 2025 году Координационным советом по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Казачинско-Ленского муниципального района проведено 3 заседания, на которых рассмотрены ключевые вопросы поддержки малого и среднего бизнеса и самозанятых граждан, совершенствования условий ведения предпринимательской деятельности, оказания социальной помощи и соблюдения законодательства. Особое внимание уделено упрощению процедур получения финансовой поддержки, укреплению взаимодействия с органами власти и популяризации успешных кейсов бизнеса. Также обсуждены актуальные проблемы, такие как развитие бытовых услуг и борьба с незаконной торговлей. По итогам заседаний приняты решения о разработке предложений и дальнейших действиях для стимулирования предпринимательской активности в районе.

5. Финансовая поддержка:
В 2025 году финансовую помощь за счет средств бюджета района получили 3 субъекта малого предпринимательства на общую сумму 432,4 тыс.руб. и 3 физических лица, не являющимися индивидуальными предпринимателями, и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на общую сумму 168,5 тыс. руб

В 2025 году микрокредитной компанией «Фонд микрокредитования и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Казачинско-Ленском районе» выдано 4 микрозайма на общую сумму 2,6 млн рублей, включая поддержку 2 предприятиям, 1 предпринимателю и 1 самозанятому гражданину. Финансовая помощь доступна как для малого и среднего бизнеса, так и для физических лиц, применяющих налог на профессиональный доход.

6. Имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства осуществлялась администрацией района в виде передачи муниципального имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе на льготных условиях). В 2025 году не оказывалась. На 01.01.2026 год в перечень включены 6 объектов. 
7. В целях улучшения инвестиционного климата, развития предпринимательской деятельности и повышения конкурентоспособности экономики на территории Казачинско-Ленского муниципального района в 2025 году:

В целях улучшения инвестиционного климата, развития предпринимательской деятельности и повышения конкурентоспособности экономики на территории Казачинско-Ленского муниципального района в 2025 году:

1. В сфере информационного обеспечения: актуализирован и размещен в открытом доступе «Инвестиционный паспорт Казачинско-Ленского   муниципального района»;

2. В сфере нормативного обеспечения: действуют 24 правовых актов, регулирующих инвестиционную и предпринимательскую деятельность на территории муниципального района.  Все правовые акты опубликованы в сетевом издании «Казачинско-Ленский вестник»;

3. В сфере организационного обеспечения: «Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности;

4. В сфере повышение эффективности муниципальной инвестиционной политики: в течение года проведено четыре заседания Инвестиционного совета при администрации Казачинско-Ленского муниципального района, протоколы опубликованы в сетевом издании «Казачинско-Ленский вестник». 



	Направление: Развитие потребительского рынка

	23
	Способствование развитию торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в Казачинско-Ленском муниципальном районе, повышение потребительской грамотности населения
	Проводилась работа по следующим направлениям:

 
- В целях реализации мер по сохранению и развитию торговли в отдаленных населенных пунктах. 

- Проведен в конкурс проведении выставки – дегустации пищевой продукции местных товаропроизводителей на территории Казачинско-Ленского муниципального района, расходы на поощрение участников составили 43,3 тыс. руб.

- погашена задолженности по доставке первой необходимости в труднодоступные населенные пункты за 2024 год.



	Направление: Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

	24
	Развитие эффективного, устойчивого сельскохозяйственного производства
	В 2025 году были организованы и проведены 18 ярмарок-распродаж, из них 3 праздничных и тематических, 14 ярмарок выходного дня и 1 постоянно действующая ярмарка для распродажи сельскохозяйственной продукции, происходила реализация, молодняка сельскохозяйственных животных и птицы, рассады сельскохозяйственных культур, цветов, саженцев, средств агротехники, укрывного и посадочного материала.

В 2025 году был проведен отбор по субсидированию местных сельскохозяйственных товаропроизводителей для возмещения затрат, связанных с производством сельскохозяйственной продукции на территории Казачинско-Ленского муниципального района. По итогам отбора были определены 2 КФХ.
Сумма субсидии составила в сумме 477,21 тыс.руб.

За период 2025 года главам КФК оказывалась помощь в подготовке документов для взаимодействия с министерством сельского хозяйства Иркутской области, службы ветеринарии Иркутской области, Россельхознадзора и иных региональных инстанций. В течение всего года оказывалась консультативная помощь в вопросах сельского хозяйства для всех форм хозяйств, расположенных на территории района.



	Задача: Развитие комфортной среды проживания населения муниципального образования

	Направление: Реализация градостроительной политики и осуществление градостроительных мероприятий, направленных на решение текущих и перспективных задач комплексного социально-экономического развития муниципального района

	25
	Обеспеченность территории Казачинско-Ленского муниципального района актуализированными документами территориального планирования, градостроительного зонирования в соответствие с основными принципами законодательства о градостроительной деятельности
	Утверждено решением Думы Казачинско-Ленского муниципального района от 02.07.2013 года № 437 «Об утверждении схемы территориального планирования муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район».
Утверждено решением Думы Казачинско-Ленского муниципального района от 29.10.2024 года № 24 « О внесении изменений в правила землепользования и застройки межселенной территории муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район», утвержденных решением Думы от 24.12.2013 г. № 486».
НПА опубликованы в сетевом издании «Казачинско-Ленский вестник» (www.adminklr.ru)

Муниципальным контрактом № 35/25 от 01.11.2025 года предусмотрено оказание услуг по внесению изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории Казачинско-Ленского муниципального района. В 2025 году услуги не завершены. В рамках гарантийных обязательств, услуги по внесению в схему размещения рекламных конструкций будут внесены в январе-феврале 2026 года. Стоимость услуг по контракту составляет 279,5 руб.



	Направление: Обеспечение доступности жилья для специалистов (работников) социальной сферы

	26
	Строительство (приобретение) жилья для специалистов (работников) социальной сферы
	Получено жилое помещение для учителя русского языка и литературы МОУ «Магистральнинская СОШ № 2». 

Приобретено 1 (одно) жилое помещение в п. Улькан для врача.



	27
	Оказание поддержки молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий
	Сумма финансирования составила 2797,87 тыс.руб.

Поддержку получила одна семья которой было выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения. 

	Направление: Строительство, реконструкция,  капитальный ремонт, текущий  ремонт объектов социальной сферы

	28
	Приведение технического состояния объектов социальной сферы в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами.
	Ремонтно – строительные работы по объектам культуры

В 2025 году в учреждениях культуры, подведомственных отделу культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района проведены ремонтные работы на общую сумму 10117,8 тыс.руб. в т.ч.: 

Проведен аукцион и заключен муниципальный контракт № 1 от 17 марта 2025 года на текущий ремонт кабинетов, замена венцов, полов, утепления и облицовки стен, замена кровли на здании пристроя МКУК «МРКДЦ», работы выполнены в полном объеме на сумму 4 341,8 тысяч рублей.

В филиале №1 ДШИ и музея в п. Улькане в рамках текущего ремонта в здании ТОЦа выполнено: устройство полов из керамической плитки, устройство перегородок, инженерных сетей, внутренней отделки помещений, утепление и облицовка задней и боковой части здания, установка навесов над 2 крыльцами, замена входных дверей, замена системы отопления на сумму 5776,0 тыс.руб. за счёт местного бюджета



Разработка проектно-сметной документации

«Капитальный ремонт МОУ  «Ключевская СОШ» и «МОУ Казачинская СОШ»

В 2025 получены положительные заключения в ГАУИО «Иркутскэкспертиза» проектно-сметной документации на капитальный ремонт «МОУ Ключевская СОШ» на сумму 1 732,06 тыс.рублей., а также на капитальный ремонт «МОУ Казачинская СОШ» - 1821,6 тыс.рублей


Капитальный ремонт

С 2023 г.  ведутся работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания Администрации Казачинско-Ленского района. 

Стоимость работ на разработку ПСД составляет 1 185,0тыс. рублей. Ожидаемый срок получения положительного заключения в ГАУИО «Иркутскэкспертиза» проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания Администрации Казачинско-Ленского района II квартал 2026 года.

С 2021 года разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию   электросетевого хозяйства в с. Карам.  Проектные работы составляют 1 788,6 тыс. руб. Ожидаемый срок получения положительного заключения в ГАУИО «Иркутскэкспертиза» проектно-сметной документации на реконструкцию   электросетевого хозяйства в с. Карам II квартал 2026 года.

С 2022 года разрабатывается проектно- сметная документация на капитальный ремонт «МОУ Карамская         основная общеобразовательная школа с детским садом» по адресу с. Карам, ул. Романа Иванова, 30.  Проектные работы составляют 2 996,7 тыс. руб. Ожидаемый срок получения положительного заключения в ГАУИО «Иркутскэкспертиза» проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания Администрации Казачинско-Ленского района II квартал 2026 года.

 Разрабатывается проектно- сметная документация на капитальный ремонт    на капитальный ремонт СОШ №1 п.  Окунайский, Проектные работы составляют 3 480,0 тыс. рублей. Ожидаемый срок получения положительного заключения в ГАУИО «Иркутскэкспертиза» проектно-сметной документации на капитальный ремонт СОШ №1 п.  Окунайский III квартал 2026 года.



	Направление: Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами

	29
	Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности  и земельными участками государственная собственность на которые не разграничена.
	В течение года подано 11 исковых заявления о взыскании просроченной арендной платы за пользование муниципальным имуществом на общую сумму 12 707,52 тыс. руб. в Арбитражные суды Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Свердловской области, Иркутской области и Ямало-Ненецкого АО, а также в Казачинско-Ленский районный суд. Исковые заявления КУМИ удовлетворены в полном объеме на общую сумму 12 707,52 тыс. руб.

Направлено 83 отзыва в Казачинско-Ленский районный суд, исковые требования удовлетворены в пользу граждан по искам о приобретательской давности по приватизации жилых помещений.

В течение года в отношении муниципального имущества района всего заключено:

- 10 договоров передачи (приватизации) жилых помещений в собственность граждан

- 7 договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом 

- 4 договора аренды муниципального имущества

В 2025 роду по результатам проведенного открытого аукциона в электронной форме заключен договор аренды муниципального имущества: «Новый полигон ТБО в Казачинско-Ленском муниципальном районе. 1 этап строительства», с кадастровым номером сооружения 38:07:010104:419, площадь застройки 95711 кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, Казачинско-Ленское лесничество, Казачинское участковое лесничество, Казачинско-Ленская дача, квартал № 107 (выдел 9), на срок 5 лет, на сумму 4 785 т. руб. 

В рамках Дорожной карты по реализации на территории Иркутской области мероприятий проекта «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями», районом проведена большая работа по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, регистрации права собственности за гражданами, по снятию с государственного кадастрового учета объектов недвижимости на территории населенных пунктов. Всего из 859 объектов недвижимости завершены мероприятия по 852 объектам (99%).

По результатам аукциона был заключен муниципальный контракт на оказание услуг по выполнению комплекса кадастровых работ по государственному кадастровому учету и по государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества муниципальной собственности Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области

- поставлено на государственный кадастровый учет и зарегистрировано право муниципальной собственности на 70 автомобильных дорог, 29 объектов жилого фонда, 1 объект нежилого фонда, 8 земельных участков, расположенные в отдаленных населенных пунктах (п. Окунайский, п. Небель и т.д.).

За 2025 год зарегистрировано 390 (260 в 2024г) сделок в электронном виде через личный кабинет Росреестра, через систему межведомственного электронного взаимодействия (в системе Smart) направлены запросы– 1001 шт.  

В связи с прекращением действия с 01.01.2025 года Закона Иркутской области от 3 ноября 2016 года № 96-оз «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения», администрацией района в течение 2025 года были подготовлены пакеты документов по согласованию, инвентаризации и передаче имущества. Как результат - Распоряжениями Правительства Иркутской области разграничено 88 объектов недвижимого имущества (автодороги и земельные участки) между Казачинско-Ленским муниципальным районом и Казачинским, Карамским, Ключевским сельскими поселениями.

Реестр муниципального имущества района ведется в соответствии с требованиями Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденным приказом министерства финансов Российской Федерации от 10.10.2023 № 163н. 

Подготовлено 152 постановления и распоряжения администрации Казачинско-Ленского муниципального района по вопросам движения имущества (в т.ч. - списания, мены, включения, исключения из Реестра, приватизации жилого и нежилого фонда, инвентаризации, передачи имущества в безвозмездное пользование, по работе различных комиссий). 

Обновлен перечень особо ценного движимого имущества муниципальных учреждений. 

В течение года проведено 2 аукциона по предоставлению в аренду земельных участков. Предоставлено в собственность за плату 24 земельных участка на общую сумму 1 559 608 руб. Предоставлено в аренду 5 земельных участка, на общую годовую сумму 600 027,02 рублей.

Установлено 10 публичных сервитутов.

Заключено 7 соглашений о перераспределении земельных участков на общую сумму 32 164 рубля.

Выдано 10 разрешений на использование земельных участков без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута, на общую сумму 330 502,66 рублей.

Поставлено на учет по бесплатному предоставлению земельных участков 15 многодетных семей.

Предоставлено 24 земельных участка для семей, имеющих трех и более детей. 1 земельный участок предоставлен участнику СВО.

По итогам года количество проведенных профилактических мероприятий в рамках земельного муниципального контроля составило 92 единицы.

В 2025 году 2 сотрудника прошли повышение квалификации по вопросам реализации контрольных (надзорных) функций в соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ.



	Направление: Повышение транспортного потенциала и обеспечение безопасности дорожного движения 

	30
	Сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения.  
	Выполнены за 2025 год:

- Работы по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Казачинско-Ленского муниципального района на общую сумму – 42 053,32 тыс. руб.;

- Работы по восстановлению дорожного полотна автомобильной дороги местного значения «Ключи-Казачинское-Карнаухова-Нижнемартыново» на участках км.36-38 – 2 200,00 тыс. руб.;

- Работы по ямочному ремонту асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным методом (с.Казачинское и д.Ключи) на сумму – 605,20 тыс. руб. 

- Работы по ремонту автомобильной дороги ул. Северная, с. Казачинское в рамках, входящую в транспортный каркас Иркутской области на сумму – 7 777,78 тыс. руб.;

- Работы по нанесению дорожной разметки на автодороге автомобильных дорог местного значения Казачинского сельского поселения и объездной на с. Казачинское   на сумму – 1 177,13 тыс. руб.;

- Услуги по разработке проекта организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения – 1 263,00 тыс. руб.;

- Поставка дорожных знаков и их установка на территории Казачинского сельского поселения на сумму – 203,95 тыс. руб.;

- Работы по установке и подключению светофоров возле образовательных учреждений в с.Казачинское на сумму – 74,77 тыс. руб.;

- Работы по приобретению краски и окраске остановочных пунктов в с. Казачинское на сумму – 86,82 тыс. руб.; 

- Работы на осуществление строительного контроля при выполнении работ по ремонту автомобильной дороги ул. Северная, с. Казачинское на сумму – 430,0 тыс. руб.;

- Работы по диагностике, обследованию, оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Казачинско-Ленского муниципального района на сумму – 4 958,92 тыс. руб. 



	31
	Создание благоприятных условий для организации транспортного обслуживания населения Казачинско-Ленского района автомобильным транспортом.
	В 2025 году выделена субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом на сумму – 19069 тыс. руб.



	Направление: Обеспечение комплексных мер безопасности населения и территории на территории Казачинско-Ленского муниципального района

	32
	Организация комплексных мер по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций различного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Казачинско-Ленского муниципального района
	В 2025 году проведена первоначальное обучение в области ГО и ЧС и КЧС мэра администрации Казачинско-Ленского района. Организовано эксплуатационно-техническое обслуживание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны (далее – МАСЦО ГО) силами АО «Корпорация Капитал-Технология» г. Новосибирск. Обеспечена связь с оконечными устройствами МАСЦО ГО, в том числе установленных Новоселово, Конец Луг, Мостовая. Произведен весенне-летний мониторинг гидрологической обстановки по договору со специализированной организацией, изготовлена печатная информационная продукция в области ГО и защиты от ЧС, постепенно производится накопление фактического резерва материальных средств. Основными расходами по подпрограмме явилась ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками в май-июль 2025 года (восстановление муниципальных автомобильных дорог).



	33
	Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической, антиэкстремистской направленности на территории Казачинско-Ленского района. Минимизация и ликвидация последствий терроризма
	В 2025 году изготовление печатной продукции, а также проведено обучение членов комиссии АТК председателя, заместителя председателя, секретаря.


	34
	Обеспечение материально-технической и кадровой основы МКУ «ЕДДС»  с учётом внедрения системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».
	Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Казачинско-Ленского муниципального района.

	35
	Профилактика правонарушений и повышение уровня безопасности жителей муниципального района
	Реализованы следующие мероприятия:

· разработка и распространение среди населения памяток о порядке действия граждан при совершении в отношении них правонарушений - 31,8 тыс. руб.;

· проведение профилактических акций: «Безнадзорник», «Бродяга», «Дети улиц», «Каникулы», «Занятость», «Всеобуч» и др. - 70,0 тыс. руб.;

· поощрение сотрудников отдела полиции МО МВД России «Усть-Кутский» (дисл. п. Магистральный) ко Дню сотрудника ОВД (лучший участковый уполномоченный полиции, лучший инспектор ОГИБДД, лучший сотрудник отдела полиции) - 40,0 тыс. руб.;

· поощрение народных дружин «Дозор» Ключевского СП и «Казачье» Казачинского СП - 30,0 тыс. руб.;

· отделу полиции МО МВД России «Усть-Кутский» (дисл. п. Магистральный) вручен подарочный сертификат ко Дню сотрудника ОВД на материально-техническое обеспечение отдела полиции - 20,0 тыс. руб.



	Направление: Обеспечение экологической безопасности и создание комфортной среды проживания

	36
	Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения
	-  Организация сбора, транспортировки и накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) в Казачинско-Ленском районе, включая оборудование, ремонт и содержание мест накопления ТКО и прилегающих территорий - 2 944,00 тыс. руб:

1. Установка 6 новых контейнеров для сбора отходов.

2. Замена крышек на 41 контейнере в деревне Ключи.

3. Установка 17 контейнеров в поселке Небель.

4. Установка 22 контейнеров в селе Казачинское.

5. Ремонт 22 контейнеров.

6. Уборка контейнерных площадок.

7. Уборка кладбищ.



	37
	Организация и развитие системы экологического образования, воспитания и пропаганды, формирование экологической культуры населения
	- Повышение экологической грамотности населения, формирование нравственного и бережного отношения к окружающей среде - 3,46 тыс. руб.

-  Проведение акций и мероприятий по обращению с отходами, включая санитарные месячники - 3,46 тыс. руб.



	Направление: Повышение энергоэффективности муниципальных учреждений социальной сферы и других объектов муниципальной собственности

	38
	Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях
	Выполнены за 2025 год:

- Установка пластиковых окон и установка дверей в: МДОУ детский сад «Брусничка», МДОУ детский сад «Тополек», МДОУ детский сад общеразвивающего вида «Елочка», МКОУ «Небельская ООШ», МКОУ «Ульканская основная общеобразовательная школа №1», МОУ «Карамская ООШ», МОУ «Ключевская СОШ», МОУ «Магистральнинская СОШ №2», МОУ «Окунайская СОШ №1», на сумму – 4 474,09 тыс. руб. 

- Установка приборов учета коммунальных услуг в: МДУ детский сад №28 «Рябинка», МДОУ детский сад общеразвивающего вида «Елочка», МКУ «Казачинско-Ленский ТРЦ» на сумму – 247,64 тыс. руб. 

- Промывка системы отопления: Казачинско-Ленский музей, МКУК «Межпоселенческий РКДЦ» Межселен., МУ ДО «ДШИ» Казачинско-Ленского района на сумму – 314,00 тыс. руб.

- Поставка дизельного генератора: Муниципальный контракт № 36/25 от 21.11.2025 года завершён. Сумма по контракту – 1 188,81 тыс. руб.

- Поверка приборов учета коммунальных услуг: МКУК «Межпоселенческий РКДЦ» Межселен., МДОУ детский сад общеразвивающего вида «Елочка», МОУ «Магистральнинская СОШ № 2» на сумму – 101,18 тыс. руб. 


	Задача: Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления

	Направление: Повышение эффективности финансово-бюджетной, налоговой политики в муниципальном образовании.

	39
	Обеспечение эффективного управления финансами, организация бюджетного процесса Казачинско-Ленского района в рамках полномочий финансового управления администрации Казачинско-Ленского муниципального района.
	Для осуществления кассового обслуживания исполнения районного бюджета в финансовом управлении 31 участникам бюджетного процесса открыты 76 лицевых счета.

Финансовым управлением осуществляются переданные полномочия по исполнению бюджета трех сельских поселений. Открыто 13 лицевых счетов.

В 2025 году финансовым управлением продолжена работа по размещение финансовой и иной информации о бюджете и бюджетном процессе в соответствии с приказом Минфина России №243н.   По состоянию на 01.01.2026 на единый портал бюджетной системы Российской Федерации направлено для размещения 1550 документов и информаций, по итогам согласования с министерством финансов Иркутской области размещено 1550 документов, что составляет 100% от общего объема набора данных, подлежащих размещению.  

В течение 2025 года финансовым управлением проводилась работа с налогоплательщиками по выявлению и постановке на налоговый учет по месту осуществления деятельности на территории района и снижению недоимки по налогам. Проведено четыре заседания межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на увеличение доходов бюджета Казачинско-Ленского муниципального района и повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды. Всего за 2025 год направлены налогоплательщикам 62 письма по вопросам постановки на налоговый учет, снижения налоговой задолженности, увеличения налоговых поступлений. 

В результате проведенной работы с налогоплательщиками 22 предприятия встали на налоговый учет по месту нахождения обособленных подразделений на территории Казачинско-Ленского района. В доход бюджета района в 2025 году дополнительно поступило 6 000 тыс. рублей налога на доходы физических лиц.

При взаимодействии налоговой инспекции, специалистов администраций поселений и членов МВК проводится разъяснительная работа, в результате за 2025 год недоимка по налогу на имущество физических лиц снизилась с 2 507,4 тыс. руб. до 1 655,2 тыс. руб., или на 957,1 тыс. руб., по земельному налогу с 5 237,5 тыс. руб. до 4 996,5 тыс. руб., или на 241,00 тыс. руб.

В 2025 году обеспечена своевременность и полнота выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы и социальных выплат гражданам, в полном объеме профинансированы расходы на оплату коммунальных услуг, первоочередные расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и функционирование муниципальных учреждений образования и культуры. 

В 2025 году исполнение бюджета по расходам осуществлено программно-целевым методом планирования, 100% от общей суммы расходов бюджета исполнено в рамках исполнения принятых 20 муниципальных программ.

В 2025 году обеспечено финансирование выполнения «майские» Указы Президента по доведению средней заработной платы педагогическим работникам и работникам культуры до уровня средней заработной платы в регионе. 

В полном объеме выполнено требование трудового законодательства об оплате труда работников не ниже установленного минимального размера с учетом районного коэффициента и северной надбавки.

По финансовой грамотности за 2025 год на территории Казачинско-Ленского района проведено 22 мероприятия с охватом населения 571 человек. Мероприятия проводились в форматах встреч, бесед, интерактивов, зачетов, викторин, уроков. 



	40
	Управление муниципальным долгом Казачинско-Ленского района
	

	41
	Выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений Казачинско-Ленского муниципального района
	

	42
	Повышение финансовой устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Казачинско-Ленского муниципального района
	

	Направление: Повышение эффективности муниципального управления в Казачинско-Ленском муниципальном районе

	43
	Формирование квалифицированного кадрового потенциала администрации района, в соответствии с требованиями  антикорупционного законодательства
	Курсы повышения квалификации прошли 15 сотрудников, также посредством связи ВКС 42 сотрудника приняли участие в семинарах, вебинарах, круглых столах по вопросам противодействия коррупции на муниципальной службе, правовой поддержки органов местного самоуправления в разработке НПА, муниципального контроля, предоставления земельных участков и др.



	44
	Информационная открытость деятельности администрации Казачинско-Ленского муниципального района
	Обеспечена 100% информационная открытость деятельности администрации района путем своевременной публикации НПА, информационных материалов в районной газете «Киренга, на официальном сайте администрации района, на официальной странице администрации Telegram-канала, в системе Госпаблики (в социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Телеграм»). Все подведомственные учреждения и предприятия создали и ведут официальные страниц

	45
	Совершенствование управленческих процессов посредством внедрения цифровых технологий
	В 2025 году 6 рабочих места структурных подразделений администрации района переоборудованы современными средствами вычислительной техники (срок службы не более 5 лет);

В целях качественного проведения ВКС, онлайн конференций, рабочих совещаний закуплены и установлены  видеокамеры

	46
	Реализации перечня проектов «Народные инициативы».
	Реализация перечня проектов «Народные инициативы» выполнена в полном объеме

	Направление: Осуществление государственных полномочий, переданных Казачинско-Ленскому муниципальному району

	47
	Обеспечение исполнения государственных полномочий, переданных Казачинско-Ленскому муниципальному району
	Исполнение государственных полномочий, переданных Казачинско-Ленскому муниципальному району исполнены в полном объеме.



	Направление: Развитие межэтнических и этноконфессиональных отношений

	48
	Предотвращение конфликтов на межнациональной и межрелигиозной почве
	Мероприятия подпрограммы исполняются без финансирования, согласно утвержденного детального плана-графика.

В 2025 году 1 муниципальный служащий прошел курсы повышения квалификации по вопросам национальных отношений, организуемых Управлением Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям:

· принято участие в обучающем семинаре для муниципальных служащих Иркутской области, ответственных за реализацию государственной национальной политики Российской Федерации «Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России» на базе ФГБОУ ВО «ИРНИТУ».

Конфликтов на межнациональной и межрелигиозной почве на территории муниципального района не зарегистрировано



	49
	Повышение компетентности муниципальных служащих в вопросах межнационального и межконфессионального согласия
	


Заведующая отделом по экономическому 

прогнозированию и труду            комитета
по экономике администрации Казачинско-Ленского

муниципального района                                                                                                                                                         Н.К.Дытте


